## Hoja1
[8 empty] | 1 de junio | 8 de junio | 15 de junio
n° | Proyecto | Administrador | Gte Division | DETALLE | Profesional | Profesional | Empresa Impremeabilizacion | Status | Status | Status
1 | San Damian | Luis Trujillo | Rodolfo Vasallo | Varios puntos | Rodrigo Riquelme | Juan Ignacio | Enzo Riderelli | Presupuestos | Comienzo trabajos 8 de junio con Nazer | Comienzo 13 de Junio, app 1 mes / escalera mecanica Hojalateria / equipo en muros cortina
2 | Ecourbano | Osvaldo Michell | JAB | Canal Rampa | Carlos Donoso | Carlos | Alexis Jofre | Trabajando Tecpro | Trabajando Tecpro / Mo interna | Canal trabajando Tecpro
3 | Carmen | Cristian Gonzalez | Gustavo Mercado | Estacionamiento | Carlos Donoso | Carlos | Alberto machado Jaca | Sin respuesta por Comunidad / Alberto lo vera con Abogado | Sin respuesta por Comunidad, Alberto lo vera con Abogado / trabajos con Mo interna en espera de resp Sandra
4 | Santa Elena | Enrique Baez | Luis Lopez | sala de caldera- Subte | Juan Ignacio / Enrique Baeza | Juan Ignacio | Crom | Sin respuesta de Crom | Visita 8 de junio | pendiente Ebaeza
5 | Laredo | Luis Trujillo | Rodolfo Vasallo | Estacionamiento | Juan Ignacio / Jose Piña | Juan Ignacio | Brein | Sin respuesta J piña | Trabajos 8 junio Tecpro | Trabajando tecpro
6 | Dfine | Carlos Medina | Luis Lopez | Depto Hab - Estac. - Salon Lounge | Carlos Donoso / Luis Lopez | Carlos | Heydimper | Carlos Medina revisando pptos | Carlos Medina revisando pptos / caso a Luis Lopez | Pendiente informacion de Carlos Medina
7 | Manantial | Fernando Alvarez | Luis Lopez | Estacionamiento | Juan Ignacio / Fernando Alvarez | Juan Ignacio | Imperep | Fernando Alvarez Trabajando / filtracion sobre equipo grupo electrogeno | Fernando Alvarez Trabajando / filtracion sobre equipo grupo electrogeno | pendiente informacion de Fernando Alvarez
8 | Matta | Ivonne Maldonado | JAB | Pasillo - shaft | Juan Ignacio / Ivonne Maldonado | Juan Ignacio | Tecpro | Trabajando Tecpro | Trabajando Tecpro / falta instalar canal | Pendiente 2 zonas, piso 22 y shaft
9 | San Luis | Francisco Borquez | JAB | 18 deptos | Francisco Borquez | Juan Ignacio | Montajes Orellana | Trabajando Borquez | Trabajando Borquez | Trabajando Borquez
10 | Copesa 2 | Sebastian Corrada | Luis Lopez | Depto 2404-2409 | Sebastian Corrada | Michel Meza | Integravial | Lunes 5 de junio | Lunes 5 de junio | Sin respuesta
11 | Velas de Montemar | Enrique Baeza | Luis Lopez | Estacionamiento | Enrique Baeza |  | Aplisol (losa 1 nivel) y Raco ( terraza superior) |  | lo esta viendo Enrique Baeza | sin informacin enrique baeza
12 | Catedral | Enrique Valdivia | Rodolfo Vasallo | Estacionamiento | Enrique Valdivia |  | Heydimper - Brein |  | de 4 puntos queda 1 lo esta viendo Enrique Valdivia
13 | Onix | Francisco Baeza | Luis Lopez | Estacionamiento | Jose Domingo Vial |  | Aplicaciones Tec Lydia ( Alvaro Rodriguez) |  | pablo monsalves/solo pasa por un sector lado de sala de bombas de pisicina afecta primer subte | sin informacion
14 | Inicia La Serena | Pedro Montecinos | Luis Lopez | Estacionamiento | Mauricio Cifuentes | Michel Meza | Ingepelsa ( Pedro Leniz) |  | Sin Partida | Sin Partida michel meza / andres xypex
15 | Aqua | Rodrigo Aglony | Luis Lopez | Bodega - Restaurant | Mauricio Cifuentes - Pedro Montecinos | Michel Meza | Ingepelsa ( Pedro Leniz) | Mcifuentes | Mcifuentes resto / michel vera si hay otros puntos e informara a Mauricio tema napas | resto terminado / no pasa agua por napas / DAÑOS 2 deptos
16 | Vivaceta | Omer Parra |  | 22 Deptos | Omer Parra | Juan Ignacio |  | Lunes 5 de junio | Trabajando | Trabajando / termino 15 de junio
17 | Plaza Cordova | Raul Veliz | Gustavo Mercado | Estacionamiento | Carlos Donoso | Carlos | Tecpro | Trabajando tecpro | Trabajando tecpro / instalar palmetas ingreso (Carlos Donos) | Tecpro esperando lluvia para inyectar, falta instalar palmetas
18 | Vista Ñuñoa | Rene Aravena | Gustavo Mercado | Supermercado | Christian Martinez | Juan Ignacio | Tecpro | Jessica Reyes | 2 puntos… trabajando… | Trabajando tecpro junta… emboquillado ok
19 | Suarez Mujica | Felipe Avallay | Rodolfo Vasallo | Subterraneo | Israel Huerta | Juan Ignacio | Nazer Ing. | Trabajando Nasser con Israel | Trabajando Nasser con Israel, partieron 7 de junio | No han avanzado, Camiroaga indica que lo hara tecpro
20 | Exequiel Fernandez | Francisco Espinoza | Rodolfo Vasallo | Subterraneo | Israel Huerta | Juan Ignacio | Brein | Trabajando Braun con Israel | Trabajando Braim con Israel, aun no comienzan los trabajos | No han avanzado, Camiroaga indica que lo hara tecpro
21 | Conexión | Mauricio Fernandez | Luis Lopez | Depto Habitado | Carlos Donoso / Mauricio Fdez | Carlos | Ingepelsa ( Pedro Leniz) | Trabajando | Trabajando / se solicita a Ingepelsa / posible cobro de arriendos | Mauricio revisando tema, lunes 19 comienzo de trabajos
22 | Equinoxio | Rolando Dagach | Gustavo Mercado | Depto Habitado | Carlos Donoso | Carlos | Alexis Jofre | Revision con Ingepelsa | Revision con Ingepelsa, tecpro | 21100000
23 | Luna | Francisco Borquez | Gustavo Mercado | Depto Habitado | Carlos Donoso | Carlos |  | Revision con Ingepelsa | Revision con Ingepelsa, tecpro | 9000000
24 | Parque Macul | Claudio Carndenas | Gustavo Mercado | Depto Habitado | Carlos Donoso | Carlos | Ingepelsa ( Pedro Leniz) | Ccardenas | Ccardenas / enviar correo con copia a Gustavo cdonoso | Sin respuesta de Ccardenas
25 | Beaucheff | Henry Morales | Edu | Oficinas - Pasillos Muros -4 | Jimmy Gonzalez | Michel Meza | Cetco / PK Chile | Trabajando | Trabajando / muros contraterreno pendiente de ingreso | Trabajando muros y 3 puntos sobre cubierta
26 | City Go | Omer Parra | JAB | Depto Hab - Estacionamiento | Ernesto Aguirre | Michel Meza | Ingepelsa ( Pedro Leniz) | Trabajando Omer Parra | Trabajando Omer Parra | pendiente
27 | SN proyecta | Francisco Espinoza |  | Estacionamiento |  | Carlos | Comercial Montero | Informado Semana 29 de mayo | Cotizando por Fco espinoza | pendiente
28 | Angamos |  |  |  |  | Michel Meza |  |  | michel vera con Lizzy Rojas / ver garantia con hojalatero | ver con sucontrato con lizzy
29 | Alto Calama |  |  |  |  | Michel Meza |  |  | michel vera con Barbara ver con subcontrato | pendiente nuevos puntos
30 | Abaroa 2 |  |  |  |  | Michel Meza |  |  | michel vera con Barbara ver con subcontrato | ver gtia con subcontrato
31 | Parque Loa |  |  |  |  | Michel Meza |  |  | michel vera con Barbara ver con subcontrato | ver gtia con subcontrato
32 | Morande |  |  | 2907 | [5 empty] | ver caso con Eugenio G
33 | Parque Estacion |  |  | Filtracion Sala Calderas | [5 empty] | Enviado por Doris a Aldo Magnolfi