## Hoja1
REPORTES PENDIENTES
Proyecto : SAN NICOLAS
Desde 01/01/2000 hasta 04/04/2016
Sec. | N° Reporte | Cliente | Inmueble |  | Fecha Ingreso | Dias | DiagnÃ³stico | Comentario | Ingevec | Fecha Entrega
|  |  | Nro | Etap.
1 | 20160311022 | Cecilia Pilar Rivas | 201 | A | 2016-03-11 | 24 | En el depto. hubo un corte de luz y la alarma se apago, tiene todas las luces apagadas por lo que no funciona. |  | Pendiente | 2015-03-12
2 | 20150730036 | Leslie Carol Ubilla | 307 | A | 2015-07-30 | 249 | Entrega 03/07/2015: living comedor antepecho ventanal exterior abollado. |  | Aprobado | 2015-07-03
3 | 20160311002 | Sergio Andres Contreras | 309 | A | 2016-03-11 | 24 | alarma no funciona. |  | Pendiente | 2015-04-20
4 | 20150522061 | Alejandra Andrea Salina | 508 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 15/05/2015: Terraza Dormt. cerámica quebrada y reparada. |  | Pendiente | 2015-05-15
5 | 20150907045 | Monica Rios | 510 | A | 2015-09-07 | 210 | Entrega 28/08/2015: Dormt. ppal. lavar alfombra. |  | Pendiente | 2015-08-28
6 | 20150907046 | Monica Rios | 510 | A | 2015-09-07 | 210 | Entrega 28/08/2015: nicho lavadora pintar dentro nicho marca de gota escurrida. |  | Pendiente | 2015-08-28
7 | 20150907047 | Monica Rios | 510 | A | 2015-09-07 | 210 | Entrega 28/08/2015: Estar comedor repasar guardapolvos. |  | Pendiente | 2015-08-28
8 | 20150907048 | Monica Rios | 510 | A | 2015-09-07 | 210 | Entrega 28/08/2015: estar comedor recorrer fragüe piso general. |  | Pendiente | 2015-08-28
9 | 20150911007 | Paula Ariela Bahamondes | 603 | A | 2015-09-11 | 206 | Problema eléctrico (cae automático sin artefactos conectados) |  | Pendiente | 2015-04-09
10 | 20150911008 | Paula Ariela Bahamondes | 603 | A | 2015-09-11 | 206 | Chapa puerta del baño suelta y no cierra. |  | Pendiente | 2015-04-09
11 | 20150911009 | Paula Ariela Bahamondes | 603 | A | 2015-09-11 | 206 | Filtración lavamanos |  | Pendiente | 2015-04-09
12 | 20150911010 | Paula Ariela Bahamondes | 603 | A | 2015-09-11 | 206 | Fisura en lavamanos, tina y azulejos. |  | Pendiente | 2015-04-09
13 | 20150904010 | Jorge Fernando Peñaloza | 701 | A | 2015-09-04 | 213 | En el piso de ese mismo baño hay dos cerámicas quebradas. |  | Pendiente | 2015-03-24
14 | 20150904011 | Jorge Fernando Peñaloza | 701 | A | 2015-09-04 | 213 | En el baño del dormitorio principal existía un problema con el interruptor que fue "reparado" por la persona encargada de las instalaciones eléctricas, hoy el problema se mantiene y me gustaría que cambiaran el interruptor por uno nuevo y no realizar una reparación que durara un par de días. |  | Pendiente | 2015-03-24
15 | 20150703025 | Javier Romero | 802 | A | 2015-07-03 | 276 | Entrega 26/06/2015: Dormt. ppal. y 2: falta limpieza de alfombra (lavado). |  | Pendiente | 2015-06-26
16 | 20151019008 | Elisa Andrea Gonzalez | 807 | A | 2015-10-19 | 168 | Solicito reparación de cañería por fuga de agua del termo, del agua caliente, es una filtración que tiene la cañería y esta deja una gran posa de agua en el living. |  | Aprobado | 2015-07-15
17 | 20151209015 | Fernanda Alejandra Tapia | 809 | A | 2015-12-09 | 117 | Bodega: Puerta no cierra con llave (Reitero solicitud) |  | Pendiente | 2015-03-06
18 | 20160330001 | Agustin Viada | 810 | A | 2016-03-30 | 5 |  |  | Pendiente | 2015-06-24
19 | 20150630002 | Maria Teresa Marchant | 901 | A | 2015-06-30 | 279 | revisar el desperfecto referente a la electricidad |  | Pendiente | 2015-03-10
20 | 20150630003 | Maria Teresa Marchant | 901 | A | 2015-06-30 | 279 | Tengo problemas con el cierre del ventanal principal que da al balcón. |  | Pendiente | 2015-03-10
21 | 20160307001 | Maria Teresa Marchant | 901 | A | 2016-03-07 | 28 | ha presentado problemas al utilizar la ducha del baño principal, tras lo cual genera filtraciones en la alfombra del dormitorio principal no así dentro del baño mismo. |  | Pendiente | 2015-03-10
22 | 20160307002 | Maria Teresa Marchant | 901 | A | 2016-03-07 | 28 | ha presentado problemas al utilizar la ducha del baño principal, tras lo cual genera filtraciones en la alfombra del dormitorio principal no así dentro del baño mismo. |  | Pendiente | 2015-03-10
23 | 20150625029 | Ruben Iván Martinez | 903 | A | 2015-06-25 | 284 | Entrega 18/06/2015: Dormt. 2 puerta closet rozan entre si. |  | Pendiente | 2015-06-18
24 | 20151007001 | María Javiera Gutierrez | 906 | A | 2015-10-07 | 180 | Hay una filtración en el receptáculo de la lavadora, ha aumentado mucho, de hecho ya salieron hongos. |  | Pendiente | 2015-07-31
25 | 20150529013 | COMUNIDAD SAN NICOLAS | 999 | X | 2015-05-29 | 311 | Puerta en caja escala que se mantiene en pie solo gracias al brazo hidráulico, favor insertar recursos a la brevedad, junto con la petición de las puertas salida a estacionamientos piso 1 ; donde las manillas se cayeron hace un par de meses y las puertas están manchadas. |  | Pendiente
26 | 20150603005 | COMUNIDAD SAN NICOLAS | 999 | X | 2015-06-03 | 306 | segundo ascensor (son tres que están juntos y miran hacia el sur) intentó dar aviso que el ascensor se detuvo en el piso 18 (su destino era el 21) apretó el botón de alarma y se percate que sólo suena en el piso en que se detuvo, conserjería nunca se percato, luego mi marido me llama y me pide que llame al conserje para que lo vaya |  | Pendiente
27 | 20151117015 | COMUNIDAD SAN NICOLAS | 999 | X | 2015-11-17 | 139 | - Reparar puerta a escalera de emergencia en piso 12 (sector manguera de emergencia) |  | Pendiente
28 | 20151117016 | COMUNIDAD SAN NICOLAS | 999 | X | 2015-11-17 | 139 | Reparacion puertas shafts electricos. (falta orificio para pestillo arriba) |  | Pendiente
29 | 20151204001 | COMUNIDAD SAN NICOLAS | 999 | X | 2015-12-04 | 122 | Reparar daño en muralla exterior del edificio. Ya ha caído parte de esto al suelo y en cualquier momento puede dañar a una persona. |  | Pendiente
30 | 20151204002 | COMUNIDAD SAN NICOLAS | 999 | X | 2015-12-04 | 122 | La ducha de la piscina no tiene desagüe, por lo que el agua se acumula en ese sector y se produce lo que en la imagen adjunta se aprecia. |  | Pendiente
31 | 20150603007 | Cristobal Leiva | 1007 | A | 2015-06-03 | 306 | Entrega 26/05/2015: Dormt. ppal. dentro closet falta tapa ciega en cielo. |  | Pendiente | 2015-05-26
32 | 20150603008 | Cristobal Leiva | 1007 | A | 2015-06-03 | 306 | Entrega 26/05/2015: Acceso cambiar tapa TDA. quebrada en topes. |  | Pendiente | 2015-05-26
33 | 20151026001 | Cristobal Leiva | 1007 | A | 2015-10-26 | 161 | La llave que alimenta de agua fría al termo eléctrico para que salga agua caliente al parecer no lleva agua como corresponde, ya que no funciona ninguna llave de agua caliente del departamento, es como si le faltara presión a la llave que alimenta el termo (solo gira dos veces la manilla y se traba). |  | Pendiente | 2015-05-26
34 | 20150813018 | Ligia Benis Aspee | 1009 | A | 2015-08-13 | 235 | GOMAS SOSTENEDORAS DE VIDRIOS DESPEGADAS |  | Aprobado | 2015-05-14
35 | 20150312110 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Estar comedor muro oriente papel con rayas sobre guardapolvo, limpiar o en su defecto cambiar. |  | Pendiente | 2015-03-05
36 | 20150312111 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Estar comedor muro poniente costado ventanal con manchas varias, limpiar o cambiar. |  | Pendiente | 2015-03-05
37 | 20150312112 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Estar comedor puerta acceso con varios manchones y traslucidos. |  | Pendiente | 2015-03-05
38 | 20150312113 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Estar comedor tapa OCD suelta. |  | Pendiente | 2015-03-05
39 | 20150312114 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Estar comedor pintar todos los guardapolvos del recinto. |  | Pendiente | 2015-03-05
40 | 20150312115 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: terraza estar-comedor pintar baranda traslucida. |  | Pendiente | 2015-03-05
41 | 20150312116 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: terraza estar-comedor pintar antepecho completo y cara superior. |  | Pendiente | 2015-03-05
42 | 20150312117 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Cocina puerta desplomada roza con marco, ajustar. |  | Pendiente | 2015-03-05
43 | 20150312118 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Cocina manilla acceso no funciona, no cierra. |  | Pendiente | 2015-03-05
44 | 20150312119 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Dormt. 2 puerta roza con marco. |  | Pendiente | 2015-03-05
45 | 20150312120 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: pasillo Dormt. muro oriente mancha papel, limpiar o cambiar. |  | Pendiente | 2015-03-05
46 | 20150312121 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: baño visita puerta roza con marco, ajustar. |  | Pendiente | 2015-03-05
47 | 20150312122 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Dormt. ppal. puerta walking closet con manchones y piquetes. |  | Pendiente | 2015-03-05
48 | 20150312123 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Dormt. ppal. pintar guardapolvos general . |  | Pendiente | 2015-03-05
49 | 20150312124 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Dormt. ppal. muro oriente con mancha, chequear posible papel soplado. |  | Pendiente | 2015-03-05
50 | 20150312125 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Dormt. ppal. tabique costado izq. acceso con mancha adhesivo, limpiar. |  | Pendiente | 2015-03-05
51 | 20150312126 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Dormt. ppal. papel en general con pintura blanca sobre guardapolvos. |  | Pendiente | 2015-03-05
52 | 20150312127 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Dormt. 2 papel sobre guardapolvo con machas de pintura blanca, limpiar o cambiar. |  | Pendiente | 2015-03-05
53 | 20150312128 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: Dormt. 2 pintar puertas closet. |  | Pendiente | 2015-03-05
54 | 20150312129 | Joaquin Ismael Campos | 1202 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 05/03/2015: estar comedor palmeta salida terraza. |  | Pendiente | 2015-03-05
55 | 20160111012 | Jorge Valerio Martin | 1205 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: Cocina y baño faltan tapones. |  | Pendiente | 2015-12-29
56 | 20150914005 | Maria Jose López | 1305 | A | 2015-09-14 | 203 | La tina del baño del dormitorio principal, venía con 2 piquetes, los cuales se encontraban disimulados con algo de pintura blanca, y con el uso, fueron apareciendo. A la fecha uno de los piquetes supera los 5 milímetros y está con óxido. |  | Pendiente | 2015-03-20
57 | 20150914006 | Maria Jose López | 1305 | A | 2015-09-14 | 203 | Cambios de presión en el agua. En la ducha es donde más sufro, ya que el agua al principio sale caliente pero a los 20 segundos empieza a salir agua helada durante 10 segundos y así varía durante el uso |  | Pendiente | 2015-03-20
58 | 20150914007 | Maria Jose López | 1305 | A | 2015-09-14 | 203 | Problemas con el calefont, ya 2 veces ha dejado de funcionar y aparece un código de error "c6" y aunque no estemos ocupando el agua caliente, se mantiene encendido. |  | Pendiente | 2015-03-20
59 | 20150914008 | Maria Jose López | 1305 | A | 2015-09-14 | 203 | Las llaves que son para cortar el paso del agua del baño de la pieza principal no funcionan, ya sea lavamanos, estanque y ducha. (Visto por el maestro que cambió por segunda vez la llave de la ducha, quien tuvo que cortar el agua desde el medidor externo) |  | Pendiente | 2015-03-20
60 | 20150914009 | Maria Jose López | 1305 | A | 2015-09-14 | 203 | Presencia de moho que con la lluvia apareció en el papel mural cercanos a la ventana de la habitación principal. |  | Pendiente | 2015-03-20
61 | 20150312130 | Mauricio Andrés Pérez | 1310 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 04/03/2015: estar comedor costado izq. acceso con piquete cambiar paño y en costado derecho acceso Dormt. piquetes varios. |  | Aprobado | 2015-03-05
62 | 20150312131 | Mauricio Andrés Pérez | 1310 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 04/03/2015: Estar comedor papel costado nicho thermo con mancha y soplado, cambiar paño. |  | Aprobado | 2015-03-05
63 | 20150312132 | Mauricio Andrés Pérez | 1310 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 04/03/2015: nicho lavadora chequear thermo, posible filtración. |  | Aprobado | 2015-03-05
64 | 20150312133 | Mauricio Andrés Pérez | 1310 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 04/03/2015: estar comedor falta fragüe a unión gp y Porcelanato, aplicar y pintar completo. |  | Aprobado | 2015-03-05
65 | 20150312134 | Mauricio Andrés Pérez | 1310 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 04/03/2015: Dormt. ppal. alfombra en cubrejunta con agoré, retirar mancha al acceso del Dormt., lavar. |  | Aprobado | 2015-03-05
66 | 20150312135 | Mauricio Andrés Pérez | 1310 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 04/03/2015: baño ppal. puerta con piquete y falta pintura completa. |  | Aprobado | 2015-03-05
67 | 20150312136 | Mauricio Andrés Pérez | 1310 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 04/03/2015: baño ppal. cubierta vanitorio con piquetes reparar. |  | Aprobado | 2015-03-05
68 | 20150312137 | Mauricio Andrés Pérez | 1310 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 04/03/2015: Dormt. ppal. falta riel inferior a puertas closet instalar. |  | Aprobado | 2015-03-05
69 | 20150312138 | Mauricio Andrés Pérez | 1310 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 04/03/2015: baño ppal. chequear paso agua WC no corta. |  | Aprobado | 2015-03-05
70 | 20150312139 | Mauricio Andrés Pérez | 1310 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 04/03/2015: baño ppal. puerta acceso, con piquetes pintar completa. |  | Aprobado | 2015-03-05
71 | 20150312140 | Mauricio Andrés Pérez | 1310 | A | 2015-03-12 | 389 | Entrega 04/03/2015: Dormt. ppal. pintar puerta completa con manchas varias. |  | Aprobado | 2015-03-05
72 | 20150331057 | Hanz Werner Graver | 1404 | A | 2015-03-31 | 370 | Entrega 18/03/2015: Baño Dormt. ppal. filtra goma boca desagüe, cambiar, ajustar. |  | Aprobado | 2015-03-18
73 | 20150331058 | Hanz Werner Graver | 1404 | A | 2015-03-31 | 370 | Entrega 18/03/2015: Baño Dormt. ppal. se queda pegado sapito de estanque. |  | Aprobado | 2015-03-18
74 | 20150922002 | Alfonso Esteban Peralta | 1405 | A | 2015-09-22 | 195 | Interruptores de cocina y living invertidos (mal conexionado eléctrico). |  | Pendiente | 2015-06-19
75 | 20150922003 | Alfonso Esteban Peralta | 1405 | A | 2015-09-22 | 195 | - Ampolleta de dormitorio pequeño no enciende (mal conexionado eléctrico) |  | Pendiente | 2015-06-19
76 | 20150922004 | Alfonso Esteban Peralta | 1405 | A | 2015-09-22 | 195 | Falta ducha teléfono en baño principal. |  | Pendiente | 2015-06-19
77 | 20150922005 | Alfonso Esteban Peralta | 1405 | A | 2015-09-22 | 195 | - Falta enchufe de cocina. |  | Pendiente | 2015-06-19
78 | 20150608020 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Estar comedor pintar guardapolvos. |  | Pendiente | 2015-06-04
79 | 20150608021 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Baño visitas falta challa de ducha. |  | Pendiente | 2015-06-04
80 | 20150608022 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: cocina Califont no funciona. |  | Pendiente | 2015-06-04
81 | 20150608023 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Dormt. ppal. papel antepecho despegado. |  | Pendiente | 2015-06-04
82 | 20150608024 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Dormt. ppal. papel tabique divisor izq. manchado uniones abiertas. |  | Pendiente | 2015-06-04
83 | 20150608025 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Dormt. ppal. papel costado izq. ventana sucia . |  | Pendiente | 2015-06-04
84 | 20150608026 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: baño ppal. vidrio trizado, cambiar . |  | Pendiente | 2015-06-04
85 | 20150608027 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: baño ppal. tapacanto mueble, base quebrado. |  | Pendiente | 2015-06-04
86 | 20150608028 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Dormt. ppal. tapas de registro sucias, cambiar. |  | Pendiente | 2015-06-04
87 | 20150608029 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Dormt. ppal. frente puerta baño papel picado. |  | Pendiente | 2015-06-04
88 | 20150608030 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Dormt. ppal. puerta acceso mordida abajo y en arista. |  | Pendiente | 2015-06-04
89 | 20150608031 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Dormt. papel tabique derecho costado closet picado en arista. |  | Pendiente | 2015-06-04
90 | 20150608032 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Dormt. papel dintel closet no instalado. |  | Pendiente | 2015-06-04
91 | 20150608033 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Dormt. ppal. papel picado dentro de closet. |  | Pendiente | 2015-06-04
92 | 20150608034 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Dormt. ppal. dintel sucio en general. |  | Pendiente | 2015-06-04
93 | 20150608035 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: cocina falta porta repisa a mueble base. |  | Pendiente | 2015-06-04
94 | 20150608036 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: cocina nivelar puertas mueble LP. |  | Pendiente | 2015-06-04
95 | 20150608037 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: cocina tapa tornillo dentro de los muebles colgantes, faltan. |  | Pendiente | 2015-06-04
96 | 20150608038 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Estar comedor papel sobre guardapolvos general manchado con pintura, cambiar. |  | Pendiente | 2015-06-04
97 | 20150608039 | Enzo Fabrizio Bahamondes | 1409 | A | 2015-06-08 | 301 | Entrega 04/06/2015: Estar comedor fraguar paso completo. |  | Pendiente | 2015-06-04
98 | 20150506031 | Carlos Alberto Alvarado | 1509 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: baño ppal. tina con saltaduras. |  | Aprobado | 2015-04-23
99 | 20150506032 | Carlos Alberto Alvarado | 1509 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Dormt. 2 papel mural bajo enchufe roto. |  | Aprobado | 2015-04-23
100 | 20150506033 | Carlos Alberto Alvarado | 1509 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: cocina ventana defectuosa no sierra. |  | Aprobado | 2015-04-23
101 | 20150506034 | Carlos Alberto Alvarado | 1509 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Cocina lavaplatos falta tapón. |  | Aprobado | 2015-04-23
102 | 20150506035 | Carlos Alberto Alvarado | 1509 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Terraza soquete luz no funciona ya que no esta ampolleta. |  | Aprobado | 2015-04-23
103 | 20150506036 | Carlos Alberto Alvarado | 1509 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Dormt. 2 falta soporte puertas closet. |  | Aprobado | 2015-04-23
104 | 20150506037 | Carlos Alberto Alvarado | 1509 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Estar papel mural muro oriente piquetes. |  | Aprobado | 2015-04-23
105 | 20150728052 | Isabel Anturay Obreque | 1601 | A | 2015-07-28 | 251 | Entrega 17/07/2015: Dormt. ppal. limpiar alfombra, sucia. |  | Pendiente | 2015-07-17
106 | 20150728053 | Isabel Anturay Obreque | 1601 | A | 2015-07-28 | 251 | Entrega 17/07/2015: Pasillo Dormt. aristas de pasillo con piquetes, reparar todas. |  | Pendiente | 2015-07-17
107 | 20150819003 | Rainer Bucher | 1608 | A | 2015-08-19 | 229 | El departamento presenta Filtración en el Techo de la Cocina. |  | Pendiente | 2015-04-02
108 | 20150421217 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-21 | 349 | Entrega 10/04/2015: Estar comedor bajo enchufe muro izq. papel picado. |  | Pendiente | 2015-04-10
109 | 20150421218 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-21 | 349 | Entrega 10/04/2015: Cocina palmeta frente a mueble cajonera desnivelada, cambiar. |  | Pendiente | 2015-04-10
110 | 20150421219 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-21 | 349 | Entrega 10/04/2015: Estar comedor bajo enchufe muro izquierdo papel picado. |  | Pendiente | 2015-04-10
111 | 20150421220 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-21 | 349 | Entrega 10/04/2015: Estar comedor caracol no ajusta a cielo |  | Pendiente | 2015-04-10
112 | 20150421221 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-21 | 349 | Entrega 10/04/2015: Estar comedor acceso muro derecho papel picado manchado con rayas de lápiz. |  | Pendiente | 2015-04-10
113 | 20150421222 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-21 | 349 | Entrega 10/04/2015: Estar comedor mejorar pintura guardapolvos todo el recinto |  | Pendiente | 2015-04-10
114 | 20150421223 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-21 | 349 | Entrega 10/04/2015: Estar comedor limpiar manilla y embellecedor puerta acceso. |  | Pendiente | 2015-04-10
115 | 20150421224 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-21 | 349 | Entrega 10/04/2015: Estar comedor arista derecha acceso pasillo papel picado. |  | Pendiente | 2015-04-10
116 | 20150422013 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-22 | 348 | Entrega 10/04/2015: Dormt. 2 dentro closet caja derivación tapa suelta, atornillar. |  | Pendiente | 2015-04-10
117 | 20150422014 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-22 | 348 | Entrega 10/04/2015: Dormt. 2 en vano ventana papel picado. |  | Pendiente | 2015-04-10
118 | 20150422015 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-22 | 348 | Entrega 10/04/2015: baño visitas canterías fisuras pintar. |  | Pendiente | 2015-04-10
119 | 20150422016 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-22 | 348 | Entrega 10/04/2015: baño visitas salida, mejorar terminar y pintar. |  | Pendiente | 2015-04-10
120 | 20150422017 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-22 | 348 | Entrega 10/04/2015: Dormt. ppal. puerta acceso closet, pintar. |  | Pendiente | 2015-04-10
121 | 20150422018 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-22 | 348 | Entrega 10/04/2015: Dormt. ppal. sobre interruptor picado closet |  | Pendiente | 2015-04-10
122 | 20150422019 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-22 | 348 | Entrega 10/04/2015: Dormt. ppal. pintar marco puerta completa. |  | Pendiente | 2015-04-10
123 | 20150422020 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-22 | 348 | Entrega 10/04/2015: Dormt. ppal. muro oriente papel picado sobre guardapolvos. |  | Pendiente | 2015-04-10
124 | 20150422021 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-22 | 348 | Entrega 10/04/2015: Cocina bajo interruptor doble, raya notoria en palmeta, cambiar. |  | Pendiente | 2015-04-10
125 | 20150422022 | Elizabeth Esther Calquin | 1702 | A | 2015-04-22 | 348 | Entrega 10/04/2015: Estar comedor palmeta picada al centro. |  | Pendiente | 2015-04-10
126 | 20150512125 | Romina Fernanda Nobizellli | 1703 | A | 2015-05-12 | 328 | Entrega 05/05/2015: baño visita filtra grifería monomando vanitorio. |  | Pendiente | 2015-05-05
127 | 20150512126 | Romina Fernanda Nobizellli | 1703 | A | 2015-05-12 | 328 | Entrega 05/05/2015: terraza Dormt. filtra despinche de termo. |  | Pendiente | 2015-05-05
128 | 20160111013 | Juana Haydée del Sag González | 1706 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: Terraza Califont desconectado. |  | Pendiente | 2015-12-29
129 | 20160111014 | Juana Haydée del Sag González | 1706 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: Dormt. papel con detalle unión. |  | Pendiente | 2015-12-29
130 | 20160111015 | Juana Haydée del Sag González | 1706 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: Dormt. Alfombra manchada. |  | Pendiente | 2015-12-29
131 | 20160111016 | Juana Haydée del Sag González | 1706 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: Dormt. baño ppal. falta tapones. |  | Pendiente | 2015-12-29
132 | 20160111017 | Juana Haydée del Sag González | 1706 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: cocina faltan tapón lavaplatos. |  | Pendiente | 2015-12-29
133 | 20151221008 | Vicente Octavio Carvajal | 1709 | A | 2015-12-21 | 105 | Mal sellado de ventanales de terraza y dormitorio principal. Estas al estar cerradas producen en ruido como de silbido cuando hay viento. |  | Pendiente | 2015-05-05
134 | 20151221009 | Vicente Octavio Carvajal | 1709 | A | 2015-12-21 | 105 | Cerámica de pared trizada en la entrada de la cocina. |  | Pendiente | 2015-05-05
135 | 20151221010 | Vicente Octavio Carvajal | 1709 | A | 2015-12-21 | 105 | Papel mural de dormitorio principal roto a causa de la humedad producida por el mal sellando de ventanal. |  | Pendiente | 2015-05-05
136 | 20151221011 | Vicente Octavio Carvajal | 1709 | A | 2015-12-21 | 105 | Papel mural de dormitorio principal roto a causa de la humedad producida por el mal sellando de ventanal. |  | Pendiente | 2015-05-05
137 | 20151023001 | Analia Verónica Cruz | 1805 | A | 2015-10-23 | 164 | ventanal del living-comedor descuadrado. |  | Pendiente | 2015-04-01
138 | 20151023002 | Analia Verónica Cruz | 1805 | A | 2015-10-23 | 164 | Fragüe piso general, papel mural ventanas englobado y manchas en la pared del living. |  | Pendiente | 2015-04-01
139 | 20151026004 | Lorena Viviana Aravena | 1809 | A | 2015-10-26 | 161 | Ventana baño se cayo. |  | Aprobado | 2015-02-27
140 | 20150522085 | Rodrigo Eduardo Rojas | 1810 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: Dormt. ppal. falto fragüe al centro Dormt. aplicar. |  | Pendiente | 2015-05-06
141 | 20150522086 | Rodrigo Eduardo Rojas | 1810 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: Dormt. ppal. falta LP. |  | Pendiente | 2015-05-06
142 | 20150522087 | Rodrigo Eduardo Rojas | 1810 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: Dormt. ppal. mejorar unión guardapolvos esquinas. |  | Pendiente | 2015-05-06
143 | 20150522088 | Rodrigo Eduardo Rojas | 1810 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: Dormt. ppal. papel dentro closet manchado. |  | Pendiente | 2015-05-06
144 | 20150522089 | Rodrigo Eduardo Rojas | 1810 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: Dormt. ppal. baño falta tapón vanitorio. |  | Pendiente | 2015-05-06
145 | 20150522090 | Rodrigo Eduardo Rojas | 1810 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: baño ppal. chequear termo T° . |  | Pendiente | 2015-05-06
146 | 20150522091 | Rodrigo Eduardo Rojas | 1810 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: Estar comedor palmeta centro picada (cambiar). |  | Pendiente | 2015-05-06
147 | 20150522092 | Rodrigo Eduardo Rojas | 1810 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: comedor diario suelto ajustar. |  | Pendiente | 2015-05-06
148 | 20150522093 | Rodrigo Eduardo Rojas | 1810 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: Dormt. ppal. cambiar tope el papel con humedad, soplado. |  | Pendiente | 2015-05-06
149 | 20150803003 | Camila Lizama | 1901 | A | 2015-08-03 | 245 | ventanal del dormitorio principal: hay hongos y las tuercas estan oxidadas. |  | Pendiente | 2015-02-09
150 | 20150511016 | Nicolas Ignacio Guerrero | 1902 | A | 2015-05-11 | 329 | Uno de los vidrios del ventanal esta rallado en la parte superior, con marcas circulares. |  | Aprobado | 2015-04-15
151 | 20150511017 | Nicolas Ignacio Guerrero | 1902 | A | 2015-05-11 | 329 | El mueble de la cocina que va sobre la lavadora, tiene lo que parece un clavo pasado y el enchapado se encuentra roto y levantado. |  | Aprobado | 2015-04-15
152 | 20150512016 | Nicolas Ignacio Guerrero | 1902 | A | 2015-05-12 | 328 | Sobre el marco de la puerta de la segunda pieza, existe un protuberancia que a penas tapa el papel mural |  | Aprobado | 2015-04-15
153 | 20150512017 | Nicolas Ignacio Guerrero | 1902 | A | 2015-05-12 | 328 | El pestillo de la puerta del baños principal, no funciona |  | Aprobado | 2015-04-15
154 | 20150624013 | Manuel Antonio Vargas | 1903 | A | 2015-06-24 | 285 | Limpiar Alfombras. |  | Pendiente | 2015-06-19
155 | 20150624014 | Manuel Antonio Vargas | 1903 | A | 2015-06-24 | 285 | Pintar puertas; dormitorio principal y puerta baño. |  | Pendiente | 2015-06-19
156 | 20150624015 | Manuel Antonio Vargas | 1903 | A | 2015-06-24 | 285 | Reparación puerta inferior izquierda mueble lavaplatos. |  | Pendiente | 2015-06-19
157 | 20150703036 | Manuel Antonio Vargas | 1903 | A | 2015-07-03 | 276 | Entrega 19/06/2015: Dormt. 1 W. closet alfombra manchada. |  | Pendiente | 2015-06-19
158 | 20150703037 | Manuel Antonio Vargas | 1903 | A | 2015-07-03 | 276 | Entrega 19/06/2015: guardapolvos sucios manchados living comedor. |  | Pendiente | 2015-06-19
159 | 20150703038 | Manuel Antonio Vargas | 1903 | A | 2015-07-03 | 276 | Entrega 19/06/2015: Dormt. 2 enchufe sin instalar. |  | Pendiente | 2015-06-19
160 | 20150703039 | Manuel Antonio Vargas | 1903 | A | 2015-07-03 | 276 | Entrega 19/06/2015: Dormt. 1 puerta manchada. |  | Pendiente | 2015-06-19
161 | 20150703040 | Manuel Antonio Vargas | 1903 | A | 2015-07-03 | 276 | Entrega 19/06/2015: Dormt. 2 puerta y marco sucio y manchado. |  | Pendiente | 2015-06-19
162 | 20160111009 | Jorge Valerio Martin | 1907 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: Dormt. ppal. papel picado antepecho. |  | Pendiente | 2015-05-08
163 | 20160111010 | Jorge Valerio Martin | 1907 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: Dormt. falta caja señales débiles. |  | Pendiente | 2015-05-08
164 | 20160111011 | Jorge Valerio Martin | 1907 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: Estar papel picado antepecho. |  | Pendiente | 2015-05-08
165 | 20150604091 | Benjamin Andrés Santibañez | 2009 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 29/06/2015: Cocina Califont, falta despinche. |  | Pendiente | 2015-05-29
166 | 20150604092 | Benjamin Andrés Santibañez | 2009 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 29/06/2015: Baño falta 1 flexible con challa instalar. |  | Pendiente | 2015-05-29
167 | 20150414002 | Victoria Cecilia Pozo | 2106 | A | 2015-04-14 | 356 | Reparar muro y cambio de mueble del mueble de la cocina, dañados por filtración de agua del depto. superior. |  | Pendiente | 2015-02-27
168 | 20151023058 | Roberto Andres Rozas | 2109 | A | 2015-10-23 | 164 | Entrega 09/10/2015: Dormt. 2 antepecho ventana sucio y muro sur. |  | Pendiente | 2015-10-09
169 | 20151023059 | Roberto Andres Rozas | 2109 | A | 2015-10-23 | 164 | Entrega 09/10/2015: Dormt. 2 bajo interruptor sucio y altura guardapolvo. |  | Pendiente | 2015-10-09
170 | 20151023060 | Roberto Andres Rozas | 2109 | A | 2015-10-23 | 164 | Entrega 09/10/2015: Dormt. 2 mur9o sur con protuberancia. |  | Pendiente | 2015-10-09
171 | 20150522097 | Rodrigo Eduardo Rojas | 2110 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: cocina falta llave de acceso cambiar. |  | Pendiente | 2015-05-06
172 | 20150522098 | Rodrigo Eduardo Rojas | 2110 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: cocina no sale en monomando LP, revisar. |  | Pendiente | 2015-05-06
173 | 20150522099 | Rodrigo Eduardo Rojas | 2110 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: estar comedor papel en general sucio y manchado, cambiar. |  | Pendiente | 2015-05-06
174 | 20150522100 | Rodrigo Eduardo Rojas | 2110 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: Dormt. ppal. dentro de closet faltan tapas ciegas y proyección cables. |  | Pendiente | 2015-05-06
175 | 20150522101 | Rodrigo Eduardo Rojas | 2110 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: Dormt. ppal. cambiar papel en general, malo . |  | Pendiente | 2015-05-06
176 | 20150522102 | Rodrigo Eduardo Rojas | 2110 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: Dormt. ppal. pintar puertas closet |  | Pendiente | 2015-05-06
177 | 20150522103 | Rodrigo Eduardo Rojas | 2110 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: Dormt. ppal. en acceso cielo con perforación notoria, reparar. |  | Pendiente | 2015-05-06
178 | 20150522104 | Rodrigo Eduardo Rojas | 2110 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: cocina reparar tono mueble colgante. |  | Pendiente | 2015-05-06
179 | 20150522105 | Rodrigo Eduardo Rojas | 2110 | A | 2015-05-22 | 318 | Entrega 06/05/2015: cocina falta tapas de enchufe. |  | Pendiente | 2015-05-06
180 | 20151209000 | Rodrigo Eduardo Rojas | 2110 | A | 2015-12-09 | 117 | problemas en el termo para agua caliente |  | Pendiente | 2015-05-06
181 | 20150616035 | Fernando Ramirez | 2201 | A | 2015-06-16 | 293 | Cambiar la puerta y chapa de acceso lamentablemente no cierra es por eso que se necesita cambiar a la breveded . |  | Pendiente | 2015-02-16
182 | 20150420039 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: estar comedor recorrer fragüe. |  | Pendiente | 2015-04-09
183 | 20150420040 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: estar comedor 4 palmetas saltadas. |  | Pendiente | 2015-04-09
184 | 20150420041 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: estar comedor pintar guardapolvos. |  | Pendiente | 2015-04-09
185 | 20150420042 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: pasillo Dormt. tapa interruptor rayado. |  | Pendiente | 2015-04-09
186 | 20150420043 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: cocina falta tope de puerta. |  | Pendiente | 2015-04-09
187 | 20150420044 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: cocina bandeja angosta en mueble base. |  | Pendiente | 2015-04-09
188 | 20150420045 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Acceso falta tope de puerta acceso. |  | Pendiente | 2015-04-09
189 | 20150420046 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Acceso embellecedor chaleco por fuera y falta por dentro. |  | Pendiente | 2015-04-09
190 | 20150420047 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Pasillo Dormitorios arista tabique con piquete y cortes. |  | Pendiente | 2015-04-09
191 | 20150420048 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Pasillo Dormitorios mancha sobre guardapolvo, cambiar papel. |  | Pendiente | 2015-04-09
192 | 20150420049 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Pasillo Dormitorios esquina costado Dormt. 2 parte superior papel con pintura blanca. |  | Pendiente | 2015-04-09
193 | 20150420050 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. 2 sobre dintel mejorar sello |  | Pendiente | 2015-04-09
194 | 20150420051 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. 2 dentro de closet, tapa registro suelta, colocar tornillos. |  | Pendiente | 2015-04-09
195 | 20150420052 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. 2 papel fondo closet con mancha. |  | Pendiente | 2015-04-09
196 | 20150420053 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. 2 cielo closet con reparación no terminada, mejorar. |  | Pendiente | 2015-04-09
197 | 20150420054 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. 2 cenefa closet, aplomar c/u piernas |  | Pendiente | 2015-04-09
198 | 20150420055 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. 2 yeso al costado lado quebrado mejorar terminación y riel abollado, aplicar sello cromo. |  | Pendiente | 2015-04-09
199 | 20150420056 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. 2 puertas sin topes. |  | Pendiente | 2015-04-09
200 | 20150420057 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. 2 sobre enchufe muro derecho papel picado. |  | Pendiente | 2015-04-09
201 | 20150420058 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: baño visitas tapa WC suelta. |  | Pendiente | 2015-04-09
202 | 20150420059 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: baño visitas pilastra cara pasillo abierta sellar y pintar. |  | Pendiente | 2015-04-09
203 | 20150420060 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Pasillo Dormt. acceso Dormt. ppal. cielo con desmanches. |  | Pendiente | 2015-04-09
204 | 20150420061 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: baño Dormt. ppal. fragüe en terminales, grifería. |  | Pendiente | 2015-04-09
205 | 20150420062 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: baño Dormt. ppal. falta tope puerta. |  | Pendiente | 2015-04-09
206 | 20150420063 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. ppal. falta sello unión papel guardapolvos. |  | Pendiente | 2015-04-09
207 | 20150420064 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. ppal. pintura a guardapolvos general. |  | Pendiente | 2015-04-09
208 | 20150420065 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. ppal. colocar sello a alfeizer, perforaciones |  | Pendiente | 2015-04-09
209 | 20150420066 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. ppal. junquillo bajo ventana abierto. |  | Pendiente | 2015-04-09
210 | 20150420067 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. ppal. embellecedor acceso closet suelto. |  | Pendiente | 2015-04-09
211 | 20150420068 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. ppal. papel costado pilastra, soplado. |  | Pendiente | 2015-04-09
212 | 20150420069 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. ppal. puerta descuadrada, aplomar, no cierra. |  | Pendiente | 2015-04-09
213 | 20150420070 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt. ppal. falta topes puerta. |  | Pendiente | 2015-04-09
214 | 20150420071 | Maria Eugenia Flores | 2202 | A | 2015-04-20 | 350 | Entrega 09/04/2015: Dormt 2 tapa interruptor rayada. |  | Pendiente | 2015-04-09
215 | 20151023044 | Guido Mir | 2203 | A | 2015-10-23 | 164 | Entrega 01/10/2015: Cocina trasera bajo lavaplatos con perforaciones. |  | Aprobado | 2015-10-01
216 | 20151023045 | Guido Mir | 2203 | A | 2015-10-23 | 164 | Entrega 01/10/2015: baño lavamanos descargar/desagüe con teflón reinstalar. |  | Pendiente | 2015-10-01
217 | 20151023046 | Guido Mir | 2203 | A | 2015-10-23 | 164 | Entrega 01/10/2015: Dormt. ppal. junquillos closet repintar. |  | Aprobado | 2015-10-01
218 | 20151023047 | Guido Mir | 2203 | A | 2015-10-23 | 164 | Entrega 01/10/2015: Baño estanque WC suelto. |  | Aprobado | 2015-10-01
219 | 20150604020 | Alvaro Eduardo Benavides | 2206 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 02/06/2015: Dormt. ppal. falta tope de puerta instalar. |  | Pendiente | 2015-06-02
220 | 20150604021 | Alvaro Eduardo Benavides | 2206 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 02/06/2015: Estar comedor tras puerta papel pintado. |  | Pendiente | 2015-06-02
221 | 20150604022 | Alvaro Eduardo Benavides | 2206 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 02/06/2015: Estar comedor falta fragüe al centro y en general. |  | Pendiente | 2015-06-02
222 | 20150604023 | Alvaro Eduardo Benavides | 2206 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 02/06/2015: Estar comedor 4° palmeta picada frente ventanal. |  | Pendiente | 2015-06-02
223 | 20150604024 | Alvaro Eduardo Benavides | 2206 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 02/06/2015: nicho lavadora Manchado, no terminado falta pintura sello recorrido mejorar completo. |  | Pendiente | 2015-06-02
224 | 20150604025 | Alvaro Eduardo Benavides | 2206 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 02/06/2015: Cocina mejorar sello esquina respaldo tras encimera. |  | Pendiente | 2015-06-02
225 | 20150604026 | Alvaro Eduardo Benavides | 2206 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 02/06/2015: Terraza estar falta fragüe en zócalo bajo Califont. |  | Pendiente | 2015-06-02
226 | 20150604027 | Alvaro Eduardo Benavides | 2206 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 02/06/2015: Terraza estar pintar cielo. |  | Pendiente | 2015-06-02
227 | 20150604028 | Alvaro Eduardo Benavides | 2206 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 02/06/2015: Dormt. ppal. pintar puerta y marco completos, pelones en varios sectores. |  | Pendiente | 2015-06-02
228 | 20150604029 | Alvaro Eduardo Benavides | 2206 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 02/06/2015: Baño ppal. retirar escombro costado vanitorio. |  | Pendiente | 2015-06-02
229 | 20150604030 | Alvaro Eduardo Benavides | 2206 | A | 2015-06-04 | 305 | Entrega 02/06/2015: sector escritorio esquina izq. aplicar sello, unión notoria. |  | Pendiente | 2015-06-02
230 | 20151023032 | Guido Mir | 2209 | A | 2015-10-23 | 164 | Entrega 01/10/2015: Dormt. ppal. ventanal problema sellos se filtra con lluvia. |  | Pendiente | 2015-10-01
231 | 20150924017 | Francisco Héctor Avila | 2210 | A | 2015-09-24 | 193 | Entrega 14/09/2015: Nicho termo falta revisar, termo. |  | Pendiente | 2015-09-14
232 | 20150728057 | Marcelo Rojo | 2304 | A | 2015-07-28 | 251 | Entrega 27/06/2015: General faltan pasadores a algunas bisagras. |  | Pendiente | 2015-06-27
233 | 20150728058 | Marcelo Rojo | 2304 | A | 2015-07-28 | 251 | Entrega 27/06/2015: General limpieza de todas las bisagras manillas del depto. |  | Pendiente | 2015-06-27
234 | 20150728059 | Marcelo Rojo | 2304 | A | 2015-07-28 | 251 | Entrega 27/06/2015: acceso 2 palmetas distinto tono frente a acceso. |  | Pendiente | 2015-06-27
235 | 20150728060 | Marcelo Rojo | 2304 | A | 2015-07-28 | 251 | Entrega 27/06/2015: General ajustar pasadores en todos los recintos |  | Pendiente | 2015-06-27
236 | 20150728061 | Marcelo Rojo | 2304 | A | 2015-07-28 | 251 | Entrega 27/06/2015: General tapa interruptor rayadas cambiar. |  | Pendiente | 2015-06-27
237 | 20150728062 | Marcelo Rojo | 2304 | A | 2015-07-28 | 251 | Entrega 27/06/2015: Pasillo Dormt. palmeta, tras puerta con reparación notoria, cambiar. |  | Pendiente | 2015-06-27
238 | 20150728063 | Marcelo Rojo | 2304 | A | 2015-07-28 | 251 | Entrega 27/06/2015: Dormt. 3 puerta acceso , bisagras mal instaladas, cierran mal. |  | Pendiente | 2015-06-27
239 | 20150518031 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: Dormt. 2 primera bandeja, cambiar tapacanto. |  | Pendiente | 2015-05-12
240 | 20150518032 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: Dormt. 2 sobre dintel falta sello (closet). |  | Pendiente | 2015-05-12
241 | 20150518033 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: pasillo Dormt. pintar puerta acceso. |  | Pendiente | 2015-05-12
242 | 20150518034 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: pasillo Dormt. puerta closet, picada, reparar y pintar. |  | Pendiente | 2015-05-12
243 | 20150518035 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015:dormt. ppal. puerta acceso, pintar. |  | Pendiente | 2015-05-12
244 | 20150518036 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015:dormt. ppal. pierna closet picada en arista. |  | Pendiente | 2015-05-12
245 | 20150518037 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: Cocina palmetas sobre sector cocina, bajo campana soplada, consignación y sector refrigerador. |  | Pendiente | 2015-05-12
246 | 20150518038 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: pasillo Dormt. Papel tabique derecho, rasgado cambiar. |  | Pendiente | 2015-05-12
247 | 20150518039 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: baño visita ambos enchufes fuera de línea, aplomar. |  | Pendiente | 2015-05-12
248 | 20150518040 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: Estar comedor unión muro tabique, abierta sellar y cambiar papel. |  | Pendiente | 2015-05-12
249 | 20150518041 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: Dormt. 2 puerta rota con marco. |  | Pendiente | 2015-05-12
250 | 20150518042 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: Dormt. 2 pintar puerta closet. |  | Pendiente | 2015-05-12
251 | 20150518043 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015:dormt. ppal. corniza dentro closet, unión abierta, sellar y pintar. |  | Pendiente | 2015-05-12
252 | 20150518044 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015:dormt. ppal. bajo interruptor doble muro con ondulación y corte en papel. |  | Pendiente | 2015-05-12
253 | 20150518045 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015:dormt. ppal. muro sur, bajo papel 5 circunferencias notorias rellenar y colocar papel. |  | Pendiente | 2015-05-12
254 | 20150518046 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015:dormt. ppal. sacar filos que cubren ventana. |  | Pendiente | 2015-05-12
255 | 20150518047 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015:dormt. ppal. papel antepecho manchado y abierto. |  | Pendiente | 2015-05-12
256 | 20150518048 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015:dormt. ppal. caja CCD abierta. |  | Pendiente | 2015-05-12
257 | 20150518049 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015:dormt. ppal. papel tabique derecho acceso baño ppal., picado en arista. |  | Pendiente | 2015-05-12
258 | 20150518050 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: baño ppal. tapa WC suelta. |  | Pendiente | 2015-05-12
259 | 20150518051 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: dormitorio ppal. papel sucio costado derecho closet, limpiar. |  | Pendiente | 2015-05-12
260 | 20150518052 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: baño visitas falta sello retorno tina unión faldón. |  | Pendiente | 2015-05-12
261 | 20150518053 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: baño visitas goma agua tina, suelta. |  | Pendiente | 2015-05-12
262 | 20150518054 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: cocina falta enchufe cocina , chequear rotulación con circuito. |  | Pendiente | 2015-05-12
263 | 20150518055 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: cocina faro por exterior falta sello aluminio unión muro . |  | Pendiente | 2015-05-12
264 | 20150518056 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: Estar comedor enchufe tabique revisar. |  | Pendiente | 2015-05-12
265 | 20150518057 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: baño visita filtra WC, sector bushing, falta sello, chequear. |  | Pendiente | 2015-05-12
266 | 20150518058 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: Cocina algunas palmetas en sector nicho lavadora se encuentran sopladas, a consignación . |  | Pendiente | 2015-05-12
267 | 20150518059 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: Cocina falta sello a cubierta LP con mueble y respaldo LP. |  | Pendiente | 2015-05-12
268 | 20150518060 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: Cocina respaldo cubierta, pandeado revisar, mesón largo. |  | Pendiente | 2015-05-12
269 | 20150518061 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: estar comedor muro costado derecho bajo enchufes, bajo papel ondulaciones soplado y picado ambos muros. |  | Pendiente | 2015-05-12
270 | 20150518062 | Maria Elena Zuñiga | 2305 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 12/05/2015: estar comedor costado derecho acceso papel sucio limpiar, adhesivo papel y con manchas varias. |  | Pendiente | 2015-05-12
271 | 20150605054 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: Dormt. ppal. alfombra manchada. |  | Pendiente | 2015-05-19
272 | 20150605055 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: repisa faltan tapacanto. |  | Pendiente | 2015-05-19
273 | 20150605056 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: Baño falta zoquete. |  | Pendiente | 2015-05-19
274 | 20150605057 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: Dormt. ppal. enchufe, malo sur poniente. |  | Pendiente | 2015-05-19
275 | 20150605058 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: living comedor vidrio picado. |  | Pendiente | 2015-05-19
276 | 20150605059 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: Dormt. ppal. revisar enchufes en general. |  | Pendiente | 2015-05-19
277 | 20150605060 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: puerta acceso chapa mala. |  | Pendiente | 2015-05-19
278 | 20150605061 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: Baño cubierta rayada. |  | Pendiente | 2015-05-19
279 | 20150605062 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: Baño tapa WC suelta. |  | Pendiente | 2015-05-19
280 | 20150605063 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: Baño tapa canto picado mueble. |  | Pendiente | 2015-05-19
281 | 20150605064 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: Dormt. ppal. closet picado interior. |  | Pendiente | 2015-05-19
282 | 20150605065 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: Dormt. ppal. falta tapa tornillos closet. |  | Pendiente | 2015-05-19
283 | 20150605066 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: Dormt. ppal. no cierra ventanal |  | Pendiente | 2015-05-19
284 | 20150605067 | Mabel Elizabeth Figueroa | 2306 | A | 2015-06-05 | 304 | Entrega 19/05/2015: Califont falta puerta en marcha. |  | Pendiente | 2015-05-19
285 | 20151117007 | Josue Rebolledo | 2307 | A | 2015-11-17 | 139 | reparar la obs. de chapa (funciona sólo 1 d 3 llaves) de puerta de acceso |  | Pendiente | 2015-08-19
286 | 20150604007 | Paula Denisse Calderon | 2310 | A | 2015-06-04 | 305 | la cañería del termoeléctrico de agua tiene una gotera. |  | Pendiente | 2015-03-24
287 | 20150518063 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: Terraza-Estar falta despinche a Califont. |  | Pendiente | 2015-04-28
288 | 20150518064 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: cocina mueble microonda, caja electricidad suelta. |  | Pendiente | 2015-04-28
289 | 20150518065 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: cocina mueble colgante fondo durolac perforación tornillos mas grandes, mejorar terminación . |  | Pendiente | 2015-04-28
290 | 20150518066 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: cocina mueble L, fondo mancha húmeda y base mueble, picado reparar. |  | Pendiente | 2015-04-28
291 | 20150518067 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: acceso tapa TDA quebrada |  | Pendiente | 2015-04-28
292 | 20150518068 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: acceso puerta closet pasillo picado parte superior. |  | Pendiente | 2015-04-28
293 | 20150518069 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: acceso dintel puerta closet, virado. |  | Pendiente | 2015-04-28
294 | 20150518070 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: acceso pintar puertas closet. |  | Pendiente | 2015-04-28
295 | 20150518071 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: Dormt. 2 tapa ciega dentro de nicho, falta. |  | Pendiente | 2015-04-28
296 | 20150518072 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: Dormt. 2 mejorar terminación a cornisas. |  | Pendiente | 2015-04-28
297 | 20150518073 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: Dormt. ppal. cornisas sellar uniones y pintar general. |  | Pendiente | 2015-04-28
298 | 20150518074 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: pasillo Dormt. pintar puerta con raya. |  | Pendiente | 2015-04-28
299 | 20150518075 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: acceso cielo desmanche notorio honologar color. |  | Pendiente | 2015-04-28
300 | 20150518076 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: estar comedor fraguar recinto. |  | Pendiente | 2015-04-28
301 | 20150518077 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: estar comedor sobre granos papel general manchado, mejorar o en su defecto, cambiar. |  | Pendiente | 2015-04-28
302 | 20150518078 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: baño ppal. flexible WC ajustar. |  | Pendiente | 2015-04-28
303 | 20150518079 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: Dormt. 2 junta papel frente acceso abierto y con perforaciones. |  | Pendiente | 2015-04-28
304 | 20150518080 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: Dormt. 2 pintar guardapolvos. |  | Pendiente | 2015-04-28
305 | 20150518081 | Viviana Gabriela Guerra | 2404 | A | 2015-05-18 | 322 | Entrega 28/04/2015: Dormt. ppal. guardapolvos abiertos, sellar y pintar. |  | Pendiente | 2015-04-28
306 | 20160111018 | Jorge Valerio Martin | 2501 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: estar caracol ventanal desajustado. |  | Pendiente | 2015-12-29
307 | 20160111019 | Jorge Valerio Martin | 2501 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: Dormt. 2 caracol ventana quebrado. |  | Pendiente | 2015-12-29
308 | 20160111020 | Jorge Valerio Martin | 2501 | A | 2016-01-11 | 84 | Entrega 29/12/2015: baño cocina, faltan tapones. |  | Pendiente | 2015-12-29
309 | 20150506023 | Naida del Carmen Roldan | 2506 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Acceso puerta nicho lavadora con piquetes al centro, reparar y pintar. |  | Pendiente | 2015-04-23
310 | 20150506024 | Naida del Carmen Roldan | 2506 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Acceso puerta arista picada reparar y pintar. |  | Pendiente | 2015-04-23
311 | 20150506025 | Naida del Carmen Roldan | 2506 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Acceso sector corniza costado derecho abierta. |  | Pendiente | 2015-04-23
312 | 20150506026 | Naida del Carmen Roldan | 2506 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Dormt. ppal. dentro closet ajustar tapa CCD y papel regalo cambiar |  | Pendiente | 2015-04-23
313 | 20150506027 | Naida del Carmen Roldan | 2506 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Dormt. ppal. costado acceso Baño papel manchado |  | Pendiente | 2015-04-23
314 | 20150506028 | Naida del Carmen Roldan | 2506 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Dormt. ppal. puerta acceso pintar. |  | Pendiente | 2015-04-23
315 | 20150506029 | Naida del Carmen Roldan | 2506 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: Terraza estar despinche Califont. |  | Pendiente | 2015-04-23
316 | 20150506030 | Naida del Carmen Roldan | 2506 | A | 2015-05-06 | 334 | Entrega 23/04/2015: acceso mejorar dintel nicho, virado. |  | Pendiente | 2015-04-23
317 | 20151116018 | Ricardo Fernando Diaz | 2509 | A | 2015-11-16 | 140 | Entrega 14/11/2015: Dormt. 2 papel antepecho despegado. |  | Pendiente | 2015-08-14
318 | 20151116019 | Ricardo Fernando Diaz | 2509 | A | 2015-11-16 | 140 | Entrega 14/11/2015: Dormt. ppal. papel antepecho despegado. |  | Pendiente | 2015-08-14
319 | 20151116020 | Ricardo Fernando Diaz | 2509 | A | 2015-11-16 | 140 | Entrega 14/11/2015: Dormt. 2 sobre cenefa closet perforación en papel mural. . |  | Pendiente | 2015-08-14
320 | 20151116021 | Ricardo Fernando Diaz | 2509 | A | 2015-11-16 | 140 | Entrega 14/11/2015: Cocina faltan 2 bandejas y soportes. |  | Pendiente | 2015-08-14
321 | 20151116022 | Ricardo Fernando Diaz | 2509 | A | 2015-11-16 | 140 | Entrega 14/11/2015: Cocina bisagra suelta. |  | Pendiente | 2015-08-14