## Habitacional
REQUERIMIENTOS PENDIENTES HABITACIONAL
N° | TEMA | DESCRIPCION | RESPONSABLE | ESTADO | URGENCIA | OBS
1 | Cambio de puerta sala de niños. | Se solicita una puerta de madera con vidrio, para poder observar el interior de la sala desde el pasillo. | Sinergia | Pendiente. | Media |  | SINERGIA
2 | Terminación Sur Acceso Vehicular | Se envía correo a post venta, debido a que los parches confeccionados en lugares de circulación vehicular, se encuentran en mal estado, lo que ha traído reclamos de residentes. | Ingevec | Trabajando | Media |  | SE EJECUTARA SEMANA 30 AL 03 DE JUNIO
3 | Grieta en pasillo sur del subterráneo -1. | Constructora trabaja en solucionarla, pero no se le recibe a Inmobiliaria, ya que se debe mejorar la terminación. | Ingevec | Trabajando | Media |  | SOLUCIONADO
4 | Puerta Azotea 23 Sur. | Pomeles de la puerta metálica de acceso a azotea sur en mal estado, debido a la falta de cuidado del personal de la constructora, quienes tienen bodega en ese sector. Tema urgente de solucionar, ya que adolescentes han accedido a la azotea a consumir alcohol. | Ingevec | Pendiente. | Alta |  | SE EJECUTARA SEMANA 30 AL 03 DE JUNIO
5 | Diferencia de colores en muros piso 9 norte y 22 sur (entre depto. 2206 y 2205). | Existe un paño blanco y uno beige, se solicita que sea pintado. Aún no se tiene respuesta. | Ingevec | Pendiente. | Baja |  | SOLUCIONADO
6 | Instalación Barra pasamanos de piscina. | Esto se omitió por parte de la empresa Aqua System, quienes repararon la piscina, por lo que se solicita a la Inmobiliaria su atención. | Sinergia | Pendiente. | Baja |  | SINERGIA
7 | Problema Quicio puerta de acceso a Sector Piscina. | Quicio se encuentra reventado, a la espera de respuesta por parte de post venta. | Ingevec | Pendiente. | Media |  | SE EJECUTARA SEMANA 06 AL 10 DE JUNIO
8 | Respaldo Eléctrico Primer piso en Grupo Generador. | Cuadros de carga de tableros de emergencia consideran que el primer piso quede respaldado en iluminación y el meson de recepción en sus enchufes. Esto no fue ejecutado. | Ingevec | Trabajando | Alta |  | FLEISCHMANN VISITA SEMANA 30 AL 03 DE JUNIO
9 | Filtración -1 sur, sector Ascensores. | Existe una filtración que cae de manera discontinua durante el día en el sector de ascensores sur del -1, arriba de las cajas de cerámicos que tiene post venta de Ingevec en ese sector. | Ingevec | Trabajando | Alta |  | SE EJECUTARA SEMANA 30 AL 03 DE JUNIO
10 | Problema de iluminación escalera de emergencia B de la torre Norte. | En esta escalera se solucionó el problema del timer, el cual se encontraba fijo, pero desde ese día, que existe un tramo entre los pisos 12 al 22, que se encuentra sin luz, ya que no encienden. Se descartó fallas de ampolletas. | Ingevec | Trabajando | Alta |  | FLEISCHMANN VISITA SEMANA 30 AL 03 DE JUNIO
11 | Entrega Sala de Niños. | Se solicita a Rodrigo Franke la entrega de la sala de niños habilitada, ya que los residentes exigen que se cuente con este recinto que fue vendido en el proyecto. Se responde con fecha 27-04-2016 que la entrega se realizará en 2 semanas, las cuales venderían el miércoles 11 de Mayo. | Sinergia | Trabajando | Media |  | SINERGIA
12 | Equipos de Emergencia. | Se informa a Inmobiliaria el catastro de los equipos de emergencia faltantes tanto en pasillos de pisos y caja escala. No existió entrega por parte de la Inmobiliaria bajo acta. | Ingevec | Pendiente. | Alta |  | SE REALIZA LEVANTAMIENTO SEMANA 30 AL 03 DE JUNIO
13 | Filtración piso 23 sur. | La filtración recae sobre el sócalo eléctrico que alimenta los tableros de ascensores N° 3 y 4. Su origen está en el piso técnico de los presurizadores. | Ingevec | Pendiente. | Alta |  | COMIENZO DE TRABAJOS VIERNES 27-05-16
14 | Filtración piso 23 norte. | La filtración recae en la orilla del muro donde se encuentran los controladores de los ascensores de esa área. Su origen está en el piso técnico de los presurizadores. | Ingevec | Pendiente. | Alta |  | COMIENZO DE TRABAJOS VIERNES 27-05-16
15 | Filtración Sala de Calderas. | Existe filtración en el techo de calderas entre el muro poniente y la caldera N°2. Su orgien está en el piso técnico de los presurizadores. | Ingevec | Pendiente. | Alta |  | COMIENZO DE TRABAJOS VIERNES 27-05-16
16 | Celosías ventilación Sala de Calderas. | Las celosías de ventilación de la sala de calderas filtran agua cuando llueve, ya que al existir un ducto de extracción en esa zona, el agua rebota y cae sobre las bombas de circuito primario. | Ingevec | Pendiente. | Alta |  | NO APLICA DE ACUERDO A PROYECTO
17 | Problemas Luminarias Frontis y sector piscina | Se informa a Inmobiliaria por el problema existente en la iluminación del frontis (focos embutidos del suelo y direccionados en jardineras), y del sector piscina. | Ingevec | Pendiente. | Alta |  | FLEISCHMANN VISITA SEMANA 30 AL 03 DE JUNIO
18 | Cambio Termopaneles deptos | Trabajos pendientes del año 2015 | Ingevec | Pendiente. | Alta |  | RESPUESTA DESDE DIRECTORIO

## Oficinas
REQUERIMIENTOS PENDIENTES OFICINAS
N° | TEMA | DESCRIPCION | RESPONSABLE | ESTADO | URGENCIA | OBS
1 | Sistema lector de patente no funciona bien. | Se informa que lector de patentes instalado en acceso vehicular por su ubicación no permite leer todas las patentes. | Ingevec - RE | Pendiente | Media | INGEVEC NO RESPONDE A SOLICITUDES | FRANCISCO LEON VISITARA EN LA SEMANA DEL 30-AL 03 DE JUNIO.
2 | Sistema de remarcacion electrica no funciona por no tener lectura electrica de medidor. | Remarcador electrico no permite tomar lecturas. Chilectra indica que es un problema interno del medidor. | Sinergia - RE | Pendiente | Alta |  | SINERGIA
3 | Ascensores no funcionan correctamente. | Existen constantes fallas en funcionamiento de ascensores. | Ingevec - FS | Pendiente | Alta |  | RESPUESTA GERENTE DE DIVISION RODOLFO VASALLO
4 | Apozamiento de agua en azotea del edificio. | Administracion informa apozamiento de agua en azotea del edificio por problemas de pendientes. | Ingevec - RF | Pendiente | Baja |  | GUSTAVO MERCADO
5 | Cambio de termopaneles oficinas. | Se deben cambiar termopaneles en oficinas que dejaron observaciones durante la entrega. | Ingevec - RF | Pendiente | Alta | INGEVEC NO RESPONDE A SOLICITUDES | SC EJECUTA EN SEMANA DEL06 AL 11 DE JUNIO
6 | Filtracion de agua lluvia piso 21. | Administración informa filtración de aguas lluvias a través de cubierta. | Ingevec - RF | Pendiente | Media |  | GUSTAVO MERCADO
7 | Filtracion en piso 20 frente ascensores. | Se detecta filtraión de agua por cubierta frente ascensores del piso 20 | Ingevec - RF | Pendiente | Media |  | GUSTAVO MERCADO
8 | Filtración en bodegas. | Se observa filtracion de tubería de aguas lluvias a traves de bajada que pasa por bodega N°3 y N°26 | Ingevec - RF | Pendiente | Alta |  | GUSTAVO MERCADO
9 | Tapas ciegas (Zócalo Inox en Acceso) desprendidas en base rampa 1° piso acceso. | Tapas metalicas despegadas en acceso peatonal al edificio, bajo baranda de vidrio | Ingevec - RF | Pendiente | Media |  | SE EJECUTARA EN SEMANA DEL 06 AL 10 DE JUNIO
10 | Variador de frecuencia sala de bombas despues de corte electrico no retorna. | Administración informa problema electrico con variador de frecuencia de sala de bombas, el cual no no vuelve despues de cortes electricos. | Ingevec - RE | Pendiente | Baja |  | SOLUCIONADO
11 | Ascensores en corte funcionan 5 en vez de 2. | Según lo indicado por la Administración, debiesen funcionar 2 ascensores en caso de corte de energia y no 5 como ocurre actualmente. |  | NC | Por Proyecto 5 Ascensores en Emergencia |  | SOLUCIONADO
12 | Reparacion de marcos de puerta en bodegas. | Se observan 2 marcos de puertas de bodega descuadardos. Bodega N°55 y N°77 | Ingevec - RF | Pendiente | Baja |  | SE EJECUTARA EN SEMANA DEL 06 AL 10 DE JUNIO
13 | Cielo modular 1° piso se desprenden. | Administración informa que planchas de cielo modular se caen en hall de acceso. | Ingevec - RF | Pendiente | Media |  | INSTALADOR VISITA SEMANA DEL 30 AL 03 JUNIO
14 | Postventa pendiente oficinas 1805-1806 Sr. Sebastian Castellanos | Se informa que surtidor y retorno estan invertidos del AC. | Ingevec - RE | Pendiente | Alta | INGEVEC NO RESPONDE A SOLICITUDES | NO CORRESPONDE A INGEVEC, REQUERIMIRNTO RECHAZADO
15 | Refuerzo Muro Bulldog por crecidas canal de Ramón ( Oficinas y habitacional) | [5 empty] | SINERGIA
16 | Refuerzos o Mejora en Triangulo Area Afecta por crecidas canal | [5 empty] | SINERGIA
17 | Subir Coronacion Tronera Grupo Electrogeno ( +10cm de lomo toro) | [5 empty] | SINERGIA
18 | Solucionar posible inundación por estacionamiento Bicicletas | [5 empty] | SINERGIA
19 | Revisar Valvulas de Flotador WC de oficinas |  | Ingevec - RE | Pendiente | Alta |  | SE EJECUTARA EN SEMANA DEL 30 AL 03 DE JUNIO