## semana 16 agosto
VISTA ÑUÑOA
CALENDARIO SEMANA DEL
16 AL 19 DE AGOSTO 2016
2016-08-16
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
10:00 | 201 |  | 5
2016-08-17
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
10:00 | 409 |  | 5
11:00 | 707 |  | 1
12:00 | 2109 |  | 1
2016-08-18
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
10:00 | 1308 |  | 2
11:00 | 2407 |  | 5
2016-08-19
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO

## semana 22 agosto
VISTA ÑUÑOA
CALENDARIO SEMANA DEL
22 AL 26 DE AGOSTO 2016
2016-08-22
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 508 | 512-000020 |  | llaves en poder de inmobiliaria
9:00 | 910 |  |  | departamento rechazado con llaves en poder de inmobiliaria
9:00 | 2410 |  |  | departamento rechazado con llaves en poder de inmobiliaria
9:00 | 911 |  |  | departamento rechazado con llaves en poder de inmobiliaria
2016-08-23
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 2110 | 512-000021 |  | trabajos de pre entrega
10:30 | 707 | 512-000017 |  | trabajos de pre entrega
2016-08-24
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 1401 | 512-000018 |  | trabajos de pre entrega
12:00 | 1301 | 512-000006 |  | trabajos de pre entrega | ejecutado
14:00 | 1402 |  |  | trabajos de pre entrega
| 308 |  |  | revision de bodega
2016-08-25
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 901 |  |  | trabajos de pre entrega
12:00 | 2001 |  |  | trabajos de pre entrega
10:00 | 1003
2016-08-25
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO

## semana 5 sep (2)
VISTA ÑUÑOA
CALENDARIO SEMANA DEL
05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016
2016-09-12
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 709 |  | 3
9:30 | 2109 | 512-000010 | 1
10:30 | 907 | 512-000048 | 3
2016-09-13
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 601 | 512-000062 | 2
10:00 | 2506 |  | 3
10:30 | 711 | 512-000063 | 3
9:30 | 2501 |  | 1
2016-09-14
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
10:00 | 2006 |  | 2
9:30 | 1711 |  | 1
10:30 | 2506 |  | 2
2016-09-15
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 1711 |  | 2
10:30 | 2501 |  | 2
11:00 | 601 | 512-000062 | 2
12:00 | 1509 | 512-000059 | 2
2016-09-16
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO

## semana 29 agosto
VISTA ÑUÑOA
CALENDARIO SEMANA DEL
29 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016
2016-08-29 | [5 empty] | 2016-08-27
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO | HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 911 | 512-000027 | 1 |  |  | 9:30 | 301 | 512-000029 | 1
10:30 | 1003 | 512-000039 | 3 |  |  | 10:00 | 901 | 512-000037 | 1
[6 empty] | 10:00 | 2410 |  | 2
2016-08-30
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 2109 | 512-000010 | 3 | sin coordinacion aun por parte de siena
10:30 | 2001 | 512-000041 | 2
11:00 | 602 | 512-000038 | 2
12:00 | 703 | 512-000036 | 3
| 1003 | 512-000039 | 3
2016-08-31
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 308 |  | 3
| 703 | 512-000036 | 3
| 2001 | 512-000041 | 2
| 602 | 512-000038 | 2
| 1003 | 512-000039 | 3
2016-09-01
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 2306 | 512-000042 | 4
| 703 | 512-000036 | 3
2016-09-02
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
| 2306 | 512-000042 | 4

## semana 5 sep
VISTA ÑUÑOA
CALENDARIO SEMANA DEL
05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016
2016-09-05 | [5 empty] | 2016-09-03
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO | HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 709 |  | 3 |  |  | 9:30 | 2501 |  | 1
9:30 | 2109 | 512-000010 | 1 |  |  | 9:30 | 908 | 512-000061 | 1
[6 empty] | 9:30 | 1711 |  | 1
11:00 | 2207 | 512-000048 | 4
2016-09-06
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
10:00 | 406 | 512-000048 | 3
9:00 | 1608 |  | 1
11:00 | 2006 | 512-000048 | 2
9:30 | 401 | 512-000051 | 2
2016-09-07
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
10:00 | 703 | 512-000036 | 2
10:30 | 907 | 512-000048 | 3
12:00 | 2510 | 512-000054 | 3
9:30 | 1003 | 512-000039 | 2
2016-09-08
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 601 | 512-000062 | 2
10:00 | 2506 |  | 3
10:30 | 711 | 512-000063 | 3
2016-09-09
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO

## semana 11 oct
VISTA ÑUÑOA
CALENDARIO DE TRABAJOS
2016-10-13
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO |  | 2510 | puerta melamina
9:00 | 1711 | 512-000141 | 1 | trabajos de acta de entrega | ok
9:00 | 2004 | 512-000068/1 | 2 | trabajos de acta de entrega | pospuesto
14:00 | 1801 | 512-000082/1 | 1 | trabajos de acta de entrega | ok
2016-10-14
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
15:00 | 201 | 512-000025/5 | 1 | ductos tapados - ventana no cierra | ok
15:30 | 602 | 512-000038/3 | 1 | cambio de fiting wc | ok
9:00 | 2004 | 512-000068/1 | 2 | trabajos de acta de entrega | pospuesto
2016-10-17
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 2306 | 512-000042 | 4 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9;00 | 1206 | 512-000028/1 | 1 | post venta | pospuesto
9:00 | 411 | 512-000069/1 | 2 | trabajos acta de entrega | pospuesto
14:00 | 2205 | 512-000078/1 | 1 | trabajos acta de entrega | ok
2016-10-18
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 2306 | 512-000042 | 4 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 709 | 512-000145 | 4 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 411 | 512-000069/1 | 2 | trabajos acta de entrega | ok
14:00 | 808 | 512-000079/1 | 2 | trabajos acta de entrega | ok
2016-10-19
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 2306 | 512-000042 | 4 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 709 | 512-000145 | 4 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 1005 | 512-000071/1 | 3 | trabajos acta de entrega | pospuesto
14:00 | 808 | 512-000079/1 | 2 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 1606 | 512-000085/1 | 3 | trabajos acta de entrega | pospuesto
2016-10-20
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 2306 | 512-000042 | 4 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 709 | 512-000145 | 4 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 1005 | 512-000071/1 | 3 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 1803 | 512-000084/1 | 2 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 1606 | 512-000085/1 | 3 | trabajos acta de entrega | pospuesto
14:00 | 407 | 512-000092/1 | 1 | trabajos acta de entrega | ok
2016-10-21
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 709 | 512-000145 | 4 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 1005 | 512-000071/1 | 3 | trabajos acta de entrega | ok
14:00 | 1406 | 512-000077/1 | 1 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 1803 | 512-000084/1 | 2 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 1606 | 512-000085/1 | 3 | trabajos acta de entrega | pospuesto
14:00 | 605 | 512-000088/1 |  | trabajos acta de entrega | ok
2016-10-24
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 1908 | 512-000061/14 | 4 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 1509 | 512-000059/1 | 4 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 1611 | 512-000083/1 | 3 | trabajos acta de entrega | pospuesto
10:00 | 306 | 512-000091/1 | 3 | trabajos acta de entrega | pospuesto
14:00 | 1804 | 512-000093/1 | 2 | trabajos acta de entrega | pospuesto | sin disponibilidad
2016-10-25
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 1908 | 512-000061/14 | 4 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 1509 | 512-000059/1 | 4 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 1611 | 512-000083/1 | 3 | trabajos acta de entrega | ok
10:00 | 306 | 512-000091/1 | 3 | trabajos acta de entrega | ok
14:00 | 1804 | 512-000093/1 | 2 | trabajos acta de entrega | pospuesto
10:00 | 1008 | 512-000094/1 | 2 | trabajos acta de entrega | ok
2016-10-26
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 1908 | 512-000061/14 | 4 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 1509 | 512-000059/1 | 4 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 1611 | 512-000083/1 | 3 | trabajos acta de entrega | ok
10:00 | 306 | 512-000091/1 | 3 | trabajos acta de entrega | ok
10:00 | 1008 | 512-000094/1 | 2 | trabajos acta de entrega | ok
2016-10-27
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 1908 | 512-000061/14 | 4 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 1509 | 512-000059/1 | 4 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 2007 | 512-000099/1 | 2 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 1307 | 512-000101/1 | 1 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 701 | 512-000105/1 | 1 | trabajos acta de entrega | pospuesto
2016-10-28
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 2007 | 512-000099/1 | 2 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 604 | 512-000106/1 | 1 | trabajos acta de entrega | ok
9:00 | 1911 | 512-000146/1 | 1 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 2512 | 512-000150/1 | 1 | trabajos acta de entrega | pospuesto
9:00 | 1411 | 512-000156/1 | 1 | trabajos acta de entrega | pospuesto
14:00 | 510 | 512-000143/1 | 1 | trabajos acta de entrega | ok

## semana 07 nov
VISTA ÑUÑOA
CALENDARIO DE TRABAJOS
2016-11-07
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 1006 | 512-000110 | 1 dia | acta de entrega | pospuesto
9:00 | 1309 | 512-000518 | 3 dias | acta de entrega | ok
9:00 | 2012 | 512-000134 | 1 dia | acta de entrega | pospuesto
14:00 | 708 | 512-000136 | 1 dia | acta de entrega | ok
14:00 | 2405 | 512-000213 | 1 dia | acta de entrega | pospuesto
2016-11-08
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 1104 | 512-000111 | 1 dia | acta de entrega | pospuesto
14:00 | 404 | 512-00120 | 1 dia | acta de entrega | pospuesto
14:00 | 2111 | 512-000147 | 1 dia | acta de entrega | ok
9:00 | 1309 | 512-000518 | 3 dias | acta de entrega | ok
2016-11-09
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 1610 | 512-000158 | 1 dia | acta de entrega
9:00 | 2104 | 512-000159 | 1 dia | acta de entrega
14:00 | 2505 | 512-00161 | 1 dia | acta de entrega
9:00 | 1309 | 512-000518 | 3 dias | acta de entrega
9:00 | 309 | 512-000131 | 3 dias | acta de entrega
2016-11-10
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
14:00 | 1511 | 512-000157 | 1 dia | acta de entrega
14:00 | 1207 | 512-000119 | 1 dia | acta de entrega
9:00 | 912 | 512-000144 | 1 dia | acta de entrega
9:00 | 2301 | 512-000160 | 1 dia | acta de entrega
9:00 | 309 | 512-000131 | 3 dias | acta de entrega
2016-11-11
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 309 | 512-000131 | 3 dias | acta de entrega
9:00 | 1012 | 512-000137 | 1 dia | acta de entrega
9:00 | 1605 | 512-000151 | 1 dia | acta de entrega
14:00 | 1708 | 512-00157 | 1 dia | acta de entrega
14:00 | 1202 | 512-00155 | 1 dia | acta de entrega
2016-11-14
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 2210 | 512-000166 | 3 dias | acta de entrega
9:00 | 203 |  | 2 dias | acta de entrega
9:00 | 2105 | 512-000168 | 1 dia | acta de entrega
14:00 | 1910 | 512-000138/13356 | 1 dia | post venta
2016-11-15
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 2210 | 512-000166 | 3 dias | acta de entrega
9:00 | 203 |  | 2 dias | acta de entrega
9:00 | 804 | 512-000165 | 1 dia | acta de entrega
14:00 | 805 | 512-000164 | 1 dia | acta de entrega
2016-11-16
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 2210 | 512-000166 | 3 dias | acta de entrega
9:00 | 1504 | 512-000167 | 1 dia | acta de entrega | ok
9:00 | 609 | 512-000202 | 1 dia | acta de entrega
9:00 | 1712 | 512-000207 | 1 dia | acta de entrega
| 1504 |  | 1 dia | post venta
2016-11-17
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
14:00 | 403 | 512-000201 | 1 dia | acta de entrega
9:00 | 909 | 512-000203 | 2 dias | acta de entrega
9:00 | 1103 | 512-000205 | 2 dias | acta de entrega
9:00 | 1209 | 512-000206 | 2 dias | acta de entrega
2016-11-18
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 909 | 512-000203 | 2 dias | acta de entrega
9:00 | 1103 | 512-000205 | 2 dias | acta de entrega
9:00 | 1209 | 512-000206 | 2 dias | acta de entrega

## semana 21 nov
VISTA ÑUÑOA
CALENDARIO DE TRABAJOS
2016-11-21
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:30 | 807 | 512-000175 | 1 dia | acta de entrega
9:00 | 2309 | 512-000176 | 2 dias | acta de entrega
14:00 | 503 | 512-000178 | 1 dia | acta de entrega
2016-11-22
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 2309 | 512-000176 | 2 dias | acta de entrega
9:00 | 1409 | 512-000186 | 1 dia | acta de entrega
11:00 | 2303 | 512-000210 | 1 dia | acta de entrega
11:00 | 2511 | 512-000188 | 1 dia | acta de entrega
2016-11-23
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 202 | 512-000189 | 3 dias | acta de entrega
9:30 | 501 | 512-000216 | 2 dias | acta de entrega
11:00 | 1201 | 512-000198 | 1 dia | acta de entrega
2016-11-24
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 202 | 512-000189 | 3 dias | acta de entrega
9:30 | 501 | 512-000216 | 2 dias | acta de entrega
10:00 | 1108 | 512-000217 | 2 dias | acta de entrega
10:30 | 2212 | 512-000218 | 1 dia | acta de entrega
11:00 | 1208 | 512-000219 | 1 dia | acta de entrega
2016-11-25
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 202 | 512-000189 | 3 dias | acta de entrega
10:00 | 1108 | 512-000217 | 2 dias | acta de entrega
9:30 | 2205 | 512-000222 | 1 dia | post venta
9:15 | 908 | 512-000125 | 1 dia | post venta
10:30 | 406 | 512-000162 | 1 dia | post venta
11:00 | 1612 | 512-000227 | 1 dia | post venta
2016-11-28
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 511 | 512-000216 | 5 dias | acta de entrega
9:30 | 303 | 512-000235 | 5 dias | acta de entrega
10:00 | 2307 | 512-000236 | 2 dias | acta de entrega
2016-11-29
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 511 | 512-000216 | 5 dias | acta de entrega
9:30 | 303 | 512-000235 | 5 dias | acta de entrega
10:00 | 2307 | 512-000236 | 2 dias | acta de entrega
2016-11-30
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 511 | 512-000216 | 5 dias | acta de entrega
9:30 | 303 | 512-000235 | 5 dias | acta de entrega
10:00 | 1004 | 512-000239 | 2 dias | acta de entrega
2016-12-01
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 511 | 512-000216 | 5 dias | acta de entrega
9:30 | 303 | 512-000235 | 5 dias | acta de entrega
10:00 | 1004 | 512-000239 | 2 dias | acta de entrega
10:30 | 606 | 512-000243 | 2 dias | acta de entrega
2016-12-02
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 511 | 512-000216 | 5 dias | acta de entrega
9:30 | 303 | 512-000235 | 5 dias | acta de entrega
10:00 | 606 | 512-000243 | 2 dias | acta de entrega

## semana 05 dic
VISTA ÑUÑOA
CALENDARIO DE TRABAJOS
2016-12-05
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 2408 |  | 2 | acta de entrega
9:00 | 1812 |  | 2 | acta de entrega
9:30 | 603 |  | 2 | acta de entrega
9:30 | 806 |  | 2 | acta de entrega
10:00 | 1404 |  | 2 | acta de entrega
10:00 | 2412 |  | 2 | acta de entrega
2016-12-06
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 604 |  | 2 | acta de entrega
9:00 | 2308 |  | 2 | acta de entrega
9:30 | 1502 |  | 2 | acta de entrega
10:00 | 907 |  | 1 | acta de entrega
10:00 | 909 |  | 2 | acta de entrega
10:00 | 2306 |  | 2 | acta de entrega
2016-12-07
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 704 |  | 2 | acta de entrega
9:00 | 510 |  | 2 | acta de entrega
9:30 | 1905 |  | 2 | acta de entrega
9:30 | 2305 |  | 2 | acta de entrega
10:00 | 2306 |  | 2 | acta de entrega
2016-12-08
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
2016-12-09
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 1008 |  | 2 | acta de entrega
9:15 | 2210 |  | 2 | acta de entrega
2016-12-12
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 1309 |  | 3 | acta de entrega
9:15 | 1005 |  | 3 | acta de entrega
9:30 | 2109 |  | 1 | acta de entrega
9:30 | 506 |  | 1 | acta de entrega
10:00 | 511 |  | 1 | acta de entrega
2016-12-13
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 612 |  | 2 | acta de entrega
9:00 | 1309 |  | 3 | acta de entrega
9:15 | 1005 |  | 3 | acta de entrega
9:30 | 2507 |  | 1 | acta de entrega
10:00 | 2112 |  | 1 | acta de entrega
2016-12-14
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 1309 |  | 3 | acta de entrega
9:15 | 1005 |  | 3 | acta de entrega
9:00 | 612 |  | 2 | acta de entrega
9:30 | 408 |  | 1 | acta de entrega
10:00 | 202 |  | 1 | acta de entrega
10:00 | 609 |  | 1 | acta de entrega
2016-12-15
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 312 |  | 1 | acta de entrega
9:15 | 1809 |  | 1 | acta de entrega
2016-12-16
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO

## semana 02 nov
VISTA ÑUÑOA
CALENDARIO DE TRABAJOS
2016-11-02
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO | 2510 | puerta melamina
9:00 | 2005 | 512-000208 | 2 dias | trabajos de acta de entrega | posponer
9:00 | 1110 | 512-000131 | 3 dias | trabajos de acta de entrega | posponer
9:00 | 2311 | 512-000126 | 2 dias | trabajos de acta de entrega | ok
posponer
2016-11-03
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 2005 | 512-000208 | 2 dias | trabajos de acta de entrega | posponer
9:00 | 1110 | 512-000131 | 3 dias | trabajos de acta de entrega | posponer
9:00 | 2311 | 512-000126 | 2 dias | trabajos de acta de entrega | ok
9:00 | 704 | 512-000121 | 1 dia | trabajos de acta de entrega | posponer
14:00 | 2306 | 512-000042 | 2 dias | trabajos acta de entrega | posponer
2016-11-04
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
9:00 | 1110 | 512-000131 | 3 dias | trabajos de acta de entrega
9:00 | 1809 | 512-000149 | 1 dia | trabajos de acta de entrega
9:00 | 705 | 512-000152 | 1 dia | trabajo post venta
14:00 | 2306 | 512-000042 | 2 dias | trabajos acta de entrega
2016-11-07
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
2016-11-08
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
2016-11-09
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
2016-11-10
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
2016-11-11
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
2016-10-25
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
2016-10-26
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
2016-10-27
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO
2016-10-28
HORA | DEPTO | FOLIO POK | Tº ESTIMADO | ACTIVIDAD | ESTADO