## Vista Ñuñoa
|  | con |  |  |  |  | Pospuesto | 2016-08-11
|  | sin |  |  |  |  | Menos de 30
Mas de 30
Mas de 60
Cerrado
DEPTO | Número | Con/sin Obs | Plan OK N° | Cantidad Req | Fecha de entrega | Fecha de Termino | Status | Sup. Total (mt2)
1 | 201 | con |  | 4 | 2016-08-11 |  | Menos de 30 | 65.046 | 12:00
2 | 202 | [6 empty] | 57.276
3 | 203 | [6 empty] | 84.97
4 | 204 | [6 empty] | 93.8075
5 | 205 | [6 empty] | 57.276
6 | 206 | [6 empty] | 44.918
7 | 301 |  |  |  | 2016-08-16 |  |  | 44.918 | 10:00
8 | 302 | [6 empty] | 44.918
9 | 303 | [6 empty] | 85.176
10 | 304 | [6 empty] | 67.3748
11 | 305 | [6 empty] | 60.4062
12 | 306 | [6 empty] | 57.276
13 | 307 | [6 empty] | 65.046
14 | 308 | [6 empty] | 57.276
15 | 309 | [6 empty] | 84.97
16 | 310 | [6 empty] | 93.8075
17 | 311 | [6 empty] | 57.276
18 | 312 | [6 empty] | 44.918
19 | 401 | [6 empty] | 44.918
20 | 402 | [6 empty] | 44.918
21 | 403 | [6 empty] | 85.176
22 | 404 | [6 empty] | 67.3748
23 | 405 | sin |  | 0 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Cerrado | 60.4062 | 14:30
24 | 406 | [6 empty] | 57.276
25 | 407 | [6 empty] | 65.046
26 | 408 | [6 empty] | 57.276
27 | 409 |  |  |  | 2016-08-11 |  |  | 84.97 | 16:00
28 | 410 | sin | 512-00005 | 0 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | Cerrado | 93.8075
29 | 411 | [6 empty] | 57.276
30 | 412 | [6 empty] | 44.918
31 | 501 | [6 empty] | 44.918
32 | 502 | [6 empty] | 44.918
33 | 503 | [6 empty] | 85.176
34 | 504 | [6 empty] | 67.3748
35 | 505 | [6 empty] | 60.4062
36 | 506 | [6 empty] | 57.276
37 | 507 | [6 empty] | 65.046
38 | 508 |  |  |  | 2016-08-12 |  |  | 57.276 | 9:00
39 | 509 | [6 empty] | 84.97
40 | 510 | [6 empty] | 93.8075
41 | 511 | [6 empty] | 57.276
42 | 512 | [6 empty] | 44.918
43 | 601 | [6 empty] | 44.918
44 | 602 |  |  |  | 2016-08-19 |  |  | 44.918 | 11:00
45 | 603 | [6 empty] | 85.176
46 | 604 | [6 empty] | 67.3748
47 | 605 |  |  |  | 2016-08-23 |  |  | 60.4062 | 10:00
48 | 606 | [6 empty] | 57.276
49 | 607 | [6 empty] | 65.046
50 | 608 | [6 empty] | 57.276
51 | 609 | [6 empty] | 84.97
52 | 610 | [6 empty] | 93.8075
53 | 611 | [6 empty] | 57.276
54 | 612 | [6 empty] | 44.918
55 | 701 | [6 empty] | 44.918
56 | 702 | [6 empty] | 44.918
57 | 703 |  |  |  | 2016-08-19 |  |  | 85.176 | 13:00
58 | 704 | [6 empty] | 67.3748
59 | 705 | [6 empty] | 60.4062
60 | 706 | [6 empty] | 57.276
61 | 707 | con |  | 2 | 2016-08-10 |  | Menos de 30 | 65.046 | 16:00
62 | 708 | [6 empty] | 57.276
63 | 709 | [6 empty] | 84.97
64 | 710 | [6 empty] | 93.8075
65 | 711 | [6 empty] | 57.276
66 | 712 | [6 empty] | 44.918
67 | 801 | [6 empty] | 44.918
68 | 802 | [6 empty] | 44.918
69 | 803 | [6 empty] | 85.176
70 | 804 | [6 empty] | 67.3748
71 | 805 | [6 empty] | 60.4062
72 | 806 | [6 empty] | 57.276
73 | 807 | [6 empty] | 65.046
74 | 808 | [6 empty] | 57.276
75 | 809 | [6 empty] | 84.97
76 | 810 | [6 empty] | 93.8075
77 | 811 | [6 empty] | 57.276
78 | 812 | [6 empty] | 44.918
79 | 901 |  |  |  | 2016-08-18 |  |  | 44.918 | 12:00
80 | 902 | [6 empty] | 44.918
81 | 903 | sin | 512-00007 | 0 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | Cerrado | 85.176
82 | 904 | [6 empty] | 67.3748
83 | 905 |  |  |  | 2016-08-17 |  |  | 60.4062 | 12:00
84 | 906 | [6 empty] | 57.276
85 | 907 | [6 empty] | 65.046
86 | 908 | [6 empty] | 57.276
87 | 909 | [6 empty] | 84.97
88 | 910 |  |  |  | 2016-08-12 |  |  | 93.8075 | 13:00
89 | 911 |  |  |  | 2016-08-18 |  |  | 57.276 | 14:30
90 | 912 | [6 empty] | 44.918
91 | 1001 | sin |  | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado | 44.918
92 | 1002 | [6 empty] | 44.918
93 | 1003 | [6 empty] | 85.176
94 | 1004 | [6 empty] | 67.3748
95 | 1005 | [6 empty] | 60.4062
96 | 1006 | [6 empty] | 57.276
97 | 1007 | [6 empty] | 65.046
98 | 1008 | [6 empty] | 57.276
99 | 1009 | [6 empty] | 84.97
100 | 1010 | [6 empty] | 93.8075
101 | 1011 | [6 empty] | 57.276
102 | 1012 | [6 empty] | 44.918
103 | 1101 | sin | 512-00009 | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado | 44.918
104 | 1102 | [6 empty] | 44.918
105 | 1103 | [6 empty] | 85.176
106 | 1104 | [6 empty] | 67.3748
107 | 1105 | [6 empty] | 60.4062
108 | 1106 | sin | 512-00004 | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado | 57.276
109 | 1107 | [6 empty] | 65.046
110 | 1108 | [6 empty] | 57.276
111 | 1109 | [6 empty] | 84.97
112 | 1110 | [6 empty] | 93.8075
113 | 1111 | [6 empty] | 57.276
114 | 1112 | [6 empty] | 44.918
115 | 1201 | [6 empty] | 44.918
116 | 1202 | [6 empty] | 44.918
117 | 1203 | [6 empty] | 85.176
118 | 1204 | [6 empty] | 67.3748
119 | 1205 | [6 empty] | 60.4062
120 | 1206 |  |  |  | 2016-08-17 |  |  | 57.276 | 16:00
121 | 1207 | [6 empty] | 65.046
122 | 1208 | [6 empty] | 57.276
123 | 1209 | [6 empty] | 84.97
124 | 1210 | [6 empty] | 93.8075
125 | 1211 | [6 empty] | 57.276
126 | 1212 | [6 empty] | 44.918
127 | 1301 | con | 512-00006 | 1 | 2016-08-04 | 2016-08-11 | Cerrado | 44.918
128 | 1302 | [6 empty] | 44.918
129 | 1303 | [6 empty] | 85.176
130 | 1304 | [6 empty] | 67.3748
131 | 1305 | [6 empty] | 60.4062
132 | 1306 | [6 empty] | 57.276
133 | 1307 | [6 empty] | 65.046
134 | 1308 | con |  | 6 | 2016-08-11 |  | Menos de 30 | 57.276 | 10:00
135 | 1309 | [6 empty] | 84.97
136 | 1310 | [6 empty] | 93.8075
137 | 1311 | [6 empty] | 57.276
138 | 1312 | [6 empty] | 44.918
139 | 1401 |  |  |  | 2016-08-12 |  |  | 44.918 | 15:00
140 | 1402 |  |  |  | 2016-08-16 |  |  | 44.918 | 12:00
141 | 1403 | [6 empty] | 85.176
142 | 1404 | [6 empty] | 67.3748
143 | 1405 | [6 empty] | 60.4062
144 | 1406 | [6 empty] | 57.276
145 | 1407 |  |  |  | 2016-08-22 |  |  | 65.046 | 9:30
146 | 1408 | [6 empty] | 57.276
147 | 1409 | [6 empty] | 84.97
148 | 1410 | [6 empty] | 93.8075
149 | 1411 | [6 empty] | 57.276
150 | 1412 | [6 empty] | 44.918
151 | 1501 | [6 empty] | 44.918
152 | 1502 | [6 empty] | 44.918
153 | 1503 | [6 empty] | 85.176
154 | 1504 | [6 empty] | 67.3748
155 | 1505 |  |  |  | 2016-08-22 |  |  | 60.4062 | 11:00
156 | 1506 | [6 empty] | 57.276
157 | 1507 | [6 empty] | 65.046
158 | 1508 | [6 empty] | 57.276
159 | 1509 | [6 empty] | 84.97
160 | 1510 | [6 empty] | 93.8075
161 | 1511 | [6 empty] | 57.276
162 | 1512 | [6 empty] | 44.918
163 | 1601 | [6 empty] | 44.918
164 | 1602 | [6 empty] | 44.918
165 | 1603 | [6 empty] | 85.176
166 | 1604 | [6 empty] | 67.3748
167 | 1605 | [6 empty] | 60.4062
168 | 1606 | [6 empty] | 57.276
169 | 1607 | [6 empty] | 65.046
170 | 1608 | [6 empty] | 57.276
171 | 1609 | [6 empty] | 84.97
172 | 1610 | [6 empty] | 93.8075
173 | 1611 | [6 empty] | 57.276
174 | 1612 | [6 empty] | 44.918
175 | 1701 | con | 512-00003 | 1 | 2016-08-04 | 2016-08-11 | Cerrado | 44.918
176 | 1702 | [6 empty] | 44.918
177 | 1703 | [6 empty] | 85.176
178 | 1704 | [6 empty] | 67.3748
179 | 1705 | [6 empty] | 60.4062
180 | 1706 | sin | 512-00001 | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado | 57.276
181 | 1707 | [6 empty] | 65.046
182 | 1708 | [6 empty] | 57.276
183 | 1709 | [6 empty] | 84.97
184 | 1710 | [6 empty] | 93.8075
185 | 1711 | [6 empty] | 57.276
186 | 1712 | [6 empty] | 44.918
187 | 1801 | [6 empty] | 44.918
188 | 1802 | [6 empty] | 44.918
189 | 1803 | [6 empty] | 85.176
190 | 1804 | [6 empty] | 67.3748
191 | 1805 |  |  |  | 2016-08-17 |  |  | 60.4062 | 14:30
192 | 1806 | [6 empty] | 57.276
193 | 1807 | [6 empty] | 65.046
194 | 1808 | [6 empty] | 57.276
195 | 1809 | [6 empty] | 84.97
196 | 1810 | [6 empty] | 93.8075
197 | 1811 | [6 empty] | 57.276
198 | 1812 | [6 empty] | 44.918
199 | 1901 | [6 empty] | 44.918
200 | 1902 | [6 empty] | 44.918
201 | 1903 | con | 512-00008 | 2 | 2016-08-05 | 2016-08-11 | Cerrado | 85.176
202 | 1904 | [6 empty] | 67.3748
203 | 1905 | [6 empty] | 60.4062
204 | 1906 | [6 empty] | 57.276
205 | 1907 | [6 empty] | 65.046
206 | 1908 | [6 empty] | 57.276
207 | 1909 | [6 empty] | 84.97
208 | 1910 | sin |  | 0 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | Cerrado | 93.8075 | 14:30
209 | 1911 | [6 empty] | 57.276
210 | 1912 | [6 empty] | 44.918
211 | 2001 |  |  |  | 2016-08-18 |  |  | 44.918 | 9:30
212 | 2002 | [6 empty] | 44.918
213 | 2003 | [6 empty] | 85.176
214 | 2004 | [6 empty] | 67.3748
215 | 2005 | [6 empty] | 60.4062
216 | 2006 | [6 empty] | 57.276
217 | 2007 | [6 empty] | 65.046
218 | 2008 | [6 empty] | 57.276
219 | 2009 | [6 empty] | 84.97
220 | 2010 | [6 empty] | 93.8075
221 | 2011 | [6 empty] | 57.276
222 | 2012 | [6 empty] | 44.918
223 | 2101 | [6 empty] | 44.918
224 | 2102 | [6 empty] | 44.918
225 | 2103 | [6 empty] | 85.176
226 | 2104 | [6 empty] | 67.3748
227 | 2105 | [6 empty] | 60.4062
228 | 2106 | sin | 512-00002 | 0 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | Cerrado | 57.276
229 | 2107 |  |  |  | 2016-08-16 |  |  | 65.046 | 14:30
230 | 2108 | [6 empty] | 57.276
231 | 2109 | con |  | 3 | 2016-08-11 |  | Menos de 30 | 84.97 | 14:30
232 | 2110 | [6 empty] | 93.8075
233 | 2111 | [6 empty] | 57.276
234 | 2112 | [6 empty] | 44.918
235 | 2201 | [6 empty] | 44.918
236 | 2202 | [6 empty] | 44.918
237 | 2203 | [6 empty] | 85.176
238 | 2204 | [6 empty] | 67.3748
239 | 2205 | [6 empty] | 60.4062
240 | 2206 | [6 empty] | 57.276
241 | 2207 | [6 empty] | 65.046
242 | 2208 | [6 empty] | 57.276
243 | 2209 |  |  |  | 2016-08-12 |  |  | 84.97 | 11:00
244 | 2210 | [6 empty] | 93.8075
245 | 2211 | [6 empty] | 57.276
246 | 2212 | [6 empty] | 44.918
247 | 2301 | [6 empty] | 44.918
248 | 2302 | [6 empty] | 44.918
249 | 2303 | [6 empty] | 85.176
250 | 2304 |  |  |  | 2016-08-16 |  |  | 67.3748 | 16:00
251 | 2305 | [6 empty] | 60.4062
252 | 2306 | [6 empty] | 57.276
253 | 2307 | [6 empty] | 65.046
254 | 2308 | [6 empty] | 57.276
255 | 2309 | [6 empty] | 84.97
256 | 2310 | [6 empty] | 93.8075
257 | 2311 | [6 empty] | 57.276
258 | 2312 | [6 empty] | 44.918
259 | 2401 | [6 empty] | 44.918
260 | 2402 | [6 empty] | 44.918
261 | 2403 | [6 empty] | 85.176
262 | 2404 | [6 empty] | 67.3748
263 | 2405 | [6 empty] | 60.4062
264 | 2406 |  |  |  | 2016-08-19 |  |  | 57.276 | 16:00
265 | 2407 | con |  | 17 | 2016-08-11 |  | Menos de 30 | 65.046 | 12:00
266 | 2408 | [6 empty] | 57.276
267 | 2409 | [6 empty] | 84.97
268 | 2410 | [6 empty] | 93.8075
269 | 2411 | [6 empty] | 57.276
270 | 2412 | [6 empty] | 44.918
271 | 2501 | [6 empty] | 44.918
272 | 2502 | [6 empty] | 44.918
273 | 2503 | [6 empty] | 85.176
274 | 2504 | [6 empty] | 67.3748
275 | 2505 | [6 empty] | 60.4062
276 | 2506 | [6 empty] | 57.276
277 | 2507 | [6 empty] | 65.046
278 | 2508 | [6 empty] | 57.276
279 | 2509 | [6 empty] | 84.97
280 | 2510 | [6 empty] | 93.8075
281 | 2511 | [6 empty] | 57.276
282 | 2512 | [6 empty] | 44.918
| Total deptos | 282
| Actas con Observacion | 8 | 47.06%
| Actas sin Observacion | 9 | 52.94%
| Total entregados | 17 | 6.028%
| Total requerimiento | 36
| Req promedio por entrega | 2.1176
Estatus Actas
| Pospuesto | 0 |  | Pospuesto
| Cerrado | 12 |  | Cerrado
| En curso mas de 30 | 5 |  | Menos de 30
| En curso menos de 30 | 0 |  | Mas de 30
| En curso mas de 60 | 0 |  | Mas de 60
| Total | 17

## Hoja1
INFORME DE AVANCE
REQUERIMIENTOS ACTAS DE ENTREGA
EDIFICIO VISTA ÑUÑOA
2016-08-12
Nº | Depto | Con/sin Obs | Plan OK N° | Cantidad Req | Fecha de entrega | Fecha de Termino | Status
1 | 201 | con |  | 4 | 2016-08-11 |  | Menos de 30
2 | 405 | sin |  | 0 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Cerrado
3 | 410 | sin | 512-00005 | 0 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | Cerrado
4 | 707 | con |  | 2 | 2016-08-10 |  | Menos de 30
5 | 903 | sin | 512-00007 | 0 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | Cerrado
6 | 1001 | sin |  | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado
7 | 1101 | sin | 512-00009 | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado
8 | 1106 | sin | 512-00004 | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado
9 | 1301 | con | 512-00006 | 1 | 2016-08-04 | 2016-08-11 | Cerrado
10 | 1308 | con |  | 6 | 2016-08-11 |  | Menos de 30
11 | 1701 | con | 512-00003 | 1 | 2016-08-04 | 2016-08-11 | Cerrado
12 | 1706 | sin | 512-00001 | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado
13 | 1903 | con | 512-00008 | 2 | 2016-08-05 | 2016-08-11 | Cerrado
14 | 1910 | sin |  | 0 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | Cerrado
15 | 2106 | sin | 512-00002 | 0 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | Cerrado
16 | 2109 | con |  | 3 | 2016-08-11 |  | Menos de 30
17 | 2407 | con |  | 17 | 2016-08-11 |  | Menos de 30
| Total deptos | 282
| Actas con Observacion | 8 | 47.06%
| Actas sin Observacion | 9 | 52.94%
| Total entregados | 17 | 6.028%
| Total requerimiento | 36
| Req promedio por entrega | 2.1176
Estatus Actas
| Pospuesto | 0
| Cerrado | 12
| En curso menos de 30 | 5
| En curso mas de 30 | 0
| En curso mas de 60 | 0
| Total | 17