## Casos Cerrados
| DEPTO |  | FOLIO | CANT. | ENTREGA | TERMINO | ESTADO | CONFORMIDAD | OBSERVACION. | ACTA SUBIDA POK
1 | 201 | con | 512-000014 | 3 | 2016-08-11 | 2016-08-25 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
2 | 202 | con | 512-000080 | 55 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
3 | 203 | con | 512-000241 | 14 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
4 | 205 | con | 512-000170 | 9 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
5 | 206 | sin | 512-000100 | 0 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS.
6 | 301 | con | 512-000029 | 1 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
7 | 306 | con | 512-000091 | 12 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | Cerrado | SIN FIRMA | (solicitar a inmobiliaria firma)
8 | 308 | con | 512-000015 | 3 | 2016-08-19 | 2016-08-31 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
9 | 309 | con | 512-000132 | 29 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | Cerrado | SIN FIRMA | (solicitar a inmobiliaria firma)
10 | 401 | sin | 512-000051 | 0 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS.
11 | 403 | con | 512-000201 | 13 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
12 | 405 | sin | 512-000013 | 0 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
13 | 406 | con | 512-000044 | 11 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
14 | 407 | con | 512-000092 | 1 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
15 | 409 | con | 512-000011 | 17 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
16 | 410 | sin | 512-00005 | 0 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
17 | 503 | con | 512-000178 | 21 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
18 | 507 | sin | 512-000163 | 0 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
19 | 508 | con | 512-000020 | 15 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
20 | 510 | con | 512-000143 | 4 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
21 | 511 | con | 512-000216 | casa chek | 2016-09-14 | 2016-09-14 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
22 | 601 | con | 512-000062 | 26 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
23 | 602 | con | 512-000038 | 5 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
24 | 603 | con | 512-000276 | 2 | 2016-10-07 |  | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
25 | 604 | con | 512-000106 | 12 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
26 | 605 | sin | 512-000030 | 0 | 2016-08-23 | 2016-08-22 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS.
27 | 606 | con | 512-000243 | 9 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
28 | 607 | con | 512-000104 | 17 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
29 | 608 | sin | 512-000277 | 0 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
30 | 609 | con | 512-000202 | 15 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
31 | 610 | con | 512-000130 | 13 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
32 | 702 | con |  | 6 | 2016-11-30 |  | Cerrado | SIN FIRMA | (Pre entrega inmobiliaria debe firmar)
33 | 703 | con | 512-000036 | 9 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
34 | 705 | con | 512-000152 | 22 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | Cerrado | SIN FIRMA | Propietario no queda conforme con tonalidad ceramica. (VISITAR C/INMOB.)
35 | 706 | sin | 512-000240 | 0 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
36 | 707 | con | 512-000017 | 2 | 2016-08-10 | 2016-08-20 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
37 | 708 | con | 512-000136 | 6 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | Cerrado | SIN FIRMA | Propietario no queda conforme reparacion puerta baño. (VISITAR C/ INMOB.)
38 | 709 | con | 512-000145 | 39 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | Cerrado | SIN FIRMA | (solicitar a inmobiliaria firma)
39 | 711 | con | 512-000063 | 20 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
40 | 712 | con |  | 9 | 2016-11-09 |  | Cerrado | SIN FIRMA | (Pre entrega inmobiliaria debe firmar)
41 | 801 | sin | 512-000098 | 0 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
42 | 803 | con | 512-000179 | 12 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
43 | 804 | con | 512-000165 | 10 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
44 | 805 | con | 512-000164 | 7 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
45 | 808 | con | 512-000079 | 14 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
46 | 901 | con | 512-000037 | 2 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
47 | 902 | sin | 512-000107 | 0 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
48 | 903 | sin | 512-00007 | 0 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
49 | 904 | con | 512-000344 | 28 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | Cerrado | SIN FIRMA | (Pre entrega inmobiliaria debe firmar)
50 | 905 | sin | 512-000022 | 0 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/0BS
51 | 906 | sin | 512-000315 | 0 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/0BS
52 | 907 | con | 512-000046 | 26 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
53 | 910 | con | 512-000026 | 39 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
54 | 911 | con | 512-000027 | 9 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
55 | 1001 | sin | 512-000031 | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
56 | 1003 | con | 512-000039 | 10 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
57 | 1008 | con | 512-000094 | 10 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
58 | 1009 | con |  | casa chek | 2016-11-10 | 2016-11-10 | Cerrado | CON FIRMA | NO ESTA INGRESADO EN PLAN OK
59 | 1012 | con | 512-000137 | 5 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
60 | 1101 | sin | 512-00009 | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
61 | 1103 | con | 512-000205 | 14 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
62 | 1105 | sin | 512-000331 | 0 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
63 | 1106 | sin | 512-00004 | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
64 | 1108 | con | 512-000217 | casa chek | 2016-09-08 | 2016-09-08 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
65 | 1111 | con | 512-000181 | 8 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
66 | 1203 | con | 512-000124 | 24 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | Cerrado | SIN FIRMA | (solicitar a inmobiliaria firma)
67 | 1204 | sin | 512-000065 | 0 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
68 | 1205 | sin | 512-000128 | 0 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
69 | 1206 | sin | 512-000024 | 0 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
70 | 1209 | con | 512-000206 | 33 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | Cerrado | SIN FIRMA | (solicitar a inmobiliaria firma)
71 | 1210 | sin | 512-000050 | 0 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
72 | 1212 | con | 512-000316 | 2 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
73 | 1301 | con | 512-00006 | 1 | 2016-08-04 | 2016-08-11 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
74 | 1303 | con | 512-000112 | 48 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
75 | 1304 | sin | 512-000048 | 0 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
76 | 1305 | con | 512-000129 | 1 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
77 | 1308 | con | 512-000015 | 6 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
78 | 1309 | con | 512-000118 | 25 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
79 | 1312 | sin | 512-000097 | 0 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
80 | 1401 | con | 512-000018 | 3 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
81 | 1402 | con | 512-000040 | 1 | 2016-08-16 | 2016-08-26 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
82 | 1405 | sin | 512-000332 | 0 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
83 | 1407 | sin | 512-000032 | 0 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
84 | 1408 | con | 512-000133 | 19 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
85 | 1410 | con | 512-000096 | 36 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
86 | 1412 | sin | 512-000177 | 0 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
87 | 1503 | sin | 512-000342 | 0 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
88 | 1504 | con | 512-000167 | 8 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
89 | 1505 | sin | 512-000033 | 0 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
90 | 1508 | sin | 512-000108 | 0 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
91 | 1509 | con | 512-000059 | 18 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | Cerrado | SIN FIRMA | Propietaria se niega a firmar por tema de vanitorio (VISITAR C/INMOB.)
92 | 1510 | sin | 512-000299 | 0 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
93 | 1511 | con | 512-000157 | 4 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
94 | 1512 | con |  | 12 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | Cerrado | SIN FIRMA | (Pre entrega inmobiliaria debe firmar)
95 | 1601 | con | 512-0000081 | 12 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
96 | 1602 | sin | 512-000187 | 0 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
97 | 1604 | con | 512-000053 | 3 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
98 | 1606 | con | 512-000085 | 6 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
99 | 1608 | con | 512-000073 | 2 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
100 | 1609 | con | 512-000109 | 40 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | Cerrado | SIN FIRMA | (Pre entrega inmobiliaria debe firmar)
101 | 1610 | con | 512-000158 | 6 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
102 | 1611 | con | 512-000083 | 11 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
103 | 1612 | con | 512-000060 | 6 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
104 | 1701 | con | 512-00003 | 1 | 2016-08-04 | 2016-08-11 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
105 | 1703 | con | 512-000182 | 13 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
106 | 1706 | sin | 512-00001 | 0 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
107 | 1707 | con | 512-000260 | 26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
108 | 1710 | sin | 512-000258 | 0 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
109 | 1711 | con | 512-000141 | 2 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
110 | 1801 | con | 512-000082 | 2 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
111 | 1803 | con | 512-000084 | 9 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
112 | 1805 | sin | 512-000023 | 0 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
113 | 1807 | con | 512-000171 | 14 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
114 | 1808 | sin | 512-000283 | 0 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
115 | 1809 | con | 512-000149 | 13 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
116 | 1901 | sin | 512-000073 | 0 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
117 | 1903 | con | 512-00008 | 2 | 2016-08-05 | 2016-08-11 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
118 | 1904 | sin | 512-000087 | 0 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
119 | 1906 | sin | 512-000281 | 0 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
120 | 1909 | con |  | casa chek | 2016-09-14 | 2016-09-14 | Cerrado | CON FIRMA | NO ESTA INGRESADO EN PLAN OK
121 | 1910 | sin | 512-000016 | 0 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
122 | 1912 | sin | 512-000189 | 0 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
123 | 2001 | con | 512-000041 | 4 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
124 | 2002 | con | 512-000135 | 1 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
125 | 2003 | con | 512-000172 | 7 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
126 | 2006 | con | 512-000045 | 3 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
127 | 2008 | con | 512-000072 | 10 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
128 | 2009 | sin | 512-000057 | 0 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
129 | 2101 | con | 512-000209 | 2 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
130 | 2103 | con | 512-000123 | 18 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
131 | 2105 | con | 512-000168 | 7 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Cerrado | SIN FIRMA | (Pre entrega inmobiliaria debe firmar)
132 | 2106 | sin | 512-00002 | 0 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
133 | 2107 | sin | 512-000034 | 0 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
134 | 2109 | con | 512-000010 | 3 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
135 | 2110 | con | 512-000021 | 1 | 2016-08-17 | 2016-08-22 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
136 | 2111 | con | 512-000147 | 5 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
137 | 2112 | con | 512-000199 | 12 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
138 | 2201 | con | 512-000173 | 9 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
139 | 2202 | sin | 512-000140 | 0 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
140 | 2204 | sin | 512-000189 | 0 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
141 | 2205 | con | 512-000078 | 2 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
142 | 2206 | sin | 512-000329 | 0 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
143 | 2207 | con | 512-000047 | 41 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
144 | 2208 | con | 512-000264 | casa chek | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
145 | 2209 | sin | 512-000019 | 0 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
146 | 2212 | con | 512-000218 | 4 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
147 | 2301 | con | 512-000160 | 1 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | Cerrado | SIN FIRMA | (solicitar a inmobiliaria firma)
148 | 2305 | con | 512-000284 | 20 | 2016-09-15 | 2016-10-15 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
149 | 2308 | con | 512-000064 | 12 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
150 | 2310 | sin | 512-000270 | 0 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
151 | 2311 | con | 512-000126 | 16 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
152 | 2312 | con | 512-000148 | 1 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
153 | 2401 | sin | 512-000211 | 0 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
154 | 2402 | con | 512-000122 | 5 | 2016-09-09 | 2016-09-26 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
155 | 2404 | con | 512-000070 | 4 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
156 | 2407 | con | 512-000012 | 17 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
157 | 2408 | con | 512-000086 | 27 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
158 | 2409 | con | 512-000066 | 4 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | Cerrado | SIN FIRMA | (solicitar a inmobiliaria firma)
159 | 2410 | con | 512-000048 | 22 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
160 | 2501 | con | 512-000142 | 2 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
161 | 2502 | con | 512-000067 | 2 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
162 | 2504 | con | 512-000113 | 89 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | Cerrado | SIN FIRMA | (Propietario Jorge Lobos - se entregara en Notaria)
163 | 2505 | con | 512-000161 | 4 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
164 | 2506 | con | 512-000058 | 2 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK
165 | 2508 | sin | 512-000052 | 0 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | Cerrado | CON FIRMA |  | S/OBS
166 | 2511 | con | 512-000188 | 4 | 2016-07-06 | 2016-10-06 | Cerrado | CON FIRMA |  | OK