## VISTA ÑUÑOA
Acta Reunión
Convocada por : |  |  | Siena- Indesa - Ingevec
Fecha |  |  | 2016-09-30 |  |  | 9:00
Lugar : |  |  | Obra Vista Ñuñoa
Asistentes a la Reunión
|  | Juan Luis Carvajal . J.C. |  | SIENA
|  | Pedro Valdes P.V. |  | INDESA
|  | Juan Fernandez J.F. |  | SIENA
|  | Marcia Vargas M.V. |  | SIENA
|  | Francisco Alvarez F.A. |  | INDESA
|  | Guillermo Martinez G.M. |  | INGEVEC
|  | Alejandro Fuentes A.F. |  | INGEVEC
|  | Eddie Basaez E.B. |  | INGEVEC
|  | Doris Guajardo D.G. |  | INGEVEC
TEMARIO
N° | Fechas | Temas |  |  | Responsable | Comentarios
1 |  | Michel Meza se reunirá los días 01 y 02 de Septiembre con Subcontratos de instalación de piso en Calama. |  |  | MM | Me reuni con 2 subcontratos que utilizaremos en la Instalacion de pisos donde utilizaremos en conjunto 7 cuadrillas para cubrir 14 Dptos semanalmente
2 |  | Inmobiliaria Recibirá a MM los días 01 y 02 de septiembre, mostrándole las instalaciones del proyecto. |  |  | CO | Ejecutada visita a Calama
1 | 2016-09-30 | Se revisan todos los rechazos (por antigüedad), se compromete a enviar calendario por cada uno de los rechazos.. |  |  | E.B.
2 | 2016-09-30 | Deptos rechazados por sistemas tipo "Casa Check" Ingevec evaluara si requiere revision conjunta con Siena - Indesa debido a las criticidad de las partidas observadas. (dentro de estandar) |  |  | E.B.
3 | 2016-09-30 | Inmobiliaria ofrece poder tomar contacto con los clientes que aun no firman la recepcion de sus trabajos. Debe enviar listado Ingevec |  |  | E.B.
4 | 2016-09-30 | Se realizara una revision masiva de la instalacion de los lavaplatos |  |  | E.B.
5 | 2016-09-30 | Se visitan 2 deptos rechazados y todo el equipo concluye que el depto esta en muy buen estado. (Depto 2207 - 901) …. J.C. debe entregar el depto 2207 en segunda instancia |  |  | J.C.
6 | 2016-09-30 | Se debera hacer una nueva Capacitacion de Planok., Responsable de coordinar D.G. |  |  | D.G.
7 | 2016-09-30 | Revision de tonos de palmetas, Se evaluara caso a caso. G.M. expone sobre el producto y las diferencias aceptables que se manejan como estandar.. |  |  | E.B. - J.F.
8 | 2016-09-30 | Ingevec debe mandar un calendario para atender los deptos habitados |  |  | E.B.
9 | 2016-09-30 | 1807, 1410, 1108, 1303, 511,1203, 205, 2208,1909 Ingevec debe dar fecha de entrega |  |  | E.B.
10 | 2016-09-30
11 | 2016-09-30 | Inmobiliaria y Constructora ingresarán en conjunto a revisar losa de departamento previa instalación del piso. Se deberá realizar una entrega de cancha (recintos) consignandola en acta, con la debida descripción del departamento y/o recinto. |  |  | CO/MM | Parte del proceso que se acordo en reunion 25-08-16 y que considerara acta firmada por parte de la Inmobiliaria para iniciar intalacion de piso
12 | 2016-09-30 | Ingevec deberá entregar un procedimiento con las actividades que realizará y también detalle de las recomendaciones que se le deben entregar a cada propietario. |  |  | MM | Se enviaramañana en la tarde un planteamiento de los procedimientos y recomendaciones para cada residente para ingreso de trabajos
13 | 2016-09-30 | Se deberá proteger cabina de ascensores. |  |  | MM | Se aplicara al momento de inicio de trabajos

## Hoja1
ACTA DE REUNON
Convocada por : |  |  | Christian Martinez G.
Fecha
Lugar :
Asistentes a la Reunión
|  | Christian Martinez CM. |  | INGEVEC
TEMARIO
N° | Fechas | Temas |  |  | Resp. | Comentarios
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20