## 1301
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 1
PISO | 13 | REV: | NATALIA SÁNCHEZ
DEPTO. | 1301 | FECHA REV: | 2015-02-25
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Dormitorio 1 | Ventana | vidrios rayados y picados | ambas hojas | CONSIGNADO

## 1302
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 2
PISO | 13 | REV: | NATALIA SÁNCHEZ
DEPTO. | 1302 | FECHA REV: | 2015-02-25
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Cerámica | Cerámica soplada (ES SOLO UNA) | Piso | CONSIGNADA
Estar | Ventanas | Vidrios rayados | ambas | CONSIGNADA

## 1303
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 11
PISO | 13 | REV: | NATALIA SÁNCHEZ
DEPTO. | 1303 | FECHA REV: | 2015-02-25
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Living-comedor | Pintura | Granito cielo con imperfecciones | Varios sectores | CONSIGNADO
W.closet | Muebles | Reparaciones notorias | General | CONSIGNADO
| G.polvos y junquillos | Encuentro con muros desalineados | Por lado de shaft | CONSIGNADO
|  | Falta retorno de junquillos en muebles | General | CONSIGNADO
Baño 1 | Cubierta | Manchada | General | CONSIGNADO
Cocina | Muebles | alinear puertas | sobre lavaplatos | CONSIGNADO
|  | Durolac mejorar piquetes | espacio microondas | CONSIGNADO
Pasillo Dormitorios | Pintura | Desmanche notorio | Hacia acceso D.1. | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventana | Vidrio rayado | General | CONSIGNADO
Terraza | Pintura | Martelina con desmanche notorio | Muro norte, llegando a ventanal | CONSIGNADO
|  | Martelina con imperfecciones | Por machon lado sur | CONSIGNADO

## 1304
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 3
PISO | 13 | REV: | NATALIA SÁNCHEZ
DEPTO. | 1304 | FECHA REV: | 2015-02-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Dormitorio 2 | Ventana | rayado | general | CONSIGNADO
Terraza | Pintura | Falta remate losalin | Llegando a mocheta lado sur | CONSIGNADO
|  | Martelina irregular en cielo | General | CONSIGNADO

## 1305
PROTOCOLO R-2
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 33
PISO | 13 | REV: | NATALIA SÁNCHEZ
DEPTO. | 1305 | FECHA REV: | 2015-02-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | G.polvos y junquillos | Encuentro con muro, en descuadre | Por mocheta de acceso | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventana | vidrios rayados y picados | ambos | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventana | picado y rayado | vidrio | CONSIGNADO
Baño 2 | Inst. Sanitarias | tina con piquete | Por lado de desague | CONSIGNADO

## 1306
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 6
PISO | 13 | REV: | NATALIA SÁNCHEZ
DEPTO. | 1306 | FECHA REV: | 2015-02-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Hall Acceso | Piso Flotante | Rayado y picado | General | CONSIGNADO
| Muebles | Aéreo home office con descuadre | Acusan laterales | CONSIGNADO
Cocina | Cerámicas | Picada | Shaft | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Baño 1 | Accesorio | Espejo rayado | Por lado derecho | CONSIGNADO

## 1307
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 6
PISO | (Varios elementos) | REV: | NATALIA SÁNCHEZ
DEPTO. | 1307 | FECHA REV: | 2015-02-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Estar | Ventanas | Hoja con raya | Hoja norte en centro aprox. | CONSIGNADO
| Pinturas | losalin manchado y raspado | centro | CONSIGNADO
Dormitorio | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Baño | Espejo | se nota desplome | costado | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | Ceramica picada | piso | CONSIGNADO
Terraza | Pinturas | Losalin con imperfecciones | Cielo, sector norte | CONSIGNADO

## 1308
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 8
PISO | 13 | REV: | PATRICIO PONCE RAUSCHER
DEPTO. | 1308 | FECHA REV: | 2014-02-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Pinturas | losalin mal aplicado | esquina de mocheta de cocina | CONSIGNADO
| Accesorios | frente de campana rayado | cromado | CONSIGNADO
|  | lavaplatos | rayado | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | Vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | Vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Closet Dorm. 1 | Papel Mural | con lomo bajo papel | muro poniente | CONSIGNADO
Baño 1 | Muros y tabiques | diferencia en medidas de canterias | general | CONSIGNADO
Terraza | Cielo | Falta cortagotera | Por lado norte | CONSIGNADO

## 1309
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 8
PISO | 13 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1309 | FECHA REV: | 2015-02-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
W.closet | G.polvos y junquillos | Falta retorno de junquillos en muebles | General | CONSIGNADO
Baño 1 | Cerámicas | Con piquete en muro | Detrás de puerta acceso | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Muros | Con lomos varios | Por muro sur | CONSIGNADO
| Ventana | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Loggia | Pintura | Falta recorrido en cielo | Varios sectores | CONSIGNADO
Cocina | Muebles | Piquetes varios | Muebles aereos | CONSIGNADO
Baño 2 | Cerámicas | Con piquete en muro | Bajo toallero | CONSIGNADO
Terraza dormitorio | Pintura | Martelina con imperfeccion | Por lado de gargola | CONSIGNADO

## 1310
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 6
PISO | 13 | REV: | NATALIA SÁNCHEZ
DEPTO. | 1310 | FECHA REV: | 2015-02-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Hall Acceso | Papel mural | Englobado | por tapa de registro | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Pintura | Granito cielo con imperfecciones | Por esquina surponiente | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Pintura | Granito cielo con imperfecciones | Varios sectores | CONSIGNADO
| Papel mural | con abolladura | muro sur | CONSIGNADO
Baño 2 | Cerámicas | Con piquetes en piso | Por tope de puerta | CONSIGNADO
Terraza dormitorio | Pintura | Losalin con imperfecciones | Varios sectores | CONSIGNADO

## 1311
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 2
PISO | 13 | REV: | NATALIA SÁNCHEZ
DEPTO. | 1311 | FECHA REV: | 2015-02-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Terraza | Pintura | falta centeria en muro | oriente | CONSIGNADO
Dorm. 1 | Ventanas | vidrio con piquete | derecho | CONSIGNADO