## 1601
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 1
PISO | 16 | REV: | NATALIA SANCHEZ
DEPTO. | 1601 | FECHA REV: | 2015-02-06
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Estar | Ventanas | vidrio quemado | hoja derecha | CONSIGNADA

## 1602
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 1
PISO | 16 | REV: | NATALIA SANCHEZ
DEPTO. | 1602 | FECHA REV: | 2015-02-06
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Home Office | Pintura | mejorar terminacion de cielo | costado mueble aereo | CONSIGNADA

## 1603
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 6
PISO | 16 | REV: | NATALIA SANCHEZ
DEPTO. | 1603 | FECHA REV: | 2015-02-06
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Acceso | Pintura | Losalin en cielo con parche notorio | sector mocheta de cocina | CONSIGNADA
|  | rayas en losalin | general | CONSIGNADA
Cocina | Cubiertas | manchada | lado de lavaplatos | CONSIGNADA
Baño | Ventanas | Falta sello en bota agua | ambos costados | CONSIGNADA
| Ceramicas / Fragues | desniveladas | piso | CONSIGNADA
| Cubiertas | respaldo de cubierta picado | atrás | CONSIGNADA

## 1604
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 36
PISO | 16 | REV: | NATALIA SANCHEZ
DEPTO. | 1604 | FECHA REV: | 2015-02-06
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Acceso | Papel Mural | se refleja marca en muro | costado pilastra de espacio lavadora | CONSIGNADO
Closet Dorm. 1 | Alfombra | mejorar union | general | CONSIGNADO
Baño | Ceramicas / Fragues | picadas | en todo el rasgo de ventana | CONSIGNADO

## 1605
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 6
PISO | 16 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1605 | FECHA REV: | 2015-02-06
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Estar | Pinturas | cielo picado | llegada a ventana | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | Rayado y picado vidrio | general | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Cocina | Pinturas | cielo picado | general | CONSIGNADO
Baño 2 | Artefactos sanitarios | tina picada (reparada) | borde | CONSIGNADO
Baño 1 | Ceramicas / Fragues | picada | sobre percha | CONSIGNADO

## 1606
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 3
PISO | 16 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1606 | FECHA REV: | 2015-02-06
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Dormitorio 1 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
| Papel Mural | manchado papel picado | antepecho de ventana | CONSIGNADO
Cocina | Ceramicas / Fragues | fallada de fabrica | enchufe refrigerador | CONSIGNADO

## 1607
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 5
PISO | (Varios elementos) | REV: | PATRICIO PONCE RAUSCHER
DEPTO. | 1607 | FECHA REV: | 2014-03-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Acceso | Pinturas | cielo picado | llegada a cornisa norte | CONSIGNADO
Baño | Artefactos sanitarios | griferia desnivelada | general | CONSIGNADO
| Cubiertas | rayada y opaca | general | CONSIGNADO
Cocina | Muebles | mejorar perforaciones para cambio de posicion de repisas | general cocina | CONSIGNADO
Dormitorio | Pinturas | mejorar losalin | esquina sur oriente | CONSIGNADO

## 1608
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 9
PISO | 16 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1608 | FECHA REV: | 2015-02-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Home Office | Muros y tabiques | diferencia de medida costado de mueble aereo | costado izquierdo | CONSIGNADO
Cocina | Muebles | puerta picada | sobre lavaplatos | CONSIGNADO
|  | durolac rayado | espacio microondas | CONSIGNADO
| Accesorios | encimera y lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | Vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Baño 1 | Artefactos sanitarios | griferia de tina suelta | genaral | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Pinturas | losalin rayado | centro | CONSIGNADO
Closet Dorm. 2 | Muebles | Repisas con cochillo | Dos ultimas | CONSIGNADO
Terraza Estar | Ventanas | perfil superior rayado | general | CONSIGNADO

## 1609
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 5
PISO | 16 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1609 | FECHA REV: | 16/023/2015
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Muebles | cambiar durolac por perforaciones de A/F y A/C mal ejecutadas | detrás | CONSIGNADA
Dormitorio 2 | Alfombra | deshilachada | costado tope | CONSIGNADA
Logia | Ventanas | puerta no abre en 90°, ademas bisagras quedan insertas en ceramica | general | CONSIGNADA
Pasillo | Pinturas | mejorar loswalin llegada a cornisa | norte | CONSIGNADA
Terraza Dormitorio 1 | Pintura | Sucia, repasar | muro oriente arriba | CONSIGNADA

## 1610
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 5
PISO | 16 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1610 | FECHA REV: | 2015-03-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | durolac picado | espacio de microondas | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Pinturas | losalin rayado y manchado | varios sectores | CONSIGNADO
Acceso | Pinturas | cielo picado | centro | CONSIGNADO
Closet Dorm. 2 | Muebles | mejorar perforacion | tornillos para tiradores | CONSIGNADO
| Muebles | regular holguras | General | CONSIGNADO

## 1611
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 1
PISO | 16 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1611 | FECHA REV: | 2015-03-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Dormitorio | Ventanas | Vidrios rayados | ambos | CONSIGNADOO