## 1701
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 4
PISO | 17 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1701 | FECHA REV: | 2015-02-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Espacio Lavadora | Pinturas | muro mal recorridos y mal pintados | general | CONSIGNADO
Dormitorio | Ventanas | vidrio rayado | hoja izquierda | CONSIGNADO
| Alfombra | deshilachada | esquina nororiente | CONSIGNADO
Terraza | Ceramicas / Fragues | picada | piso | CONSIGNADO

## 1702
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 4
PISO | 17 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1702 | FECHA REV: | 2015-03-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Acceso | Pinturas | mejorar terminacion de losalin | llegada a cornisa norte | CONSIGNADO
Cocina | Muebles | puerta picada | sobre lavaplatos | CONSIGNADO
Dormitorio | Guardapolvo | curvo | mocheta de baño | CONSIGNADO
Estar | Ventanas | hojas al traslaparse se nota descuadre | ambas hojas | CONSIGNADO

## 1703
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 8
PISO | 17 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1703 | FECHA REV: | 2015-02-10
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Ceramicas / Fragues | picada | sector espacio refrigerador | CONSIGNADO
| Pinturas | falta terminacion final llegada a muebles | cielo | CONSIGNADO
Acceso | Papel Mural | con impurezas bajo papel y manchado | muro sur | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Pinturas | cielo picado | llegada a ventana | CONSIGNADO
Closet dorm. 1 | Papel Mural | picado | lado de escuadra de shaft | CONSIGNADO
Terraza Dormitorio | Pinturas | Recorrer y mejorar | Cielo | CONSIGNADO
| Muros | No llega a piso | nort- poniente | CONSIGNADO

## 1704
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 8
PISO | 17 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1704 | FECHA REV: | 2015-03-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Artefactos sanitarios | Lavaplatos rayado y manchado | General | CONSIGNADAS
| Cubiertas | pulir borde de cubierta | general | CONSIGNADAS
Dormitorio 2 | Ventanas | rayadas ambas | general | CONSIGNADAS
Estar | Ventanas | perfil superior dañado | arriba costado izquierdo | CONSIGNADAS
Baño 2 | Ceramicas / Fragues | quebrada | lado soporte de barra | CONSIGNADAS
Terraza Estar | Pinturas | mejorar martelina | muro norte | CONSIGNADAS
Terraza Dormitorio | Ceramicas / Fragues | Dos picadas | Vertices | CONSIGNADAS
| Pinturas | borde cielo picado | lado de corta gotera | CONSIGNADAS

## 1705
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 5
PISO | 17 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1705 | FECHA REV: | 2015-02-10
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Ceramicas / Fragues | despuntada (reparada) | enchufe refrigerador | CONSIGNADO
| Cubiertas | pulir borde de cubierta | general | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Closet Dorm. 1 | Alfombra | mejorar terminacion | bajo marco de puerta | CONSIGNADO
Estar | Pinturas | losalin picado (desmanchado) | llegada a mueble aereo isla | CONSIGNADO

## 1706
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 4
PISO | 17 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1706 | FECHA REV: | 2015-02-10
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | puerta picada superior | sobre lavaplatos izquierda | CONSIGNADO
Estar | Pinturas | cielo picado | centro | CONSIGNADO
Baño | Artefactos sanitarios | falla de fabrica | wc | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | quebrada (REPARADA) | percha | CONSIGNADO

## 1707
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 4
PISO | 17 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1707 | FECHA REV: | 2015-02-11
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | puerta picada en borde | sobre lavaplatos puerta izquierda | CONSIGNADO
Dormitorio | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
| Piso | con lomo | centro | CONSIGNADO
Estar | Pinturas | losalin con piquete | centro | CONSIGNADO

## 1708
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 8
PISO | 17 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1708 | FECHA REV: | 2015-02-10
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | Mueble dañado reparado | mueble isla aereo | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | despuntada (reparada) | sobre encimera | CONSIGNADO
| Cubiertas | Manchada amarillo | Costado griferia lavaplato | CONSIGNADO
| Accesorios | platos de encimera manchados | general | CONSIGNADO
Estar | Ventanas | abollada | arriba | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Baño 1 | Muebles | mejorar corte de durolac en instalaciones | general | CONSIGNADO
Baño 2 | Ceramicas / Fragues | picada | espacio lavadora | CONSIGNADO

## 1709
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 14
PISO | 17 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1709 | FECHA REV: | 2015-02-11
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Accesorios | encimera con platos manchados | general | CONSIGNADO
|  | lavaplatos manchado y rayado | general | CONSIGNADO
Acceso | Cubre junta | Demasiada separación con piso, picado | General | CONSIGNADO
baño 1 | Muros y tabiques | descuadre reflejado en pie de tina | general | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | Mejorar fragues | piso | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
| Pinturas | cielo picado (desmanchado) | frente a closet | CONSIGNADO
Logia | Ventanas | vidrio picado | puerta de aluminio | CONSIGNADO
|  | Bisagras quedan al inetrior de ceramicas | general | CONSIGNADO
|  | Marco de aluminio picado (reparado) | puerta de logia | CONSIGNADO
Closet acceso | Muebles | Parante picado repacacion notoria | arriba | CONSIGNADO
Pasillo | Piso Fotolaminado | Rayado (reparado) | centro | CONSIGNADO
Terraza Estar | Ceramicas / Fragues | picadas | Piso | CONSIGNADO
| Pinturas | martelina deficiente | pierna izquierda cielo | CONSIGNADO

## 1710
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 9
PISO | 17 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1710 | FECHA REV: | 2015-02-11
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Dormitorio 1 | Ventanas | rayado sobre seguro | hoja izquierda | CONSIGNADO
Baño 1 | Ceramicas / Fragues | mejorar corte o disimular | bajo griferia de tina | CONSIGNADO
| Cubiertas | manchada | arriba atrás | CONSIGNADO
Terraza Estar | Sellos | mejorar | superior y derecho | CONSIGNADO
Terraza Dormitorio | Sellos | mejorar | ventana | CONSIGNADO
| Pinturas | Mejorar terminacion pierna izquierda | cielo | CONSIGNADO
Cocina | Cubiertas | Picada (reparada) | mueble isla base | CONSIGNADO
| Accesorios | lavaplatos manchado y rayado | frente a mueble aereo isla | CONSIGNADO
Cocina | Pinturas | losalin raspado | frente a mueble aereo isla | CONSIGNADO

## 1711
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 3
PISO | 17 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1711 | FECHA REV: | 2015-02-11
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Estar | Pinturas | cielo picado | llegada a mueble aereo isla | CONSIGNADO
Closet | Papel Mural | con irregularidades bajo papel mural | muro oriente | CONSIGNADO
Terraza Estar | Pinturas | mejorar recorte de gris con el blanco | muro nort e | CONSIGNADO