## 1901
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 4
PISO | 19 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1901 | FECHA REV: | 2015-02-27
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | Puerta picada bajo tirador | sobre campana | CONSIGNADO
| Cubiertas | manchada | mueble isla base | CONSIGNADO
| Accesorios | lavaplatos y enciemra manchados | general | CONSIGNADO
Baño | Inst. Sanitarias | Rayada | Campanas griferia tina | CONSIGNADO

## 1902
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 7
PISO | 19 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1902 | FECHA REV: | 2015-02-27
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Home Office | Muros y tabiques | curvado | oriente cubierta | CONSIGNADO
Cocina | Accesorios | lavaplatos manchado y rayado | general | CONSIGNADO
Estar | Pinturas | losalin fisurado (reparado) | esquina sur poniente | CONSIGNADO
Dormitorio | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Baño | Cubiertas | manchada | Varios sectores | CONSIGNADO
Terraza Estar | Pinturas | mejorar terminacion | cielo | CONSIGNADO
| Ventanas | rayados | general | CONSIGNADO

## 1903
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 14
PISO | 19 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1903 | FECHA REV: | 2015-03-31
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Home Office | Muebles | picado | Aereo cubierta inferior | CONSIGNADO
Cocina | Artefactos sanitarios | lavaplatos manchado y abollado | general | CONSIGNADO
| Cubiertas | manchada | mueble base isla | CONSIGNADO
Baño | Muebles | durolac dañado | baja lavamanos | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | mejorar cantos de ceramicas (pulir cortes o lijar) | rasgo de ventana | CONSIGNADO
| Cubiertas | manchada con circulo | centro | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | Rayado | Superior | CONSIGNADO
| Muros y tabiques | con lomo | muro sur | CONSIGNADO
| Pinturas | losalin con irregularidades | esquina norponiente | CONSIGNADO
|  | Losalin raydo | General | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | Rayado | Izquierdo inferior | CONSIGNADO
| Pinturas | losalin raspado | sector oriente | CONSIGNADO
Terraza Estar | Ceramicas / Fragues | Corta llegada a muro | Sector sur | CONSIGNADO
Terraza Dormitorio | Pinturas | Martelina mal aplicada | muro sur | CONSIGNADO

## 1904
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 10
PISO | 19 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1904 | FECHA REV: | 2015-03-02
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | puerta picada | sobre campana interior | CONSIGNADO
| Accesorios | lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
Baño | Ceramicas / Fragues | despuntada (REPARADA) | bajo ventana | CONSIGNADO
|  | mejorar cortes | rasgo de ventana | CONSIGNADO
|  | picada (REPARADA) | enchufe | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
| Pinturas | losalin con irregularidades | sector oriente | CONSIGNADO
|  |  | frente a closet | CONSIGNADO
Terraza Dormitorio | Pinturas | Recorrer Y BORDE PICADO | cielo | CONSIGNADO
Closet Dorm. 1 | Papel Mural | picado en borde | borde muro norte | CONSIGNADO

## 1905
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 3
PISO | 19 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1905 | FECHA REV: | 2015-03-02
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Artefactos sanitarios | lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
| Cubiertas | pulir borde de cubierta | general | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | vidrio rayado | derecho | CONSIGNADO

## 1906
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 9
PISO | 19 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1906 | FECHA REV: | 2015-02-27
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Home Office | Muros y tabiques | desaplome reflejado en mueble aereo | oriente | CONSIGNADO
Acceso | Pinturas | Puerta acceso con desnivel | Abajo | CONSIGNADO
Cocina | Cubiertas | pulir borde de cubierta | general | CONSIGNADO
Estar | Pinturas | losalin mejorar aplicación y raspado | frente a dormitroio | CONSIGNADO
|  | cielo fisurado y manchado (reparado) | centro | CONSIGNADO
Dormitorio | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Baño | Artefactos sanitarios | goma de ajuste atracada a socalo | atrás | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | no coinciden canterias | costado de espejo | CONSIGNADO
| Cubiertas | desnivelada | arriba | CONSIGNADO

## 1907
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 11
PISO | 19 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1907 | FECHA REV: | 2015-03-27
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Acceso | Kit de puerta | desaplome reflejado en pilastras | norponiente | CONSIGNADO
Cocina | Muebles | puerta picada | lado espacio de microondas | CONSIGNADO
|  | mejorar perforaciones para cambio de posicion de repisas | general | CONSIGNADO
|  | durolac picado (MEJROAR REPARACION) | sobre espacio de microondas | CONSIGNADO
Dormitorio | Ventanas | vidrios rayados | AMBOS | CONSIGNADO
| Muros y tabiques | irregular | asentamiento de ventana | CONSIGNADO
|  | irregular reflejandose en guardapolvo | mocheta baño | CONSIGNADO
| Pinturas | losalin raspado y manchado (desmanchado) | general | CONSIGNADO
Baño | Ceramicas / Fragues | ceramicas no coinciden canterias | costado de espejo | CONSIGNADO
|  | fuera de plomo | sobre llave angular | CONSIGNADO
Closet | Papel Mural | con rayas de lapiz grafito | general | CONSIGNADO

## 1908
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 11
PISO | 19 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1908 | FECHA REV: | 2015-04-02
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Acceso | Papel Mural | con poros bajo papel | mocheta de cocina | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Muros y tabiques | con irregularidades | asentamiento de ventana | CONSIGNADO
| Pinturas | mejorar terminacion de losalin (DESMANCHE) | esquina sur oriente | CONSIGNADO
Baño 2 | Espejo | rayado | arriba | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
| Muros y tabiques | con irregularidades | asentamiento de ventana | CONSIGNADO
|  | muro irregular reflejado en guardapolvo | muro sur | CONSIGNADO
| Alfombra | manchada | varios sectores | CONSIGNADO
Baño 1 | Ceramicas / Fragues | quebrada (reparada) | poniente | CONSIGNADO
Terraza | Pinturas | Falta remate canteria, irregular | Ambas en muros | CONSIGNADO
|  | Arista de cielo picada irregular | Lado sur | CONSIGNADO

## 1909
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 17
PISO | 19 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1909 | FECHA REV: | 2015-04-02
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Artefactos sanitarios | lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
| Muebles | lubricar rieles de cajoneras alinear | general | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | corte sobre pilastra no corresponde | arriba | CONSIGNADO
| Cubiertas | falta pulir borde | general | CONSIGNADO
| Pinturas | diferencia de medidas de canterias | sobre acceso | CONSIGNADO
Estar | Guardapolvo | picado (reparado) | poniente | CONSIGNADO
| Pinturas | cielo con poros y mal terminado costado de aplique | centro (reparado) | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Cubrejuntas | Separación notoria con piso | Abajo | CONSIGNADO
| Papel Mural | muro con irregularidades bajo papel | muro sur | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Papel Mural | manchado | varios sectores | CONSIGNADO
Pasillo | Muros y tabiques | muro curvo reflejandose en guardapolvo | muro oriente | CONSIGNADO
Closet Dorm. 2 | Muebles | alinear puertas e igualar holguras | general | CONSIGNADO
Baño 1 | Ceramicas / Fragues | picadas (4) (reparadas) | sobre tope de puerta | CONSIGNADO
| Cubiertas | Picada y rayada | General | CONSIGNADO
| Accesorios | Tina rayada picada (reparada) | Costado W.C. | CONSIGNADO
Terraza Estar | Pinturas | mal aplicado y falta recorrido cielo | sector sur | CONSIGNADO
Terraza Dormitorio | Ceramicas / Fragues | Picada (reparadas) | varios sectores | CONSIGNADO

## 1910
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 17
PISO | 19 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1910 | FECHA REV: | 2015-04-08
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | puerta despuntada | sobre espacio de microondas | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | picada (mejorar reparacion costado esquinero plastico | costado de encimera | CONSIGNADO
|  | se refleja cuchillo en encimera y ceramicas | general | CONSIGNADO
| Cubiertas | Manchas en cubierta | Lado lavaplatos | CONSIGNADO
Estar | Ventanas | Marco rayado | hoja derecha | CONSIGNADO
| Papel Mural | Parchado | coatdo de respaldo de cubierta | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Pinturas | mejorar losalin | llegada acloset | CONSIGNADO
| Muros y tabiques | con irregularidades | rasgo de ventana | CONSIGNADO
Pasillo | Limpieza | uniones de piso | general | CONSIGNADO
Closet Dorm. 2 | Muebles | parante picado | arriba | CONSIGNADO
Home Office | Muros y tabiques | se refleja desaplome | muro poniente | CONSIGNADO
Baño 2 | Ceramicas / Fragues | corte de ceramica no corresponde | arriba costado de pilastra | CONSIGNADO
|  | picada (mejorar reparacion) | sobre toallero | CONSIGNADO
Baño 1 | Ceramicas / Fragues | picada | muro poniente | CONSIGNADO
| Cubiertas | desnivelada | reflejado en sello respaldo | CONSIGNADO
Terraza | Pinturas | Cielo con imperfecciones | General | CONSIGNADO
|  | Muros con relieves | Muro norte | CONSIGNADO

## 1911
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 11
PISO | 19 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 1911 | FECHA REV: | 2015-03-31
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Artefactos sanitarios | lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
| Muros y tabiques | exceso de canteria | shaft | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | picada REPARADA | en piso | CONSIGNADO
Home Office | Muros y tabiques | con irregularidades reflejandose sobre guardapolvo | muro poniente | CONSIGNADO
Estar | Papel Mural | con irregularidades bajo papel | muro sur abajo | CONSIGNADO
Dormitorio | Muros y tabiques | con irregularidades | asentamiento de ventana | CONSIGNADO
| Pinturas | losalin con irregularidades | varios sectores | CONSIGNADO
Baño | Espejo | desnivelado | reflejandose en respaldo de cubierta | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | mejorar corte | descarga de wc | CONSIGNADO
|  | canterias irregulares | detrás de estanque de wc | CONSIGNADO
Terraza | Pinturas | Cielo con irregularidades | centro | CONSIGNADO