## 2001
PROTOCOLO R-1
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 11
PISO | 20 | REV: | PATRICIO PONCE RAUSCHER
DEPTO. | 2001 | FECHA REV: | 2014-09-01
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | puerta despuntada (REPARADA) | sobre lavaplatos | CONSIGNADO
|  | Puertas con reparaciones en general | General | CONSIGNADO
| Accesorios | lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
|  | frente de campana aboolado y picado | frente de color negro | CONSIGNADO
Home Office | Papel Mural | Picado lado cubierta (reparado ) | muro oriente | CONSIGNADO
Baño | Cubiertas | rayada | arriba | CONSIGNADO
|  | respaldo picado | general | CONSIGNADO
Estar | Pinturas | mejorar terminacion de losalin | llegada a ventana | CONSIGNADO
Dormitorio | Pinturas | losalin raspado | llegada a ventana | CONSIGNADO
|  | losalin mal aplicado | sobre acceso baño | CONSIGNADO
Terraza Estar | Ceramicas / Fragues | 3 picadas (repatadas) | General | CONSIGNADO

## 2002
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 8
PISO | 20 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2002 | FECHA REV: | 2015-04-06
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Cubiertas | manchada | lado encimera | CONSIGNADO
| Accesorios | encimera oxidada | general | CONSIGNADO
|  | lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
Baño | Ceramicas / Fragues | picada | lado espejo | CONSIGNADO
| Cubiertas | picada (reparada) | centro | CONSIGNADO
Estar | Muros y tabiques | con irreglaridades bajo papel | muro norte abajo | CONSIGNADO
Dormitorio | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Terraza | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO

## 2003
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 9
PISO | 20 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2003 | FECHA REV: | 2015-04-08
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Ceramicas / Fragues | Despntada (reparada) | piso frente cajonera | CONSIGNADO
| Cubiertas | Manchada | lavaplatos costado griferia | CONSIGNADO
| Accesorios | lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
Baño | Ceramicas / Fragues | mejorar termiancion | rasgo de ventana | CONSIGNADO
|  | mejorar corte (disimular) | descarga de wc | CONSIGNADO
|  |  | llave angular | CONSIGNADO
| Cubiertas | rayada | general | CONSIGNADO
Pasillo | Papel Mural | Papel con poros bajo papel | muro poniente | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO

## 2004
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 12
PISO | 20 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2004 | FECHA REV: | 2015-03-04
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Accesorios | frente de campana rayado | centro | CONSIGNADO
|  | Encimera y lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
Baño | Ceramicas / Fragues | mejorar corte | llave angular y griferia de tina | CONSIGNADO
|  | mejorar cortes | rasgo de ventana | CONSIGNADO
| Cubiertas | rayada | arriba | CONSIGNADO
Estar | Pinturas | parche notorio de losalin | cielo | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | rozan en brazos proyentantes | ambos | CONSIGNADO
|  | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
| Papel Mural | con irregularidades bajo papel | muro norte | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Papel Mural | con impurezas bajo papel | muro poniente | CONSIGNADO
| Pinturas | cielo con irregularidades | sector sur | CONSIGNADO
Closet Dorm. 1 | Alfombra | mejorar uniones | varios sectores | CONSIGNADO

## 2005
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 4
PISO | 20 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2005 | FECHA REV: | 2015-04-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Accesorios | lavaplatos manchado | general | CONSIGANADA
Dormitorio 2 | Ventanas | Vidiros rayados | ambos | CONSIGANADA
Dormitorio 1 | Ventanas | Vidrios rayados | ambos | CONSIGANADA
Baño 2 | Cubiertas | rayada | arriba | CONSIGANADA

## 2006
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 5
PISO | 20 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2006 | FECHA REV: | 2015-04-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Artefactos sanitarios | lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
Dormitorio | Ventanas | Vidros rayados | Ambos | CONSIGNADO
Baño | Ceramicas / Fragues | picada | bajo soporte de ducha | CONSIGNADO
|  | picada (reparada) | soporte de barra sur | CONSIGNADO
|  | despuntada y otras manchadas | Sobre jabonera | CONSIGNADO

## 2007
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 8
PISO | 20 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2007 | FECHA REV: | 2015-04-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | durolac picado | sobre espacio de microondas | CONSIGANDO
| Accesorios | lavaplatos manchado | General | CONSIGANDO
Estar | Pinturas | Losalin manchado y mal aplicado | Varios sectores | CONSIGANDO
|  | losalin rayado (desmanchado) | centro | CONSIGANDO
Baño | Ceramicas / Fragues | canterias no coinciden y se instalan verticales | costado de espejo | CONSIGANDO
|  | quebrada (reparada) | lado extractor | CONSIGANDO
| Cubiertas | Picada y rayada | Varios sectores | CONSIGANDO
Dormitorio | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGANDO

## 2008
PROTOCOLO R-2
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 11
PISO | 20 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2008 | FECHA REV: | 2015-04-10
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Accesorios | lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
Estar | Pinturas | cielo picado | sector sur | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Baño 2 | Ceramicas / Fragues | mal instaladas | costado de espejo | CONSIGNADO
|  | mejorar corte | desague lavadora piso | CONSIGNADO
| Cubiertas | manchada | General | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
| Papel Mural | Irregularidad bajo papel | Muro sur centro arriba | CONSIGNADO
Baño 1 | Cubiertas | rayada | arriba | CONSIGNADO
Terraza Estar | Ventanas | Ventana derecha rayada (reparada) | exterior | CONSIGNADO
| Pinturas | Mejorar recorrido y aplicación | Cielo | CONSIGNADO

## 2009
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 14
PISO | 20 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2009 | FECHA REV: | 2015-04-14
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Artefactos sanitarios | llaves de A/F y A/C diferetes alturas | ambas | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | faltan ceramicas rasgo de puerta | norte | CONSIGNADO
| Cubiertas | picada en borde (mejroar color de parche ) | centro | CONSIGNADO
| Accesorios | lavaplatos manchado | general | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Alfombra | deshilachada | frente a pilastra de closet | CONSIGNADO
Closet Dorm. 2 | Muebles | Parante corto y desaplomada | llegada a marco | CONSIGNADO
| Alfombra | mejorar union de alfombra | bajo repisas | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | vidrio rayado | izquierda | CONSIGNADO
| Pinturas | losalin manchado y mal aplicado | llegada a ventana | CONSIGNADO
Baño 1 | Cubiertas | rayada y despuntada | general | CONSIGNADO
Estar | Ventanas | vidrio rayado | derecho | CONSIGNADO
Baño | Artefactos sanitarios | tapa de estanque con falla | esquina | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | despuntada (reparada) | sobre tina muro sur | CONSIGNADO
Logia | Pinturas | mejorar aplicación de martelina | muro oriente | CONSIGNADO

## 2010
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 8
PISO | 20 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2010 | FECHA REV: | 2015-04-13
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | puerta picada | sobre campana | CONSIGNADA
Dormitorio 2 | Ventanas | Vidiros rayados | ambos | CONSIGNADA
Dormitorio 1 | Pinturas | cielo con irregularidades | varios sectores | CONSIGNADA
| Ventanas | Vidrios rayados | ambos | CONSIGNADA
Baño 2 | Ceramicas / Fragues | ceramica desnivelada | piso aacceso | CONSIGNADA
Terraza Estar | Pinturas | mejorar aplicación de martelina en cielo | lado norte | CONSIGNADA
Terraza Dormitorio | Ceramicas / Fragues | picado | piso | CONSIGNADA
|  | Mejroar terminacion con muros | general | CONSIGNADA

## 2011
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 14
PISO | 20 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2011 | FECHA REV: | 2015-04-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Acceso | Papel Mural | picado en borde | mocheta de muro | PENDIENTE
Cocina | Muebles | mejorar perforaciones para cambio de posicion de repisas | general muebles aereos | PENDIENTE
| Accesorios | lavaplatos manchado | general | PENDIENTE
Espacio Lavadora | Pinturas | manchada | Pilastra superior | PENDIENTE
Dormitorio | Alfombra | manchada | Varios sectores | PENDIENTE
| Cornisas | mejorar terminacion | muro norte | PENDIENTE
Baño | Limpieza | falta aseo fino | Cubierta | PENDIENTE
| Cubiertas | respaldo picado (mejorar ) | detrás de griferia | PENDIENTE
| Pinturas | Mejorar recorrido | Cortes de 45 pilastra | PENDIENTE
Terraza Estar | Sellos | mejorar | Costado norte ventana | PENDIENTE
| Limpieza | falta aseo fino | piso y ventana | PENDIENTE
| Pinturas | Mejorar recorrido | Antepecho baranda | PENDIENTE
|  | Falta en verticales | Baranda inferior | PENDIENTE
|  | Mejorar recorte ppr trazo de canal | abajo | PENDIENTE