## 2201
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 10
PISO | (Varios elementos) | REV: | PATRICIO PONCE RAUSCHER
DEPTO. | 2201 | FECHA REV: | 2015-04-27
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | botellero picado (mejorar) | ultimo | CONSIGNADA
| Cubiertas | pulir borde de cubierta | mueble base isla | CONSIGNADA
Home Office | Muebles | mueble picado abajo (reparado ) | mueble aereo | CONSIGNADA
Espacio Lavadora | Muebles | puerta picada en borde | derecha | CONSIGNADA
Baño | Ceramicas / Fragues | picada (reparada) | muro sur | CONSIGNADA
|  |  | lado de extractor | CONSIGNADA
|  | quebrada (mejorar) | lado soporte de barra de cortina de baño | CONSIGNADA
Dormitorio | Muros y tabiques | con irregularidades | asentamiento de ventana | CONSIGNADA
Closet | Papel Mural | picado (reparado) | borde de muro de repisas | CONSIGNADA
Terraza Estar | Ceramicas / Fragues | picadas | piso | CONSIGNADA

## 2202
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 9
PISO | 22 | REV: | PATRICIO PONCE RAUSCHER
DEPTO. | 2202 | FECHA REV: | 2015-04-15
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Cubiertas | pulir borde de cubierta | general | CONSIGANDA
|  | diferencia en pulido de canto de cubierta | mueble base isla | CONSIGANDA
| Accesorios | lavaplatos manchado | general | CONSIGANDA
Home Office | Muebles | mueble con marca | meson | CONSIGANDA
Dormitorio | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGANDA
| Papel Mural | diferencia en tonalidad | bajo ventana | CONSIGANDA
|  | diferentes tonalidades | muro poniente | CONSIGANDA
| Pinturas | losalin mal aplicado | centro | CONSIGANDA
Closet | Papel Mural | con impurezas bajo papel | muro sur | CONSIGANDA

## 2203
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 20
PISO | 22 | REV: | Patricio Ponce
DEPTO. | 2203 | FECHA REV: | 2015-04-17
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Home Office | Papel Mural | muro con curvatura | Muro sur
Cocina | Pinturas | pintura de cielo raspada | sobre microondas | CONSIGNADO
| Cubiertas | pulir canto | general cubiertas cocina | CONSIGNADO
Estar | Pinturas | notorio cambio de cielo entre cocina y estar | cocina y estar | CONSIGNADO
|  | pintura con grumos y pelones | esquina norponiente | CONSIGNADO
| Piso Fotolaminado | piso levantado en uniones de cantos | acceso | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventana | Multiples abolladuras | Riel exterior | CONSIGNADO
|  | Sello irregular | Entre marco y muros | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventana | vidrio rayado | ambos | CONSIGNADO
| Papel Mural | mejorar terminación | Entre marco de puerta y papel mural | CONSIGNADO
Baño | Espejo | rayado | centro arriba | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | porcelanato mal cortado | General perímetro ventana | CONSIGNADO
|  | picada (reparada) | muro norte | CONSIGNADO
| Cubiertas | retape notorio y rayada | Parte superior | CONSIGNADO
Terraza Estar | Pinturas | con manchones de martelina | sobre viga frente a ventana dorm. 2 | CONSIGNADO
| Otros | gargola mas arriba que canal | centro | CONSIGNADO
Terraza Dorm. 1 | Pinturas | mejorar terminacion de martelina | muro norte | CONSIGNADO
|  | mejorar llegada de martelina a ventana | cielo | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | quebrada (reparada) | lado norte | CONSIGNADO
| Otros | canal en forma de cuchillo | piso | CONSIGNADO

## 2204
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 20
PISO | 22 | REV: | PATRICIO PONCE RAUSCHER
DEPTO. | 2204 | FECHA REV: | 2015-04-17
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | durolac rayado y picado | espacio de microondas | CONSIGNADA
| Cubiertas | pulir borde de cubierta | general | CONSIGNADA
| Accesorios | frente de campana rayado | cromado | CONSIGNADA
Home Office | Muebles | igualar espacio entre muros | mueble aereo | CONSIGNADA
Espacio Lavadora | Muebles | puerta picada en borde | izquierda | CONSIGNADA
Estar | Sellos | mejorar | ventana | CONSIGNADA
| Muros y tabiques | con irregularidades reflejandose en guardapolvo | muro sur llegada a ventana | CONSIGNADA
| Papel Mural | con impurezas bajo papel | muro norte | CONSIGNADA
Baño | Ceramicas / Fragues | picada | asentamiento de ventana | CONSIGNADA
|  | mejorar terminacion de cortes | rasgo de ventana | CONSIGNADA
|  | despuntada | sobre enchufe | CONSIGNADA
| Cubiertas | desnivelada | general | CONSIGNADA
Dormitorio 2 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADA
| Papel Mural | con impurezas bajo papel | muro sur | CONSIGNADA
| Pinturas | mejorar aplicación de losalin | norte | CONSIGNADA
Dormitorio 1 | Muros y tabiques | mejorar linea de muro | ambos costados de ventana | CONSIGNADA
| Pinturas | losalin soplado se refleja unn cuadrado | sector sur | CONSIGNADA
Terraza Estar | Ceramicas / Fragues | picadas | piso | CONSIGNADA
Terraza Dorm. 1 | Pinturas | borde de cielo picado | general | CONSIGNADA
| Otros | gargola con diferente nivel | centro | CONSIGNADA

## 2205
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 16
PISO | 22 | REV: | PATRICIO PONCE RAUSCHER
DEPTO. | 2205 | FECHA REV: | 2014-04-17
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | puerta picada | sobre lavaplatos | CONSIGNADO
|  |  | lado campana | CONSIGNADO
| Cubiertas | pulir borde de cubierta | general | CONSIGNADO
| Pinturas | mejorar losalin | llegada a shaft | CONSIGNADO
Espacio Lavadora | Muebles | tiradores chuecos | ambos | CONSIGNADO
| Kit de puerta | marco de puerta virado reflejandoose en piso | debajo de puertas | CONSIGNADO
Closet Dorm. 2 | Muebles | puertas picadas | arriba | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Alfombra | desgastada | acceso | CONSIGNADO
Baño 2 | Cubiertas | rayada | general | CONSIGNADO
|  | mejorar retape de cubierta | respaldo oriente | CONSIGNADO
Closet Dorm. 1 | Papel Mural | picado | bajo segunda repisa | CONSIGNADO
|  | dañado | bajo cuarta repisa | CONSIGNADO
Terraza Estar | Pinturas | mejorar terminacion de canterias | muros de color gris | CONSIGNADO
Baño 1 | Espejo | se refleja desaplome en ceramica | costado espejo | CONSIGNADO
| Ceramicas / Fragues | despuntadas (2) | muro poniente | CONSIGNADO
| Cubiertas | rayada y respaldo con parche notorio | general | CONSIGNADO

## 2206
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 13
PISO | 22 | REV: | PATRICIO PONCE RAUSCHER
DEPTO. | 2206 | FECHA REV: | 2015-04-21
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | muebles no llegan de tope con cielo | general | CONSIGNADO
| Cubiertas | pulir borde de cubierta | meson mueble isla | CONSIGNADO
Estar | Ventanas | se refleja desaplome al traslapar hojas | ambas | CONSIGNADO
| Papel Mural | con impurezas bajo papel | muro norte arriba | CONSIGNADO
| Pinturas | losalin mal aplicado y con poros general | general | CONSIGNADO
Dormitorio | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
|  | no se traslapan en un 100% | ambas | CONSIGNADO
| Pinturas | Desmanches notorios en cielo | general | CONSIGNADO
| Alfombra | Desgastada | acceso | CONSIGNADO
Closet | Muros y tabiques | muro curvo se refleja en junquillo | poniente | CONSIGNADO
Baño | Espejo | se refleja desaplome | costado de espejo | CONSIGNADO
Terraza estar | Pinturas | mejorar terminacion de corta gotera | general cielo | CONSIGNADO
|  | parceh notorio en martelina | muro norte | CONSIGNADO

## 2207
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 10
PISO | 22 | REV: | PATRICIO PONCE RAUSCHER
DEPTO. | 2207 | FECHA REV: | 2015-04-27
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Acceso | Pinturas | cielo irreglar | lado de aplique | CONSIGNADO
Cocina | Muebles | puerta dañada | sobre lavaplatos | CONSIGNADO
| Cubiertas | diferente pulido en cubierta | meson mueble isla | CONSIGNADO
| Pinturas | mejorar terminacion | canteria en shaft | CONSIGNADO
Estar | Pinturas | losalin mal aplicado | varios sectores | CONSIGNADO
Dormitorio | Guardapolvo | desnivelado | lado pilastra de acceso | CONSIGNADO
| Pinturas | losalin raspado | llegada a ventana | CONSIGNADO
Closet | Muros y tabiques | con irregularidades | mjuro poniente | CONSIGNADO
Baño | Cubiertas | cubierta rayada | general | CONSIGNADO
Terraza Estar | Pinturas | mejorar aplicación de martelina | borde de cielo | CONSIGNADO

## 2208
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 13
PISO | 22 | REV: | PATRICIO PONCE RAUSCHER
DEPTO. | 2208 | FECHA REV: | 2015-05-11
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Home Office | Muros y tabiques | muro irregular reflejado en guardapolvo | sur | CONSIGNADO
Cocina | Muebles | parante picado en botellero | general | CONSIGNADO
| Pinturas | losalin raspado | centro | CONSIGNADO
| Accesorios | encimera abollada | esquina | CONSIGNADO
Estar | Papel Mural | englobado | lado de pilastra muro norte | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Baño 1 | Artefactos sanitarios | estanque desnivelado | wc | CONSIGNADO
| Cubiertas | rayada | general | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Pinturas | cielo con irregularidades | frente acceso | CONSIGNADO
Closset Dorm. 2 | Muebles | parante dañado | arriba | CONSIGNADO
Baño 2 | Ceramicas / Fragues | ceramicas no ci¿oinciden en canterias | lado de espejo | CONSIGNADO
| Cubiertas | rayada | arriba | CONSIGNADO
Terraza Estar | Ceramicas / Fragues | mejroar union con muros | ambos costados | CONSIGNADO

## 2209
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 14
PISO | 22 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2209 | FECHA REV: | 2015-05-19
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Estar | Pinturas | emparejar pintura | general | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Pinturas | pelotones de losalín | general | CONSIGNADO
| Papel Mural | diferente tonalidad de papeles | muro sur
Baño 1 | Ceramicas / Fragues | con falla de fabrica (2) | ducha (poniente) | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventana | vidrios rayados (grave) | ventana | CONSIGNADO
| Muebles | alinear puertas | Closet | CONSIGNADO
|  | parante en mal estado arriba | parante | CONSIGNADO
| Papel Mural | muro desaplomado | sur | CONSIGNADO
Baño 2 | Pinturas | cantería desnivelada | muro norte | CONSIGNADO
Cocina | Accesorios | frente campana rayado | cromado | CONSIGNADO
|  | Simblogias y manuales no son originales | general | CONSIGNADO
pasillo | Muros | curvo reflejandose en guardapolvo | muro oriente | CONSIGNADO
Terraza Estar | Pinturas | retapar perforacion | muro poniente | CONSIGNADO
Terraza Dorm. 1 | Pinturas | mejorar terminacion | cortagotera | CONSIGNADO

## 2210
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 13
PISO | 22 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2210 | FECHA REV: | 2015-05-19
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Estar | Pinturas | Emparejar losalín | cielo | CONSIGNADO
| Papel Mural | muro con irregularidades bajo papel | muro norte | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Alfombra | mejorar union | sector norte | CONSIGNADO
| Ventana | Marco rayado | arriba | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventana | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
| Muebles | desaplome de puertas | general closet | CONSIGNADO
| Papel Mural | cambio de tonalidad | muro poniente | CONSIGNADO
|  | tornillo sobresaliente | muro sur
Cocina | Pinturas | repasar y mejorar pintura | canteria | CONSIGNADO
| Accesorios | encimera oxidada | platos | CONSIGNADO
Pasillo | Pavimento | piso flotante desnivelado | General | CONSIGNADO
Closet Dorm. 1 | Guardapolvos | junquillo ondulado | General | CONSIGNADO
| Muebles | Melamina reventada | separador | CONSIGNADO

## 2211
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 9
PISO | 22 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 2211 | FECHA REV: | 2015-05-13
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Estar | Pinturas | Cielo no parejo | Acceso estar | CONSIGNADO
|  | losalin picado y rayado | sobre comedor | CONSIGNADO
Cocina | Muebles | Cava rayada | interior | CONSIGNADO
|  | mejorar retapes de cantos de puertas picados | sobre lavaplatos y microondas | CONSIGNADO
| Cubiertas | pulir canto | Frente a encimera y mueble isla | CONSIGNADO
| Accesorios | manuales y simbologias no son originales | general | CONSIGNADO
Home Office | muros | Desaplome evidente | lado izquierdo escritorio | CONSIGNADO
Dormitorio | Pinturas | repasar losalín | frente a baño | CONSIGNADO
| ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO