## 401
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 3
PISO | 4 | REV: | JAVIERA MASOT
DEPTO. | 401 | FECHA REV: | 2015-01-12
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Acceso | kit de Puerta | se tarspasa luz entre marco y puerta | hacia el exterior | CONSIGNADA
Dormitorio | Pintura | Cielo rayado (desmanches notorios) | Acceso | CONSIGNADA
| Ventanas | Vidrios rayados | ambas hojas | CONSIGNADA

## 402
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 2
PISO | 4 | REV: | JAVIERA MASOT
DEPTO. | 402 | FECHA REV: | 2014-04-21
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Dormitorio | Ventanas | vidrios rayados | ambas hojas | CONSIGNADA
Terraza | Obra Gruesa | picada de gran tamaño | canto externo viga terraza | CONSIGNADA

## 403
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 7
PISO | 4 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 403 | FECHA REV: | 2015-01-12
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Muebles | durolac manchado | sobre espacio de microondas | CONSIGNADO
Hall Acceso | Pintura | Con rayas e imperfecciones | Granito cielo | CONSIGNADO
Living-comedor | Pintura | desmanches notorios en cielo | sector poniente | CONSIGNADO
Pasillo Dormitorios | Pintura | Con grumos y rayas | En cielo | CONSIGNADO
Baño Principal | Cerámicas | desaplomada | lado espejo | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | vidrio rayado, quemado y sucio | General | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Junquillos | picado | muro oriente | CONSIGNADO

## 404
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 6
PISO | 4 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 404 | FECHA REV: | 2015-01-13
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Hall Acceso | Pintura | desmanches notorios | cielo | CONSIGNADA
Living-comedor | Ventanas | Marco rayado | Por quincalleria | CONSIGNADA
Dormitorio 2 | Ventanas | Vidrios rayados y quemados | ambos | CONSIGNADA
Baño principal | Muebles | cortes en mueble y en durolac no corresponden | General | CONSIGNADA
| Cerámicas | picada en piso | acceso a recinto | CONSIGNADA
Terraza Living | Pintura | mejorar aplicación de grano en cielo | General | CONSIGNADA

## 405
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 9
PISO | 4 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 405 | FECHA REV: | 2015-01-13
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Acceso | Tabiques | Tabique con lomo bajo cubierta | Costado derecho home office | CONSIGNADO
Cocina | Eq. cocina | frente de campana picado | frente de color negro | CONSIGNADO
Estar | Pintura | losalin picado y raspado en dos sectores | norte y sur | CONSIGNADO
| Papel Mural | Uniones notorias | Muro Sur y Norte | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | Vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Baño 1 | Cerámica | quebrada | descarga de wc | CONSIGNADO
| Cantería | No hay cantería en esquina puerta uniformar | Esquina sobre puerta | CONSIGNADO
| Espejo | picado | Arriba sector derecho | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Ventanas | Vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO

## 406
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 55
PISO | 4 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 406 | FECHA REV: | 2015-01-13
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Acceso | Tabiques | Tabique ondulado | Costado izq. bajo home office | CONSIGNADO
Dormitorio | Ventanas | vidrios rayados | ambos | CONSIGNADO
Baño | Cerámica | desaplomada | detrás de estanque wc | CONSIGNADO

## 407
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 4
PISO | 2 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 407 | FECHA REV: | 2015-01-15
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Pintura | Cielo rayado | Frente a campana | CONSIGNADO
| Cubiertas | cubierta manchada | mueble isla base | CONSIGNADO
Estar | Pintura | Cielo rayado | Frente a calefactor | CONSIGNADO
Dormitorio | Ventanas | Vidrio rayado | izquierdo | CONSIGNADO

## 408
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 6
PISO | 4 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 408 | FECHA REV: | 2015-01-15
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Estar | Pintura | cielo con demanche notorio | centro sector oriente | CONSIGNADO
Dormitorio 1 | Ventanas | Vidrios rayados | ambos grave | CONSIGNADO
Baño 1 | Espejo | desnivelado reflejandose parte superior derecha | general | CONSIGNADO
Dormitorio 2 | Pintura | desmanches notorios en losalin cielo | acceso y centro | CONSIGNADO
| Ventanas | Vidrios rayados | Ambos | CONSIGNADO
| Papel mural | Papel englobado en esquina inerior | Muro sur poniente | CONSIGNADO

## 409
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 9
PISO | 4 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 409 | FECHA REV: | 2014-01-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Equipamiento cocina | Campana rayada | Campana | CONSIGNADA
|  | Encimera rayada | Encimera | CONSIGNADA
|  | Horno rayado | Horno | CONSIGNADA
Logia | Puertas | puerta no abre en 90° | descubrir bisagras | CONSIGNADA
Estar | Pintura | Cielo con piquete | Esquina izq. ventanal | CONSIGNADA
Dormitorio 2 | Ventanas | Vidrios rayados | ambos | CONSIGNADA
Dormitorio 1 | Ventanas | Vidrios rayados | ambos | CONSIGNADA
Baño 1 | Cerámica | Cerámica más oscura | Muro poniente en el centro | CONSIGNADA
Terraza Dorm. 1 | Albañileria | diferencia de medida en canal de agua | canal | CONSIGNADA

## 410
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 4
PISO | 4 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 410 | FECHA REV: | 2014-04-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Estar | Pinturas | desmanches notorios en cielo | varios secotres | CONSIGNADA
Dormitorio 2 | Ventanas | Vidrio rayado | Hoja izquierda | CONSIGNADA
Baño 2 | Cerámica | Esquineros plasticos se encuentran pegados sin aletas | rasgo de ventana | CONSIGNADA
Terraza Dorm. 1 | Albañileria | diferencia en medida | canal de agua | CONSIGNADA

## 411
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | OBS: | 6
PISO | 4 | REV: | PATRICIO PONCE
DEPTO. | 411 | FECHA REV: | 2015-01-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Pintura | losalin raspado en cielo | sector oriente | CONSIGNADO
Estar | Pintura | Grano irregular, cielo picado y rayado | Frente a shaft, esq. ventanal | CONSIGNADO
| Papel Mural | huincha notoria bajo papel | Muro norte | CONSIGNADO
Dormitorio | Pintura | Cielo rayado y manchado | Esquinas frente a ventana y puerta baño | CONSIGNADO
| Ventanas | vidrio rayado | derecho | CONSIGNADO
| Papel Mural | huincha notoria bajo papel | muro sur | CONSIGNADO