## Hoja1
PROTOCOLO R-0
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | FELIPE DÍAZ
|  | FECHA REV: | 2015-02-25
PISO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACIÓN
11 | Pintura | Martelina manchada con pintura de puerta | Costado depto 1101
11 | Pintura | Mejorar recorrido martelina | Sobre marco puerta depto 1101
11 | Pintura | Losalin Con mancha de oxido, cielo | Frente depto 1101
11 | Pintura | Martelina rayada | Costado pilastra izquierda depto 1101
11 | Cerámicas | Falta martelina sobre guardapolvo | Costado izquierdo depto 1101
11 | Pintura | Martelina manchada | Costadp izquierdo depto 1101
11 | Cerámicas | Falta martelina sobre guardapolvo | Costado derecho depto 1102
11 | Pintura | Martelina rayada | Costado pilastra depto 1102
11 | Pintura | Losalin picado cielo | Costado derecho depto 1102
11 | Cerámicas | Falta terminación despunte guardapolvo | Costado derecho depto 1103
11 | Pintura | Martelina rayada | Costado pilastra depto 1103
11 | Pintura | Martelina picada | Sobre pilastra izquierda depto 1104
11 | Cerámicas | Falta martelina sobre guardapolvo | Costado izauierdo pilastra depto 1104
11 | Pintura | Martelina manchada | Costado depto 1105
11 | Ins. Elect. | Igualar pintura en tapas ciegas metalicas | Entre depto 1105 y 1106
11 | Kit de puerta | Martelina manchada | Costado derecho depto 1106
11 | Cerámicas | Falta martelina sobre guardapolvo | Costado izquierdo pilastra depto 1106
11 | Pintura | Desmanches notorios en martelina | Entre depto 1106 y 1107 | CONSIGNADO
11 | Cerámicas | Sacar proteccion de señaleticas | ambas | PENDIENTE
11 | Pintura | Martelina manchada | Costado derecho pilastra depto 1108
11 | Pintura | Martelina manchada | Coostado izquierdo depto 1108
11 | Ins. Elect. | Mejorar pintura e igualar | Tapas ciegas metalicas entre depto 1108 y 1109 | CONSIGNADO
11 | Cerámicas | Mejorar terminacion martelina sobre guardapolvo | Costado derecho shaft agua caliente
11 | Cerámicas | Picada | Frente pilastra derecha shaft agua caliente
11 | Pintura | Textura irregular y transparente | Kit puerta shaft agua caliente
11 | Quincalleria | Falta limpieza | Kit puerta shaft agua caliente | PENDIENTE
11 | Accesorios | Señaletica identificatoria picada | Shaft de agua caliente
11 | Pintura | Martelina manchada | Entre shaft agua caliente y depto 1109
11 | Pintura | Losalin Transparente | Legada a ventanal pasillo norte | CONSIGNADO
11 | Pintura | Martelina manchada y mal aplicada | Entre depto 1110 y 1111 | CONSIGNADO
11 | Pintura | Manchada | Entre timbre y pilastra depto 1111
11 | Cerámicas | Falta martelina sobre guardapolvo | Frente pilastra izquierda salida pasillo norte
11 | Ins. Elect. | Falta iluminación señaletica salida | Pasillo norte
11 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta recinto red seca y humeda | PENDIENTE
11 | Quincalleria | Falta limpieza | Kit puerta recinto red seca y humeda | PENDIENTE
11 | Quincalleria | Manilla funcionamiento deficiente | Kit puerta recinto red seca y humeda | PENDIENTE
11 | Pintura | Muros manchados | Varios sectores recinto red seca y humeda | PENDIENTE
11 | Pintura | Mejorar perfopación cielo conduit electrico | Recinto red seca y humeda | PENDIENTE
11 | Pintura | Canteria fisurada y distinto tono | Encuentro tabique con muro costado derecho ascensor Norte
11 | Cerámicas | Despuntada | Frente tabique entre ascensor centroy norte
11 | Pintura | Mejorar terminación martelina | Sobre tablero ascensor centro
11 | Pintura | Falta martelina | Sobre ascensor norte
11 | Pintura | Mejorar martelina en rasgos | Aristas tabiques ascensores general
11 | Kit de puerta | Puerta no cierra | pasillo poniente | PENDIENTE
11 | Cerámicas | Picada | Frente salida emergencia pasillo poniente
11 | Pintura | Manchada | Kit puerta salida de emergencias pasillo poniente
11 | Pintura | Manchada y dificiente | Kit puerta shaft electrico.
11 | Pintura | Martelina rayada | Costado izquierdo shaft electrico
11 | Pintura | Manchada y falta terminación final | Kit Puerta Shaft agua fria
11 | Inst. Sanit. | Falta tapa medidor | Depto 1103 shaft agua fria
11 | Quincalleria | Faltan tornillos bisagras | Varios úerta izquierda shaft agua fria
11 | Tabiqueria | Mejorar union entre planchas | Shaft basura costado shaft electrico
11 | Pintura | Recorrer perforación interior secytor manilla | Kit puerta shaft basura costado shaft agua fria
11 | Cerámicas | Mejorar limpieza guardapolvos | Closet ecologico
11 | Pintura | Transparente | Kit puerta closet ecologico
11 | Pintura | Irregular | Kit puerta shaft basura izquierdo
11 | Cerámicas | Falta terminación sobre guardapolvos | General muro sur pasillo poniente
11 | Inst. elect. | Falta iluminación señaletica salida | Pasillo poniente
11 | Otros | limpieza de señaletica y sacar proteccion | ambos | PENDIENTE
11 | Sellos | Faltan en junta dolatación | General piso 11