## Hoja1
PROTOCOLO R-0
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | FELIPE DÍAZ
|  | FECHA REV: | 2015-03-05
PISO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACIÓN | ESTADO
13 | Pintura | Falta recorrido martelina muro y tabique | Costado derecho depto 1301
13 | cerámica | martelina sobre guardapolvo cambio de tonalidad | Costado derecho depto 1301
13 | Pintura | Muro manchado y martelina mal aplcada inferior | Entre depto 1301 y 1302
13 | Pintura | Muro manchado y martelina picada | Entre depto 1302 y 1303
13 | cerámica | martelina sobre guardapolvo cambio de tonalidad | Costado izquierdo depto 1303
13 | cerámica | Martelina mal aplica | Costado izquierdo depto 1303
13 | cerámica | martelina sobre guardapolvo cambio de tonalidad | Costado derecho e izquierdo depto 1304
13 | cerámica | Picada | Frente ventanal pasillo sur
13 | cerámica | Picada | Frente pilastra izquierda depto 1304
13 | cerámica | Picada | Cpstadoo junta dilatación entre depto 1304 y 1305
13 | Pintura | Martelina raspada | Costado derecho entre timbre y pilastra depto 1305
13 | Pintura | muros rayados y manchados | Entre depto 1306 y 1307
13 | cerámica | Mejorar Plicación de martelina sobre guardapolvos | Entre depto 1306 y 1307
13 | cerámica | Quebrada | Costado derecho depto 1307
13 | cerámica | Picada | Frente timbre depto 1307
13 | cerámica | 2 picadas | Frente depto 1307
13 | Inst. elec. | Flata tapa ciega | Costado izquierdo depto 1307 cielo
13 | Pintura | Muro manchado y rayado | Entre depto 1307 y 1308
13 | cerámica | Picada | Frente depto 1308
13 | Pintura | Muros manchados | Entre depto 1308 y shaft agua caliente
13 | Inst. elec. | Mejorar martelina en tapa ciega metalica | Entre depto 1308 y shaft agua caliente | CONSIGNADA
13 | Pintura | Mejorar recorrido | Kit puerta shaft agua caliente
13 | Kit puerta | Roza con marco | Superior shaft agua caliente
13 | Quincalleria | Manilla suelta | Shaft agua caliente
13 | cerámica | 2 picadas | Frente depto 1309
13 | cerámica | Picada | Costado der. Depto 1309 centro pasillo
13 | cerámica | Picada | Costado izuierdo depto. 1309
13 | Pintura | Muros manchados | Entre depto 1310 y 1311
13 | cerámica | Picada | Costado derecho pilastra depto 1311
13 | cerámica | Despuntada | Frente depto 1311
13 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta salida caja escala pasillo norte
13 | Quincalleria | Falta manilla | Kit puerta salida caja escala pasillo norte
13 | cerámica | 2 picadas | Entre salida caja escala y ascensor norte
13 | cerámica | 3 picadas y dañada | Frente ascensor norte
13 | Pintura | Falta aplicación de martelina | Canto tabique frente ascensor centro
13 | cerámica | Picadas varias | Costado junta dilatación frente ascensores
13 | cerámica | 2 picadas | Frente ascensor central
13 | cerámica | 2 picadas | Frente ascensor sur
13 | cerámica | Quebrada | bajo panel ascensor sur
13 | Pintura | Losalin mal aplocado y picado | Varios sectores frente ascensores
13 | Pintura | Canterias fisuradas | costado ascensor norte y sur
13 | Pintura | Desmanches notorios en martelina | Muro norte pasillo poniente | CONSIGNADA
13 | cerámica | Picada | costado der. Salida poniente frente junta dilatación
13 | Pintura | Faslta terminación final | Kit puerta caja escala pasillo poniente
13 | Pintura | Manchada y falta recorrido inferior | Entre salida caja escala y shaft electrico
13 | Ins. Electrica | falta segvuro de medidores | shaft electrico | PENDIENTE
13 | Otros | sacar moldaje | Dentro shaft electrico | PENDIENTE
13 | cerámica | 2 picadas | Frente shaft electrico
13 | Limpieza | limpar medidoores y blanquear muros | Shaft de agua fria | PENDIENTE
13 | Quincalleria | Falta limpieza | General pasillo poniente
13 | Shaft agua fria | Con humedad | General recinto
13 | Inst. sanitarias | Filtracion en medidor de agua fria 1302 | Shaft agua fri | PENDIENTE
13 | Inst. sanitarias | Falta tapa medidor | Shaft de agua fria depto 1304 | PENDIENTE
13 | Quincalleria | Faltan tornillos | Bisagras shaft basura derecho
13 | Pintura | Mejorar terminaciones con tolva y marcos | Ambos shaft basura y closet ecologico
13 | Muebles | Mejora encuentro con muros | Closet ecologico
13 | Pintura | Muros manchados | Muro sur pasillo poniente
13 | Inst. elec. | Plafon quebrado | Pasillo poniente
13 | Pintura | Losalin picado | Tapa ciega y sensor de humo
13 | Fague | Mejorar | General piso 13
13 | cerámica | Falta y mejorar martelina sobre guardapolvos | General piso 13
13 | Inst. elec. | Fijas señaletica salida | Pasillo poniente
13 | Inst. elec. | Sin energia | pasillo | PENDIENTE
13