## Hoja1
PROTOCOLO R-1
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | FELIPE DÍAZ
|  | FECHA REV: | 2015-03-11
PISO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACIÓN | ESTADO
14 | PINTURA | Mejorar recorrido martelina muro | Costado derecho depto 1401
14 | CERÁMICAS | 2 picadas | Costado derecho depto 1401 por centro muro
14 | CERÁMICAS | Picada | Frente depto 1401
14 | PINTURA | Losalin cielo manchado | Entren depto 1402 y 1403
14 | CERÁMICAS | Despuntada | Entren depto 1402 y 1403
14 | PINTURA | Martelina manchada | Entren depto 1402 y 1403
14 | CERÁMICAS | Picada | frente depto 1403
14 | CERÁMICAS | Mejorar corte llegada a pilastra | Frente depto 1403, Izquierda
14 | PINTURA | Martelina manchada | Entre depto 1404 y 1405
14 | PINTURA | Faltan remates de martelina costado enchufe | Entre depto 1404 y 1405
14 | PINTURA | Martelina manchada | Costado izquierdo depto 1405
14 | CERÁMICAS | Picadas y despuntadas (3) | Entre depto 1407 y ascensor sur
14 | PINTURA | desmanches notorios | Entre depto 1407 y 1408 | CONSIGNADA
14 | CERÁMICAS | Picada | Costado izquierdo depto 1407
14 | PINTURA | Manchada | Costado derecho Shaft agua caliente
14 | PINTURA | Falta terminación final Y DESPUNTADA PUERTA | Kit Puerta shaft agua caliente | PENDIENTE
14 | Quincalleria | Falta Limpieza | Kit Puerta shaft agua caliente
14 | Quincalleria | Manilla suelta | Kit Puerta shaft agua caliente
14 | CERÁMICAS | (6) picadas | Frente shaft agua caliente
14 | CERÁMICAS | Picada | Costado derecho Shaft agua caliente
14 | CERÁMICAS | Picada | Frente depto 1409
14 | KIT PUERTA | Falta numero departamento | Costado izquierdo depto 1409
14 | CERÁMICAS | Despuntada | Costado izquierdo depto 1409
14 | PINTURA | Martelina manchada | Costado derecho ventanal pasillo norte
14 | PINTURA | Mejorar canteria | Sobre pilastra derecha depto 1410
14 | PINTURA | Mala aplicación de martelina | Costado derecho depto 1410 | CONSIGNADA
14 | CERÁMICAS | Despuntada | Costado izquierdo depto 1410
14 | PINTURA | Martelina manchada | Entre depto 1410 y 1411
14 | CERÁMICAS | (2) Picada | Frente y costado izquierdo depto 1411
14 | PINTURA | Mejorar aplicación de martelina y manchada | Costado izquierdo depto 1411
14 | CERÁMICAS | (5) picadas | Frente puerta caja escala pasillo norte
14 | PINTURA | Falta terminación final | Kit puerta caja escala pasillo norte
14 | MUROS | Mejorar perforación de interruptor | Costado derecho Puerta recinto red seca y humeda | PENDIENTE
14 | PINTURA | Mejorar perfración conduit electrico losalin | Cielo recinto red seca y humeda | PENDIENTE
14 | INST. ELECTRICA | Sin iluminación | recinto red seca y humeda | PENDIENTE
14 | PINTURA | Falta terminación final | Kit puerta caja escala poniente recinto red seca y humeda | PENDIENTE
14 | PINTURA | Mejorar canteria | Costado derecho ascensor norte entre tabique y muro
14 | CERÁMICAS | (4) picadas | Frente ascensor norte
14 | CERÁMICAS | Picada | Entre ascensor norte y centro
14 | PINTURA | Martelina deficiente | Tabique entre ascensor centro y sur
14 | CERÁMICAS | Guardapolvo picado | Bajo panel ascensor centro
14 | CERÁMICAS | Despuntada | Entre ascensor centro y sur
14 | CERÁMICAS | 3 Picadas | Frente ascensor sur
14 | PINTURA | Recorrer muro | Norte pasillo poniente | PENDIENTE
14 | CERÁMICAS | Cortas llegada a puerta de salda escala | Frente caja escala pasillo poniente | PENDIENTE
14 | PINTURA | Falta terminación final | Kit puerta caja escala pasillo poniente
14 | PINTURA | Falta terminación final | Kit puertas pasillo poniente general
14 | PINTURA | Manchada | Costado derecho shaft electrico
14 | Quincalleria | Faltan torinillos varios | Kit puerta shaft agua fria
14 | CERÁMICAS | Picada | Frente shaft basura derecho
14 | Quincalleria | Falta bocallave | Ambos shaft basura
14 | PINTURA | Mejorar recorrido sobre guardapolvos de basura | Ambos shaft basura | PENDIENTE
14 | Quincalleria | Falta segundo pomel | Ambos shaft basura
14 | CERÁMICAS | Picada | Frente closet ecologico
14 | Quincalleria | Falta segundo pomel | Closet ecologico
14 | PINTURA | Mejorar recorrido muros | Closet ecologico | PENDIENTE
14 | CERÁMICAS | Mejorar terminacion sobre guardapolvos | Closet ecologico | PENDIENTE
14 | Muebles | Falta Limpieza | Closet ecologico | PENDIENTE
14 | FRAGUE | Falta y mejorar | General piso 14
14 | CERÁMICAS | Falta y mejorar martelina sobre guardapolvos | General piso 14
14 | INST. ELECTRICA | Falta iluminación | General piso 14 | PENDIENTE
14 | SELLOS | Falta en juntas dilatación | General piso 14
14 | Quincalleria | Señaletica caida y sacar proteccion | ambas | PENDIENTE
14