## PISO 15
PROTOCOLO R-1
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | FELIPE DÍAZ
|  | FECHA REV: | 2015-03-18
PISO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACIÓN | ESTADO
15 | Pintura | Canteria falta recorrido con malla a la vista | Costado tabique closet ecologico a pasillo sur
15 | Sellos | mejroar aplicación ya que fueron pisadas | junta de dilatacion pasillo | PENDIENTE
15 | Pintura | Manchada en muro | Costado derecho depto 1501
15 | Pintura | Falta martelina | Sobre Puerta depto 1501
15 | Pintura | Manchada en muro | Costado derecho depto 1502
15 | Cerámicas | Picada | Frente depto 1502
15 | Cerámicas | Picada | Costado izquierdo depto 1502
15 | Pintura | Losalin Manchado con oxido | Frente plafon hacia ventanal sur
15 | Cerámicas | 2 picadas | Entre depto 1504 y 1505
15 | Cerámicas | 2 Picadas | Borde junta dilatación costado izquierdo depto 1502
15 | Cerámicas | Picada | Costado derecho depto 1506
15 | Pintura | Rayada | Entre depto 1506 y 1507
15 | Cerámicas | 5 picadas | Entre depto 1506 y 1507
15 | Cerámicas | 2 picadas | Frente depto 1507
15 | Cerámicas | 7 picadas | Entre depto 1507 y 1508
15 | Pintura | Manchada, picada y mal recorrida en muro | Entre depto 1507 y 1508
15 | Pintura | Losalin picado | Contorno tapa ciega costado izquierdo depto 1507
15 | Cerámicas | 4 picadas | Frente depto 1508
15 | Cerámicas | despuntada | Costadoo izquierdo depto 1508
15 | Cerámicas | 3 picadas | Entre depto 1508 y shaft agua caliente
15 | Inst. Electriicas | Plafones no corresponden a modelo en el ancho | dos del sector norte | PENDIENTE
15 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta shaft agua caliente
15 | Pintura | blanquear | shaft de agua caliente | PENDIENTE
15 | Pintura | pintura soplada | Entre shaft agua caliente y depto 1509 | PENDIENTE
15 | Inst. Electriicas | Falta plafon | Costado izquierdo depto 1509
15 | Pintura | Manchada y con excedente | Entre depto 1510 y 1511
15 | Cerámicas | 1 picada y dos despuntadas | Entre depto 1510 y 1511
15 | Cerámicas | Picada | Frente depto 1511
15 | Cerámicas | Picada | Entre depto 1511 y caja escala norte
15 | Cerámicas | Picada | Frente pilastra izquierda salida caja escala norte
15 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta salida a caja escala norte | PENDIENTE
15 | Cerámicas | 1 picada y dos despuntadas | Entre salida caja escala norte y ascensor norte
15 | Pintura | Mejorar linea canteria | Costado derecho ascensor norte
15 | Cerámicas | 3 Picadas | Frente ascensor norte
15 | Cerámicas | 3 Picadas | Frente ascensor centro
15 | Pintura | Falta limpieza | piso y plafones
15 | Cerámicas | 1 picada 1 quebrada | Frente ascensor sur
15 | Cerámicas | Picada | Costado izquierdo ascensor sur
15 | Pintura | Falta recorrido martelina | Muro norte pasillo poniente
15 | Quincalleria | Falta limpieza | General pasillo poniente | PENDIENTE
15 | Limpieza | limpieza de vertical de agua y blanquear muros | shaft de agua fria | PENDIENTE
15 | Quincalleria | Falta 2do pomel | Kit puerta shaft electrico
15 | Piso | descarachar y mejorar | Shaft agua fria
15 | Quincalleria | Faltan 3 tornillos bisabras | Kit puerta shaft agua fria
15 | Pintura | Mejorar en muros y encuentros | Ambos shaft de basura | CONSIGNADA
15 | Quincalleria | Falta 2do pomel | Shaft de basura derecho
15 | Limpieza | Falta | Closet ecologico
15 | Cerámicas | Picada | Frente closet ecologico
15 | Luminaria | No se revisa piso sin iluminación | General piso 15 | PENDIENTE
15 | Sensores | No se revisan | General piso 15 | PENDIENTE
15 | Frague | Mejorar | General piso 15
15 | Cerámicas | Falta y mejorar martelina sobre guardapolvos | General piso 15
15 | Sellos | Faltan en juntas de dilatación | General piso 15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15