## Hoja1
PROTOCOLO R-F
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | FELIPE DÍAZ
FECHA REV:
PISO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACIÓN
16 | Pintura | Muro y tabique sucios y manchados | Costado derecho depto 1601 | CONSIGNADO
16 | Cerámicas | Picada | Costado depto 1601 ceramica pilastra
16 | Cerámicas | 4 picadas | Entre deptos 1604 y 1605
16 | Pintura | Martelina picada | Entre deptos 1604 y 1605
16 | Pintura | Martelina picada y manchada | Entre deptos 1606 y 1605
16 | Cerámicas | 5 picadas | Entre deptos 1607 y 1608 | CONSIGNADO
16 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta shaft agua caliente
16 | Pintura | Mejorar cantaria | Sobre puerta depto 1610
16 | Cerámicas | Picada | Costado derecho depto 1611
16 | Cerámicas | Picada | Costado izquierdo depto 1611
16 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta caja escala pasillo norte
16 | Pintura | Mejorar recorrido muros general | Reciento red seca y humeda
16 | Cielo | Mejorar perforaciónes red seca, red humeda y conduit electrico | Reciento red seca y humeda
16 | Piso | Mejorar terminaciones en red seca y humeda | Reciento red seca y humeda
16 | Cerámicas | 2 picadas | Frente ascensor norte
16 | Pintura | Mejorar recorriso se visualiza esquinero metalico | Arista Tabiques frente los tres ascensores
16 | Cerámicas | Picada | Costado izquierdo ascensor sur
16 | Pintura | Mejorar recorrido y muchos manchados | Pasillo poniente | CONSIGNADO
16 | Cerámicas | 4 picadas | Pasillo poniente
16 | Pintura | Falta terminación final | Kit puertas pasillo poniente general
16 | Quincalleria | Falta pomel en varias visagras | Kit puertas pasillo poniente general
16 | Muros | Mejorar encuentro con tolva de basura desapomada | Ambos shaft de basura
16 | Pintura | Mejorar terminación | Ambos shaft de basura
16 | Pintura | Mejorar terminación | Closet ecologico
16 | Quincalleria | Falta cerradura | Closet ecologico
16 | Limpieza | Falta | Closet ecologico
16 | Quincalleria | Falta limpieza | General piso 16
16 | Frague | Mejorar | General piso 16
16 | Sellos | Faltan en juntas de dilatación | General piso 16
16 | Cerámicas | Falta y mejorar pintura sobre guardapolvos | General piso 16
16 | Inst. electricas | Fallta iluminación | General piso 16
16 | Inst. electricas | Fijar señaletica salida | Dirección pasillo poniente