## Hoja1
PROTOCOLO R-1
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | FELIPE DÍAZ
FECHA REV:
PISO | PARTIDA | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN
18 | Cerámicas | Picada | Costado derecho depto 1801 en arista | CONSIGNADO
18 | Cerámicas | Picada | Costado depto 1801 (pilastra) | CONSIGNADO
18 | Cerámicas | 4 picadas | Entre deptos 1802 y 1803 | CONSIGNADO
18 | Ventranal | Falta limpieza Marco | Pasillo sur
18 | Cerámicas | Picada | Costado derecho depto 1805 en junta dilatación | CONSIGNADO
18 | Pintura | Manchada muro | Entre deptos 1806 y 1807
18 | Cerámicas | Picada | Entre deptos 1807 y 1808
18 | Cerámicas | Guardapolvo quebrado | Costado derecho depto 1808
18 | Cerámicas | 2 picadas | Entre deptos 1807 y 1808 | CONSIGNADO
18 | Pintura | Manchada muro | Entre deptos 1807 y 1808
18 | Muro | Picado | Entre depto 1808 y shaft agua caliente
18 | Kit puerta | Falta marco izquierdo | Shaft agua caliente
18 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta shaft agua caiente | CONSIGNADO
18 | Cerámicas | 3 picadas | Entre deptos 1810 y 1811 | CONSIGNADO
18 | Cerámicas | 1 despuntada y 1 picada | Entre depto 1811 y salida a caja escala pasillo norte
18 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta salida a caja escala pasillo poniente
18 | Pintura | Recorrer muros | Recinto red seca y humeda
18 | Pintura | Parche notorio en cielo | Recinto red seca y humeda
18 | Cielo | Mejorar corte red seca y humeda | Recinto red seca y humeda
18 | Piso | Mejorar llegada red seca y humeda | Recinto red seca y humeda
18 | Pintura | Picada en piso | Recinto red seca y humeda
18 | Inst. electricas | Plafon quebrado | Recinto red seca y humeda
18 | Cerámicas | 2 picadas | Entre salida caja escala y ascensor norte | CONSIGNADO
18 | Cerámicas | Picada | Frente ascensor centro | CONSIGNADO
18 | Cerámicas | Picada | Frente panel ascensor centro | CONSIGNADO
18 | Cerámicas | Picada | Costado izquierdo ascensor sur | CONSIGNADO
18 | Pintura | Se visualiza esquinero metalico en tabiques | Frente los tres ascensores
18 | Pintura | Muros manchados y mejorar recorrido | Pasillo poniente general
18 | Cerámicas | 5 picadas | Pasillo poniente general | CONSIGNADO
18 | Pintura | Falta terminación final | Kit puertas pasillo poniente general
18 | Quincalleria | Falta bocallave | Kit puerta shaft basura derecho
18 | Pintura | Mejorar en muros | Ambos shaft de basura
18 | Muros | Mejorar encuentro con tolvas | Ambos shaft de basura
18 | Muebles | Repisas picadas | Closet ecologico
18 | Pintura | Manchada y rayada | Closet ecologico
18 | Quincalleria | Falta limpieza general | General piso 18
18 | Frague | Falta y mejorar | General piso 18
18 | Sellos | Faltan en juntas dilatación | General piso 18
18 | Inst. electricas | Regular sensores de movimiento | General piso 18
18 | Inst. electricas | Pendiente prueba de sensores de humo | General piso 18
18 | Cerámicas | Falta y mejorar pintura sobre guardapolvos | General piso 18