## Hoja1
PROTOCOLO R-1
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | PATRICIO PONCE
|  | FECHA REV: | 2015-04-20
PISO | PARTIDA | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN
20 | Pintura | Manchada en muros | Costado derecho depto 2001
20 | Cerámicas | 5 picadas | Entre depto 2001 y 2002 | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | 2 picadas | Frente depto 2002 | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | Picada | Frente depto 2003 | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | 3 picadas | Costado izquierdo depto 2003 | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | 2 picadas | Frente depto 2004 | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | Picada | Frente depto 2006 | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | 2 Picadas | entre depto 2006 y 2007 | CONSIGNADO
20 | Pintura | Matelina mal recorrida | entre depto 2006 y 2007
20 | Cerámicas | Despuntada | Entres depto 2007 y 2008 | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | 2 picadas | entre depto 2008 y shaft electrico | CONSIGNADO
20 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta shaft agua caliente
20 | Cerámicas | 2 picadas | Frente depto 2009 | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | 2 picadas | Frente depto 2010 | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | 2 picadas 1 despuntada | Entre depto 2010 y 2011 | CONSIGNADO
20 | Pintura | Manchada en muros | Entre depto 2010 y 2011
20 | Cerámicas | Picada | Entre depto 2011 y salida a caja escala | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | Picada | Frente salida caja escala pasillo norte | CONSIGNADO
20 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta saida caja escala pasillo norte
20 | Pintura | Manchada en muros y falta recorrido | Recinto red seca y humada
20 | Pintura | Mejorar recorrido en piso | Recinto red seca y humada
20 | Cielo | mejorar corte res seca y humeda y parche en losalin | Recinto red seca y humada
20 | Cerámicas | 2 picadas | Frente ascensor norte | CONSIGNADO
20 | Pintura | Se visualiza esquinero metalico en tabique | Frente ascensor norte
20 | Cerámicas | 2 picadas | Frente ascensor centro | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | 2 picadas | Entre ascensor centro y sur | CONSIGNADO
20 | Pintura | Muro manchado | Entre ascensor centro y sur
20 | Cerámicas | Picada | Frente ascensor sur | CONSIGNADO
20 | Pintura | Manchada en muros y falta recorrido | Pasillo poniente general
20 | Cerámicas | Nose revisan por encontrarse materiales en pasillo | Pasillo poniente general | CONSIGNADO
20 | Pintura | Falta terminación final | Kit puertas pasillo poniente
20 | Pintura | Mejorar recorrido y encuentro con tolvas de baura | Ambos shaft de basura
20 | Muebles | Repisas picadas en bordes | Closet ecologico
20 | Pintura | Manchada y rayada | Closet ecologico
20 | Frague | Falta y mejorar | General piso 20
20 | Limpieza | Sacar proteccion de señaletica | ambas | CONSIGNADO
20 | Cerámicas | Falta y mejorar pintura sobre guardapolvos | General piso 20
20 | Inst. electricas | Pendiente revision de artefactos de emergencia | General piso 20
20 | Quincalleria | Falta limpieza | General piso 20