## Hoja1
PROTOCOLO R-1
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | PATRICIO PONCE
|  | FECHA REV: | 2015-04-20
PISO | PARTIDA | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN
22 | Cerámicas | 2 picadas | Costado derecho depto 2201 | CONSIGNADA
22 | Pintura | Manchada en muro | Costado izquierdo depto 2201
22 | Cerámicas | 4 picadas | Entre deptos 2201 y 2202 | CONSIGNADA
22 | Cerámicas | Picada | Frente depto 2202 | CONSIGNADA
22 | Cerámicas | 2 picadas | Costado izquierdo depto 2202 | CONSIGNADA
22 | Cerámicas | 3 picadas | Entre deptos 2204 y 2205 | CONSIGNADA
22 | Cerámicas | 4 picadas | Entre deptos 2205 y 2206 | CONSIGNADA
22 | Pintura | Manchada en muro | Entre deptos 2205 y 2206
22 | Pintura | Manchada en muro | Entre deptos 2206 y 2207
22 | Cerámicas | 5 picadas | Entre deptos 2207 y 2208 | CONSIGNADA
22 | Pintura | Sucia en muro | Entre deptos 2207 y 2208
22 | Cerámicas | 1 confalla de fabroca 2 picadas | Frente depto 2208 | CONSIGNADA
22 | Cerámicas | 3 picadas | Entre depto 2208 y shaft agua caliente | CONSIGNADA
22 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta shaft agua caliente
22 | Cerámicas | 1 quebrada y 1 picada | Frente shaft agua caliente | CONSIGNADA
22 | Cerámicas | Picada | Costado izquierdo depto 2209 | CONSIGNADA
22 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta salida caja escala pasillo norte
22 | Quincalleria | Manilla suelta | Kit puerta salida caja escala pasillo norte
22 | Pintura | Manchada en muros y mejorar recorrido | Recinto red seca y humeda
22 | Cielo | Mejorar corte red seca y humeda y parche notorio en losalin | Recinto red seca y humeda
22 | Piso | Mwejorar llegada red seca y humeda | Recinto red seca y humeda
22 | Pintura | Mejorar en piso | Recinto red seca y humeda
22 | Cerámicas | 1 picada y 1 despuntada | Frente ascensor norte | CONSIGNADA
22 | Pintura | Se visualiza esquinero metalico en tabique | Frente ascensores centro y sur
22 | Pintura | Manchada, picada y falta recorrido | Pasillo poniente general
22 | Inst. Electricas | Falta tapa ciega en cielo | Pasillo poniente
22 | Cerámicas | 8 picadas 1 quebrada | Pasillo poniente | CONSIGNADA
22 | Pintura | Falta terminación final | Kit puertas pasillo poniente general
22 | Kit puerta | Roza en piso | Shaft basura derecho
22 | Pintura | Mejorar recorrido y union con tolvas | Ambos shaft basura
22 | Muebles | Repisas picadas en bordes | Closet ecologico
22 | Limpieza | Sacar proteccion a señaletica | ambas | CONSIGNADA
22 | Frague | Falta y mejorar | General piso 22
22 | Sellos | Falta en junta dilatación | General piso 22
22 | Cerámicas | Falta y mejorar pintura sobre guardapolvos | General piso 22 | CONSIGNADA
22 | Quincalleria | Falta limpieza | General piso 22
22 | Inst. Electricas | Artefactos de emergencia quedan pendientes | General piso 22
22
22
22
22
22
22
22
22
22