## Hoja1
PROTOCOLO R-1
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | PATRICIO PONCE
|  | FECHA REV: | 20/0472015
PISO | PARTIDA | OBSERVACIÓN | UBICACIÓN
23 | Cerámicas | 2 picadas | Costado derecho depto 2301 | CONSIGNADO
23 | Pintura | Manchada en muro | Costado izquierdo depto 2101
23 | Cerámicas | 2 picadas | Frente depto 2302 | CONSIGNADO
23 | Cerámicas | 4 picadas | Entre deptos 2302 y 2303 | CONSIGNADO
23 | Pintura | Manchada en muro | Costado derecho depto 2303
23 | Cerámicas | 3 picadas | Entre deptos 2304 y 2305 | CONSIGNADO
23 | Pintura | Mejorar canteria | Sobre y costado derecho depto 2305
23 | Cerámicas | 2 picadas | Entre deptos 2305 y 2306 | CONSIGNADO
23 | Cerámicas | 3 picadas | Entre deptos 2306 y 2307 | CONSIGNADO
23 | Pintura | Manchada en muro | Entre deptos 2306 y 2307
23 | Cerámicas | 6 picadas | Entre deptos 2307 y 2308 | CONSIGNADO
23 | Pintura | Manchada en muro | Entre deptos 2307 y 2308
23 | Cerámicas | 1 picada | Frente depto 2308 | CONSIGNADO
23 | Pintura | Manchada y mal recorrida | Entre depto 2308 y shaft agua caliente
23 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta shaft agua caliente
23 | Cerámicas | 2 picadas | Frente shaft agua caliente | CONSIGNADO
23 | Cerámicas | Picada | Entre shaft agua caliente y depto 2309 | CONSIGNADO
23 | Cerámicas | 3 picadas | Entre depto 2310 y 2311 | CONSIGNADO
23 | Cerámicas | 2 picadas | Entre depto 2311 y sada a caja escala norte | CONSIGNADO
23 | Pintura | Falta terminación final | Kit puerta salida a caja escala pasillo norte
23 | Pintura | Mejorar recorrido de muros | Recinto red seca y humeda
23 | Cielo | Retirar alambres y clavos | Recinto red seca y humeda
23 | Cielo | Mejorar corte red seca y humeda | Recinto red seca y humeda
23 | Piso | Mejorar llegada red seca y humeda | Recinto red seca y humeda
23 | Cielo | Parche en losalin notorio | Recinto red seca y humeda
23 | Cerámicas | 2 picadas | Frente ascensor norte | CONSIGNADO
23 | Cerámicas | Picada | Costado derecho ascensor centro | CONSIGNADO
23 | Pintura | Mejorar recorrido de muros | Pasillo poniente
23 | Cerámicas | 3 picadas | Pasillo poniente | CONSIGNADO
23 | Pintura | Falta terminación final | Kit puertas pasillo poniente
23 | Quincalleria | Manilla quebrada imposible abrir | Shaft basura derecho
23 | Pintura | Mejorar recorrido de muros | Shaft basura izquierdo
23 | Muebles | Repisas picadas en borde | Closet ecologico
23 | Pintura | Manchada | Closet ecologico
23 | Pintura | Mejorar recorrido en canteria | Pasillo poniente
23 | Frague | Falta y mejorar | General piso 23
23 | Sellos | Faltan en juntas dilatación | General piso 23
23 | Cerámicas | Falta y mejorar pintura sobre guardapolvos | General piso 23 | CONSIGNADO
23 | Quincalleria | Falta limpieza | General piso 23
23 | Inst. electricas | Pendiente revision artefactos de emergecia | General piso 23
23 | Inst. electricas | Regular encendido de luces por sensor de movimiento | General piso 23