## Hoja1
PROTOCOLO R-2
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | PATRICIO PONCE
|  | FECHA REV: | 2015-06-10
PISO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACIÓN | ESTADO
6 | Pintura | Martelina mal aplicada | Costado derecho depto. 601 | CONSIGNADA
6 | Pintura | Losalin rayado y mejorar borde sensor de humo | Costado plafon frente depto. 601
6 | Sellos | Mejoran en junta dilatación | Entre depto. 601 y 602 | OK
6 | Cerámicas | Picada | Frente pta. Depto 603 | OK
6 | Pintura | Muro sin martelina | Costado derecho depto. 604 | OK
6 | Pintura | Mejorar martelina sobre guardapolvo | Costado izquierdo depto. 604 | OK
6 | Artefactos Electricos | tapa timbre abollada | depto. 605
6 | Cerámicas | Picada (1) y despuntada (1) | frente depto 606
6 | Pintura | Martelina manchada | varios sectores entre depto. 606 y 607 | OK
6 | Pintura | martelina manchada y mal aplicada | entre depto 607 y 608 | OK
6 | Limpieza | falta en lata | luzincendio roja entre depto 607 y 608
6 | Pintura | Mejorar terminación de martelina | Contorno luz roja de incendio | OK
6 | Sellos | Mejorar | Junta dilatación frente depto 608
6 | Pintura | Falta martelina sobre guardapolvo | Costado derecho shaft agua caliente | OK
6 | Sellos | Mejorar | Junta de dilatación entre depto 608 y 609
6 | Pintura | Deficiente e irregular | Kit Puerta shaft agua caliente | OK
6 | Pintura | Uniones 45° notorias | Pilastras shaft agua caliente | OK
6 | Cerámicas | Picada | Entre depto. 609 y shaft agua caliente
6 | Pintura | Matelina manchada | costado derecho depto. 609 | OK
6 | Pintura | Falta terminación sobre guardapolvo | Encuentro marco ventana pasillo norte | OK
6 | Pintura | Martelina rayada | En varios sectores costado izquierdo depto 609
6 | Pintura | Losalin transparente | Llegana ventanal pasillo norte | OK
6 | Pintura | Matrtelina distinto tono | Costado izquierdo depto 610 | OK
6 | Sellos | Mejorar | Costado pilastra derecha depto 610 | OK
6 | Pintura | Falta martelina sobre guardapolvo | Costado derecho depto. 610 | OK
6 | Pintura | Martelina sucia | Entre depto 610 y 611 | OK
6 | Pintura | Martelina sucia | Entre puerta salida y depto 611 | OK
6 | Cerámicas | Picado | Frente salida pasillo norte
6 | Quincalleria | Falta limpieza | Kit Puerta salida pasillo norte | OK
6 | Pintura | rayada y manchada | Muros recinto red seca y humeda | PENDIENTE
6 | Pintura | Mejorar terminación losalin | En red seca y humeda cielo | PENDIENTE
6 | Pintura | Manchada y deficiente | Puerta salida red sea y humeda | OK
6 | Pintura | transparente y deficiente | Kit Puerta salida emergencia a escalera red seca y humeda | OK
6 | Pintura | Canteria fisurada | Sobre ascensores | OK
6 | Sellos | Mejorar en junta de dilatación | Frente a ascensor central
6 | Cerámicas | Mejorar terminación | Encuentro con ascensores | OK
6 | Pintura | Martelina mal aplicada, manchadca y dañada | General pasillo poniente | CONSIGNADA
6 | Pintura | Manchada | Kit puerta caja escala pasillo poniente | OK
6 | Pintura | Canteria con grieta en esquina | entre caja escala y shaft electrico | OK
6 | Pintura | transparente y deficiente | Shaft electrico | OK
6 | Inst. Elec. | Falta tapa blanca sobre medidor | Shaft electrico depto 601
6 | Quincalleria | Falta limpieza | General pasillo poniente
6 | Pintura | Canteria fisurada | Sobre shaft agua fria | OK
6 | Artefactos Electricos | Luz quemada | lado pasillo sur
6 | Pintura | Deficiente e irregular | Kit puerta shaft agua fria | OK
6 | Artefactos Sanitarios | Faltan tapas de medidores | general
6 | Artefactos Electricos | señaletica rayada y manchadas y sacar proteccion | señaletica de salida | CONSIGNADA
6 | Quincalleria | Mejorar cierre purta izquierda | Shaft agua fria | OK
6 | Muebles | 2da repisa despuntada | Closet ecologico | CONSIGNADA
6 | limpieza | Falta aseo fino (vidrios,ceramicas, plafones) | general pasillo
6 | Pintura | Blanquear shaft de agua caliente | general
6 | Pintura | Fusurada | Union marco y tabique shaft izquierdo | OK
6 | Limpieza | Vertical de agua fria | general
6 | Cerámicas | faltan guardapolvos | General ambos shaft de basura