## Hoja1
PROTOCOLO R-2
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | PATRICIO PONCE
|  | FECHA REV: | 2015-06-10
PISO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACIÓN | ESTADO
7 | Pintura | Lisalin manchado con martelina encuentro cornisa | Costado derecho depto. 701
7 | Ceramica | Dañada | Frente pilastra derecha depto. 701
7 | Ins. Elect. | Falta Plafon | Frente Depto. 702
7 | Pintura | Falta martelina sobre guardapolvo | Costado izquierdo depto. 702
7 | Sellos | Mejorar sello junta dilatación | frente pilastra derecha depto. 703
7 | Pintura | Losalin picado | Frente ventanal pasillo sur
7 | Sellos | Mejorar ventanal | Perfil derecho con muro parte inferior pasillo sur
7 | Junquillos | En mal estado, doblado | Ventana superior junquillo inferior centro, pasillo sur | CONSIGNADA
7 | Sellos | Mejorar interiores en ventanal | General, pasillo sur
7 | Pintura | Martelina Manchada y picada | Catado derecho depto. 704
7 | Pintura | Martelina manchada centro | Muro entre depto 704 y 705
7 | Sellos | Mejorar terminación en guardapolvo junta dilatación | costado derechon depto. 705
7 | Pintura | Falta martelina sobre guardapolvo | terminación de sello dilatación costado der. Depto 705
7 | Pintura | Martelina rayada y mal aplicada | Sobre tapas ciegas metalicas entre depto 705 y 706 | CONSIGNADA
7 | Pintura | Mejorar en tapa ciega metalica | Entre depto 705 y 706 tapa ciega izquierda
7 | Limpieza | Picada | Entre depto 705 y 706 costado derecho tapa ciega metalica der.
7 | Pintura | Martelina Manchada y falta recorrido | Varios sectores entre depto. 707 y 708 | CONSIGNADA
7 | Pintura | Falta | Tapas ciegas ins. Elec. general entre depto. 707 y 708
7 | Ceramica | Picadas (2) | Frente Red Inerte entre depto. 707 y 708
7 | Pintura | Losalin picado y mal aplicado (MEJORAR) | Entre depto 707 y 708 | CONSIGNADA
7 | Pintura | Mejorar martelina sobre tapa ciega metalica | Entre depto 708 y 709
7 | Ins. Elect. | Mejorar pintura en tapa ciega izquierda | Entre depto 708 y 709
7 | Sellos | Mejorar en junta de dilatación | Entre depto 708 y 709
7 | Quincalleria | Falta limpieza | Shaft agua caliente
7 | Accesorios | Señaletica Picada | Shaft agua caliente
7 | Pintura | blanquiar cielo con parche | Varios sectores shaft agua caliente
7 | Pintura | Losalin manchado con pintura distinto tono | Costado depto. 709
7 | Pintura | Falta losalin | Contorno plafon
7 | Pintura | Falta martelina sobre guardapolvo | Costado derecho depto. 710
7 | Ceramica | (3) ceramicas picadas | Costado sello junta dilatación entre depto 709 y 710
7 | Pintura | Martelina manchada y mal aplicada | Varios sectores
7 | Ceramica | Falla de fabrica | Lado derecho junta de dilatación costado der. Depto. 711
7 | Ceramica | Picada | Lado derecho junta de dilatación costado der. Depto. 711 centro
7 | Ceramica | Falta guardapolvo | Costado der. Puerta salida pasillo norte
7 | Ceramica | Picada | Entre acsensor y puerta salida pasillo norte
7 | Sellos | Mejorar junta de dilatación | Frente puerta salida pasillo norte
7 | Pintura | Falta martelina sobre guardapolvo | Entre acsensor y puerta salida pasillo norte
7 | Pintura | Falta martelina arista muro | Costado derecho acsensor Norte
7 | Pintura | Manchada e irregular | Kit Puerta salida pasillo norte
7 | Pintura | manchada en muros | General sector res seca y humeda | PENDIENTE
7 | Sellos | Mejorar terminación entre marco- muro y marco-puerta | Salida de emergencias sector red seca y humeda
7 | Limpieza | Limpieza | pasillo red humeda y red seca | PENDIENTE
7 | Pintura | Mejorar canteria | Sobre ecsencor central
7 | Pintura | Muros manchados y mejorar recorrido | General pasilo poniente
7 | Pintura | Canteria irregular | General pasilo poniente
7 | Ins. Elect. | Cajas electricas quemadas y dañadas | Sharf eletc. Cajas depto 610 y 810
7 | Quincalleria | Limpieza de pisio con manchas | General pasilo poniente
7 | Pintura | manchada puerta | closet ecologico
7 | ins. Sanitarias | Limpieza de tuberia de agua fria | shaft de agua fria
7 | Kit Puerta | Calado irregulas bajo bisagras puerta derecha | Shaft agua fria 1ra y segunda bisagra
7 | Pintura | Manchada y mejorar terminaciones | General closet ecologico (puerta y muros)
7 | Muebles | Repisas picadas y manchadas | General closet ecologico
7 | Albañileria | sacar moldaje y terminar losa | shaft electrico piso
7 | Ceramica | Picada | Frente chaft de basura Izquierdo y centro pasillo Acceso
7 | Inst. Elec. | fala enchufes de iluminaria de emergencia | general pasillo
7 | Inst. elec. | Luminaria deficiente | General
7 | Limpieza | ceramicas, vidrios,plafones | general piso y guardapolvos