## Hoja1
PROTOCOLO R-2
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | PATRICIO PONCE
|  | FECHA REV: | 2015-06-10
PISO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACIÓN | Estado
8 | Pintura | Martelina manchada inferior | Taqbique shaft basura por pasillo sur
8 | Pintura | Martelina manchada (DESMANCHES NOTORIOS) | Entre depto 801 y 802 | CONSIGNADO
8 | Pintura | Mejorar martelina sobre guardapolvo | Costado izquierdo depto 802
8 | Sellos | Falta | General contorno ventanal pasillo sur
8 | Sellos | Faltan en ventana | Interior encuentro con marco con junquillos
8 | Cerámicas | (3) picadas | Entre depto 804 y 805 linea central
8 | limpieza | piso | A los lados junta dilatación costado izquiero depto 805
8 | Cerámicas | Despuntda | Costado izquierdo tapa ciega metalica entre depto 805 y 806
8 | Pintura | Losalin picado | Varios sectores entre depto 806 y 807
8 | Cerámicas | 2 picadas | Entre depto 806 y 807 centro
8 | Pintura | Martelina manchada (DESMANCHES NOTORIOS) | Entre depto 807 y 808 | CONSIGNADO
8 | Pintura | Falta pintar tapa ciega | Cielo entre depto 807 y 808
8 | Ins. Elec. | Falta tornillo | Tapa aluminio luz incendio roja
8 | Pintura | Losalin manchado | Frente depto 808 cielo
8 | Inst. Sanitaria | Falta tapa plastica de medidores | Shaft de agua caliente | CONSIGNADO
8 | Kit Puerta | Suena al cerrar y abrir | General shaft agua caliente
8 | otros | sacar pex que no corresponde | Shaft de agua caliente
8 | Pintura | Manchada | Costado pilastra depto 809
8 | Cerámicas | Picada | Costado izquierdo depto 809
8 | Sellos | limpieza | General contorno ventanal pasillo norte
8 | Sellos | Mejorar ventanal y falta | Interiores vidrios con junquillos pasillo norte
8 | Pintura | Martelina manchada y mal aplicada | Costado derecho depto 810 | CONSIGNADO
8 | Pintura | Manchada | Costado pilastra depto 811
8 | Pintura | Manchada | Puerta salida pasillo norte
8 | Pintura | Transparente | Kit puerta Caja escala pasillo norte
8 | limpieza | vidrios, piso y plafones | general
8 | Pintura | Muros y piso manchados | General recinto red seca y humeda | PENDIENTE
8 | Pintura | Mejorar terminaciones en losalin | red seca y red humeda cielo | PENDIENTE
8 | Pintura | Muro con perforación | sobre pilastra izquierda recinto red seca y humeda
8 | Pintura | Manchada | Puerta salida de emergencia recinto red seca y humeda
8 | Pintura | Muro con perforación | Sobre pilastra derecha salida emergencia red seca y humeda
8 | limpieza | mejorar | General recinto red seca y humeda | PENDIENTE
8 | Pintura | Falta martelina sobre guardapolvos | Salida de ascensores general
8 | Cerámicas | Picada y despuntada | Salida ascensor central
8 | Pintura | Martelina manchada (DESMANCHES NOTORIOS) | tabiques ascensores (3) | CONSIGNADO
8 | Cerámicas | Mejprar terminación | Llegada a ascensores
8 | Cerámicas | Despuntda | Frente tabique costado izquierdo 1er ascensor
8 | Pintura | Mejorar arista | costado izquierdo 1er ascensor
8 | Pintura | desmanches notorios | lado shaft electrico (grave)
8 | Pintura | Manchada | Kit Puerta salida emergencia pasillo poniente
8 | Pintura | Mejorar martelina | Esquina 45° entre salida de emergencia y shaft electrico
8 | Pintura | Martelina mal aplicada | Costado izquierdo shaft electrico
8 | Pintura | Transparente e irregular | kit Puertas shafts electrico y agua fria
8 | limpieza | vertical de agua fria | general
8 | Pintura | Mejorar cortes de 45° marco | Closet ecologico
8 | Muebles | Mejorar encuentros con muro | Closet ecologico general
8 | Muebles | Repisas picadas | 2da y 3ra closet ecologico
8 | Quincalleria | Falta pomel | 3ra bisagra closet ecologico
8 | Cerámicas | (2) ceramicas picadas | Entre shaft basura y closet ecologico
8 | Quincalleria | Faltan pomeles | 2da bisagra ambos shaft basura
8 | Pintura | Encuentros fisurados | Ambos shaft basura por interior
8 | Pintura | Falta sobre guardapolvos | Ambos shaft basura
8 | Artefactos Electrico | plafones sueltos | dos
8 | limpieza | plafones y señaletica de salida | General piso 8
8 | limpieza | falta aseo fino | guardapolvos y piso