## Hoja1
PROTOCOLO R-1
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
|  | REV: | PATRICIO PONCE
|  | FECHA REV: | 2015-06-10
PISO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACIÓN | ESTADO
9 | Pintura | Manchada | Parte inferior tabique shaft basura por pasillo sur
9 | Pintura | Desmanche notorio | Costado derecho depto 901 | CONSIGNADA
9 | Cerámicas | Picada | Costado izquierdo depto 901
9 | Cerámicas | (3) picadas | Entre depto 904 y 905
9 | Inst. Elec. | Igualar pintura en tapas ciegas metalicas | Entre depto 905 y 906
9 | Pintura | Martelina manchada con blanco | costado derecho pilastra depto 907 | CONSIGNADA
9 | Pintura | Martelina rayada | Sobre tapa ciega costado izquierdo depto 907
9 | Pintura | falta remate martelina | Pulsador incendio y luz de incendio
9 | Cerámicas | con falla de fabrica | Entre depto 907 y 908 | CONSIGNADA
9 | Cerámicas | Despuntada | Frente depto 908 | CONSIGNADA
9 | Inst. Elec. | Igualar pintura en tapas ciegas metalicas | Entre depto 908 y 909 | CONSIGNADA
9 | Inst. Elec. | Mejorar perforación | Sensor de humo entre depto 908 y 909
9 | Pintura | Martelina picada | Costado shaft agua caliente
9 | Pintura | Losalin manchado y mal aplicado | costado derecho shaft agua caliente cielo
9 | Quincalleria | Falta limpieza | Shaft Agua caliente
9 | Pintura | Martelna rayada | Muro costado izquierdo depto 909
9 | Cerámicas | Falta terminación | Llegada ventanal pasillo norte
9 | Pintura | Mala terminación y perforación losalin cielo | Llegada ventanal pasillo norte
9 | Pintura | Martelina Picada | Costado derecho pilastra depto 910
9 | Pintura | Martelina Picada | Costado timbre depto 910
9 | Pintura | Martelina manchada y mal aplicada | Varios sectores entre depto 910 y 911 | CONSIGNADA
9 | Cerámicas | Guardapolvo picado | Entre depto 910 y 911 centro
9 | Cerámicas | Guardapolvo picado | Costado derecho depto 911
9 | Inst. Elec. | Plafon quebrado | Frente depto 911
9 | Pintura | Marteina manchada con pintura pilastra | Costado izquierdo depto 911
9 | Cerámicas | Picada | Frente puerta salida pasillo norte | CONSIGNADA
9 | Pintura | Manchada | Kit puerta caja escala pasillo norte
9 | Quincalleria | Falta limpieza | Kit puerta caja escala pasillo norte
9 | Quincalleria | Ajustar brazo hidraulico | Kit puerta caja escala pasillo norte
9 | Pintura | Muros manchados | Varios sectores recinto red seca y humeda | PENDIENTE
9 | Pintura | Mejorar uniones entre marco y muro | Kit puerta salida de emergencia recinto red seca y humeda | PENDIENTE
9 | Pintura | Manchada | Kit puerta salida de emergencia recinto red seca y humeda | PENDIENTE
9 | Inst. Sanit. | Puerta manguera contra incendios choca en marco | Recinto red seca y humeda | PENDIENTE
9 | Cerámicas | Despuntada | Entre ascensor y caja escala pasillo norte
9 | Pintura | Mejorar linea canteria | Tabique a muro, costado derecho ascensor Norte | CONSIGNADA
9 | Cerámicas | Despuntada | Frente ascensor Norte | CONSIGNADA
9 | Pintura | Recorrer y repasar martelina | Muro frente shafts pasillo poniente | CONSIGNADA
9 | Cerámicas | Picada | Frente Shaft de basura izquierdo 3ra linea hacia el norte
9 | Cerámicas | Picada | Frente puerta salida de emergencia pasillo poniente
9 | Pintura | Manchada y deficiete | Kit puerta salida pasillo poniente
9 | Quincalleria | Manilla suelta | Kit puerta salida pasillo poniente
9 | Pintura | Mejorar sobre guardapolvos | Costado derecho shaft electrico
9 | Pintura | Martelina manchada (DESMANCHE NOTORIO | Costado derecho shaft electrico
9 | Limpieza | Vertical de agua fria, plafones, vidrios, ceramicas | general pasillo
9 | Otros | sacar moldaje y limpiar | shaft Electrico | PENDIENTE
9 | Pintura | Mejorar uniones 45° | Pilastras Kit Puerta shaft Electrico
9 | Cerámicas | Picada | Frente puerta derecha shaft agua fria | CONSIGNADA
9 | Pintura | Recorrer y mejorar | cielo agua fria
9 | Ins. Sanit. | Falta tapa medidor de agua | Shaft agua fria Depto 904
9 | Quincalleria | Faltan tornillos bisagras | Varios kit puerta shaft agua fria
9 | Quincalleria | Puerta izquierda choca en marco | Kit puerta Shaft agua fria
9 | Pintura | Rayada | Muros shaft agua fría
9 | Cerámicas | Picada | Frente closet ecologico
9 | Pintura | Manchada y mal recorrido muros | Closet ecologico
9 | Cerámicas | Mejorar pintura sobre guardapolvos | Closet ecologico
9 | Muebles | Mejorar unos repisas con muro | Closet ecologico
9 | Limpieza | Falta | Closet ecologico
9 | Pintura | Manchada y dañada | Varios sectores tabiqueria costados shaft basura
9 | Pintura | Falta recorrido y deficiente | Varios sectores kit puerta 1er y 2do shatt basura
9 | Tolva dcto b. | Mejorar union con muro | Ambos shaft basura
9 | Cerámicas | Falta pintura sobre guardapolvos | Ambos shaft basura interior
9 | Inst. Elec. | Sin iluminación | Pasillo poniente
9 | Inst. Elec. | sacar preoteccion de señaletica de salida | ambos
9 | Sello | Falta en juntas dilatación | General piso 9
9 | Frague | Mejorar | General piso 9