## Subterraneo -1
PROTOCOLO R-1
EDIFICIO JARDINES DE VICUÑA MACKENNA - TORRE A
| REV: | PATRICIO PONCE
| FECHA REV: | 2015-06-26
SUBTERRANEO | OBSERVACION | UBICACIÓN | ESTADO
-1 | Retapar muro | Estacionamiento 9
-1 | Fisura en piso | Estacionamiento 9 | CONSIGNADA
-1 | Piso manchado con aceite y demarcacion negra borrada | Estacionamiento 10
-1 | Piso con pintura blanca y socalo | estacionamiento 11
-1 | Humedad en muro póniente | Frente a estacionamiento 9
-1 | Fisura en piso sin pintar a lo largo | Desde estacionamiento 9-10-11-12 | CONSIGNADA
-1 | Limpieza de red seca | Frente a estacionamiento 13
-1 | Piso manchado muro norte | Frente a estacionamiento 13
-1 | Piso manchado | Estacionamiento 13
-1 | Piso macnhado | estacionamiento 14-15 | CONSIGNADA
-1 | Humedad en muro | Estacionamiento 15
-1 | Piso con fisura sin pintar | Estacionamiento 18 | CONSIGNADA
-1 | Piso manchado | Esatcionamiento 19
-1 | Piso con fisura sin pintar | Estacionamiento 20
-1 | Piso manchado | Estacionamiento 20
-1 | Piso manchado | Estacionamiento 21
-1 | Piso con perforacion (falto pintar ) | Estacionamiento 22 | PENDIENTE
-1 | Faltan llaves de bodegas 7-15-18-34 |  | PENDIENTE
-1 | Piso fisurado | Frente a estacionamiento 22-20-18 | CONSIGNADA
-1 | Piso manchado y fisurado | desde el estacionamiento 42 al 46 | CONSIGNADA
-1 | Piso fisurado | Estacionamiento 41
-1 | Falta pintura en shaft arriba | Costado estacionamiento 41
-1 | Falta pintura y grano | muro costado estacionamiento 41 | CONSIGNADA
-1 | Falta limpieza de piso en pasillo | Frennte a estacionamientos desde 71 al 74
-1 | Piso con fisura y mal terminado retapar | del estacionamiento 71 al 74
-1 | Letra A quedo transparente en los de visitas y mejorar letra V | numeros 72-73-74 | CONSIGNADA
-1 | Piso manchado | desde el estacionamiento 74 al 81
-1 | Falta abrazadra en cielo | Estacionamiento 78
-1 | Filtracion en codo de 110 mm de sumidero de calle servidumbre | frente a estacionamiento 3 o 4 | CONSIGNADA
-1 | Falta conexión de tuberia a cielo | Frente a estacionamiento 74 V
-1 | Falta abrazadra en cielo | frente Estacionamiento 71
-1 | Retapar cielo | frente Estacionamiento 41
-1 | Tubos fluorescente quemados | estacionamiento 109
-1 | Fisura en piso | Frente a estacionamiento 76 y 75
-1 | Piso manchado | lado de reja piso
-1 | cielo con machas de filtracion y cortar inyeccion | cielo estacionamiento 56 | CONSIGNADA
-1 | Piso manchado y fisurado | estacionamiento 51 y 52
-1 | Piso Fisurado | desde estacionamiento 47 al 49 | CONSIGNADA
| Apretar Abrazadera | cielo 110
-1 | Sacar abrazaderas | cielo estacionamiento 49
-1 | Pintar piso | costado de bicicletero
-1 | Limpieza de tuberia | lado estacionamiento 8
-1 | Limpieza de piso | frente a estacionamiento 7 y 8
-1 | Verificar tuberia condui | cielo estacionamiento 7
-1 | Muro con irregularidades | estacionamiento 7 | CONSIGNADA
-1 | Desmanche notorio | estacionamiento 6
-1 | Limpieza de piso | estacionamientos 5 y 6 bajo red humeda
-1 | Fisur ay lomo en piso | Estacionamiento 41 | CONSIGNADA
-1 | Piso manchado | estacionamiento 3 y 4 general
-1 | Fisura en piso | frente a sala de basuras | CONSIGNADA
-1 | muro manchada en rampa hacia menos 1 | muro oriente
-1 | Fisura en piso | estacioanmiento 2
-1 | Desmanche notorio | estacionamiento 2
-1 | Piso manchado | estacionamiento 1
Pasillo distribucion | Cable a la vista | sobre bodega 16
Pasillo distribucion | Luz de emergencia falta | costado bodega 16
Pasillo distribucion | Piso manchado y desmanches notorios | general pasillo
Pasillo distribucion | falta plafom | frente a caja escaja
Pasillo distribucion | Puerta de caja escala manchada
Pasillo distribucion | Muro manchado frente a pasillo de caja escala
Pasillo distribucion | Pintura de muros mal terminados y transparentes | sector ascensores
Pasillo distribucion | Mejorar union de ceramicas con losa | general sector ascensores
Pasillo distribucion | Sombologia de sala electrica pelada |  | CONSIGNADA
Pasillo distribucion | Pintar muro sobre sala electrica
BODEGA | OBSERVACION | UBICACIÓN | ESTADO
47 | Cambiar celosia de puerta por la que corresponde |  | CONSIGNADO
Pasillo | Mejorar terminacion de contorno de bodegas 33-38-39-40 | Pasillo de bodegas de la 33 a la 47 | CONSIGNADO
48 | Cambiar celosia de puerta por la que corresponde | Pasillo de bodegas de la 33 a la 47 | CONSIGNADO
21 | Puerta tirante en bisagra |  | CONSIGNADO
21 | Cortar clavo de cielo |  | CONSIGNADO
27 | Piso con lomo y manchado |  | CONSIGNADO
10 | Desmanche notorio contorno de cerradura |  | CONSIGNADO
17 | Verificar alumbrado ya que se encuentra fluorescente |  | CONSIGNADO