## 05 al 09 OCT.
COPESA 1
CALENDARIO SEMANA DEL
05 AL 09 DE OCTUBRE 2015
2015-10-05
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 2109 | 238 | ACTA ENTEGA | X CONFIRMAR
9.30 | 1506 | 186-185 | PUERTA ANGOSTA-VALVULA WC | X CONFIRMAR
2015-10-06
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1004 | 235 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.00 | 904 | 232 | PINTURA DORM 1 Y2 (DE14 A 15.30) | X CONFIRMAR
2015-10-07
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1110 | 214 | PV -13 OBSERVACIONES | X CONFIRMAR
11.00 | 703 | 225 | FILTRACION LAVADORA | X CONFIRMAR
2015-10-08
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 401 | SF | CAMBIO PAPEL MANCHADO D1 | X CONFIRMAR
9.30 | 2406 | 220 | FILTRACION CUBIERTA (DAÑOS)- LLAVES C.LAGOS | LLAVES C.LAGOS
2015-10-09
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 309 | 216 | INSPECCION 25 OBSERVACIONES DE PV | X CONFIRMAR
9.30 | 1807 | 223 | FILTRACION WC- RIEL VENTANA -DUCTO TV CABLE | X CONFIRMAR
10.30 | 208 | 241 | DUCTO TV CABLE (SUBCONTRATO) | X CONFIRMAR

## 12 al 16 OCT.
COPESA 1
CALENDARIO SEMANA DEL
12 AL 16 DE OCTUBRE 2015
2015-10-12
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
FERIADO
2015-10-13
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1305 | 219 | CELOSIA DESPEGADA-DESCARGA WC-PAPEL DAÑADO-ALARMA-PTA ACCESO
11.00 | 1310 | 236 | PORTA ROLLO OXIDADO | X CONFIRMAR
14.00 | 2107 | 244 | EXTRACTOR | X CONFIRMAR
2015-10-14
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 805 | 234 | SOPORTE DUCHA-RUIDO EXTRACTOR-CELOSIAS TINAS-VENTANAL NO | X CONFIRMAR
CIERRA - MANCHAS DE PEGAMENTO PAPEL
11.00 | 1109 |  | PAPEL CON HONGOS - FILTRACION | X CONFIRMAR
2015-10-15
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 902 |  | PAPEL HONGOS - PERFORACION | X CONFIRMADO
14.30 | 2109 | 238 | ACTA
2015-10-16
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1707 | 176 | INSTALACION PAPEL MURAL
9.30 | 209 | 243 | INSPECCION 20 OBS (DAGOBERTO)

## 19 al 23 OCT.
COPESA 1
CALENDARIO SEMANA DEL
19 AL 23 DE OCTUBRE 2015
2015-10-19
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1309 | 242 | PAPEL CON HONGOS - CORTE - ENCHUFE SUELTO | X COORDINR
2015-10-20
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 2209 | 194 | VARIOS (MAIL C.LAGOS) | X COORDINAR
2015-10-21
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 2207 |  | ACTA | X COORDINAR
14.30 | 2105 |  | ACTA | X COORDINAR
2015-10-22
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-10-23
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO

## 26 al 30 OCT.
COPESA 1
CALENDARIO SEMANA DEL
26 AL 30 DE OCTUBRE 2015
2015-10-26
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-10-27
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-10-28
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-10-29
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-10-30
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO