## 31 al 04 Sept.
COPESA 1
CALENDARIO SEMANA DEL
31 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2015
2015-08-31
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1808 | 50 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 708 | 53 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-01
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 203 | 42 | ACTA ENTREGA (1 OBS) | X CONFIRMAR
9.30 | 609 | 49 | ACTA ENTREGA (1 OBS) | X CONFIRMAR
11.00 | 507 | 47 | ACTA ENTREGA (1 OBS) | X CONFIRMAR
14.00 | 605 | 48 | ACTA ENTREGA (1 OBS) | X CONFIRMAR
16.00 | 707 | 39 | ACTA ENTREGA (1 OBS) | X CONFIRMAR
2015-09-02
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 2107 | 44 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
11.00 | 1203 | 105 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 404 | 45 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-03
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1507 | 46 | OK RESUELTO (CERRADO POR EMAIL) | X CONFIRMAR | OK
11.00 | 810 | 41 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 910 | 104 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-04
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1210 | 111 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
10.00 | 1909 | 97 | ACTA ENTREGA (INSPECCION) | X CONFIRMAR
11.00 | 2301 | 98 | ACTA ENTREGA (INSPECCION) | X CONFIRMAR
11.00 | 1709 | 103 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 1906 | 101 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR

## 07 al 11 Sept.
COPESA 1
CALENDARIO SEMANA DEL
07 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015
2015-09-07
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1703 | 102 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 1109 | 106 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-08
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 704 | 107 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 206 | 112 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-09
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 807 | 110 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
11.00 | 1008 | 115 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 401 | 145 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-10
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1305 | S-F | FISURA LOSA (RESANADOR) POST VENTA | CONFIRMADO
11.00 | 905 | 167 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 1306 | 116 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
16.00 | 1905 | 117 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-11
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 504 | 138 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
11.00 | 1910 | 118 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 2211 | 120 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR

## 14 al 18 Sept.
COPESA 1
CALENDARIO SEMANA DEL
14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2015
2015-09-14
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 2101 | 92 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
11.00 | 1805 | 113 | ACTA ENTREGA (alfombra Inmobiliaria) | X CONFIRMAR
14.30 | 604 | 139 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-15
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 2001 | 140 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
11.00 | 2405 | 182 | ACTA ENTREGA (WC ROTO) | X CONFIRMAR
14.30 | 1204 | 141 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-16
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1206 | 142 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
11.00 | 809 | 143 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 808 | 148 -191 | ACTA ENTREGA + PV | X CONFIRMAR
2015-09-17
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 711 | 150 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
9.30 | 1603 | 167 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
LIBRE
2015-09-18
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
FERIADO

## 21 al 25 Sept.
COPESA 1
CALENDARIO SEMANA DEL
21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015
2015-09-21
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 501 | 151 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
11.00 | 1306 | 116 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 309 | 146 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-22
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1105 | 137 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
11.00 | 308 | 207 | PV (PUERTAS Y VENTANAS NO CIERRAN) | X CONFIRMAR
14.30 | 909 | 147 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-23
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 2304 | 129 | CITOFONO - AJUSTE HORNO (PV) | X CONFIRMAR
9.30 | 1010 | 203 | CITOFONO | X CONFIRMAR
9.30 | 1603 | SF | CITOFONO | X CONFIRMAR
9.30 | 1809 | SF | CITOFONO | X CONFIRMAR
9.30 | 2311 | SF | CITOFONO | X CONFIRMAR
9.30 | 401 | 123 | (PV) 9 OBS | X CONFIRMAR
14.30 | 1408 | 132 | ACTA + PV | X CONFIRMAR
2015-09-24
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 910 | 136 | DAÑOS X FILTRACION | X CONFIRMAR
11.00 | 1103 | 184 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 202 | 178 | CERAMICA TINA (PV) | X CONFIRMAR
2015-09-25
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 2410 | 183 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
11.00 | 301 | 193 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 1506 | 185-186 | PV (PUERTA-ESTANQUE-TAPA WC) | X CONFIRMAR

## 28 al 02 Oct.
COPESA 1
CALENDARIO SEMANA DEL
28 AL 02 DE OCTUBRE 2015
2015-09-28
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1707 | 176 | PV (6 OBS.) | X CONFIRMAR
11.00 | 1509 | 205 | ACTA (LUZ BODEGA) | X CONFIRMAR
14.30 | 1010 | 213 | PV (VENTANA NO CIERRA) | X CONFIRMAR
2015-09-29
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 807 | 177 | PV (PORCELANATO SOPLADO -PAPEL) | X CONFIRMAR
11.00 | 1310 | 206 - 212 | ACTA + TOALLERO | X CONFIRMAR
14.30 | 2107 | 218 | PV (PAPEL DESPEGADO) | X CONFIRMAR
2015-09-30
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 504 | 138 | CAMBIO PAPEL D2 (ACTA) | X CONFIRMAR
9.30 | 2209 | 194 | PV 13 OBSERVACIONES | X CONFIRMAR
2015-10-01
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 911 | 210 | (PV) Flexible-papel-cubrejunta-terminacion escritorio | X CONFIRMAR
11.00 | 411 | 211 | (PV) AJUSTAR VENTANAL -ENCHUFE SUELTO | X CONFIRMAR
2015-10-02
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1106 | 217 | PV(PTA N/CIERRA-FILTRACION LP-CITOFONO) | X CONFIRMAR
11.00 | 801 |  | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 1610 |  | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR