## Parque Davis 2
|  | con |  |  |  |  | Pospuesto | 2015-05-07
|  | sin |  |  |  |  | Menos de 30
Mas de 30
Mas de 60
Cerrado
DEPTO | Número | Con/sin Obs | Plan OK N° | Cantidad Req | Fecha de entrega | Fecha de Termino | Status
| Local 1 |  |  |  |  | 42131
| Local 2 |  |  |  |  | 42131
| Local 3 |  |  |  |  | 42131
| Local 4 |  |  |  |  | 42131
| Local 5 |  |  |  |  | 42131
1 | 201 |  |  |  |  | 42131
2 | 202 |  |  |  |  | 42131
3 | 203 |  |  |  |  | 42131
4 | 204 |  |  |  |  | 42131
5 | 205 |  |  |  |  | 42131
6 | 206 |  |  |  |  | 42131
7 | 207 |  |  |  |  | 42131
8 | 208 |  |  |  |  | 42131
9 | 209 |  |  |  |  | 42131
10 | 210 |  |  |  |  | 42131
11 | 301 |  |  |  |  | 42131
12 | 302 |  |  |  |  | 42131
13 | 303 |  |  |  |  | 42131
14 | 304 |  |  |  |  | 42131
15 | 305 |  |  |  |  | 42131
16 | 306 |  |  |  |  | 42131
17 | 307 |  |  |  |  | 42131
18 | 308 |  |  |  |  | 42131
19 | 309 |  |  |  |  | 42131
20 | 310 |  |  |  |  | 42131
21 | 311 |  |  |  |  | 42131
22 | 401 |  |  |  |  | 42131
23 | 402 |  |  |  |  | 42131
24 | 403 |  |  |  |  | 42131
25 | 404 |  |  |  |  | 42131
26 | 405 |  |  |  |  | 42131
27 | 406 |  |  |  |  | 42131
28 | 407 |  |  |  |  | 42131
29 | 408 |  |  |  |  | 42131
30 | 409 |  |  |  |  | 42131
31 | 410 |  |  |  |  | 42131
32 | 411 |  |  |  |  | 42131
33 | 501 |  |  |  |  | 42131
34 | 502 |  |  |  |  | 42131
35 | 503 |  |  |  |  | 42131
36 | 504 |  |  |  |  | 42131
37 | 505 |  |  |  |  | 42131
38 | 506 |  |  |  |  | 42131
39 | 507 |  |  |  |  | 42131
40 | 508 |  |  |  |  | 42131
41 | 509 |  |  |  |  | 42131
42 | 510 |  |  |  |  | 42131
43 | 511 |  |  |  |  | 42131
44 | 601 |  |  |  |  | 42131
45 | 602 |  |  |  |  | 42131
46 | 603 |  |  |  |  | 42131
47 | 604 |  |  |  |  | 42131
48 | 605 |  |  |  |  | 42131
49 | 606 |  |  |  |  | 42131
50 | 607 |  |  |  |  | 42131
51 | 608 |  |  |  |  | 42131
52 | 609 |  |  |  |  | 42131
53 | 610 |  |  |  |  | 42131
54 | 611 |  |  |  |  | 42131
55 | 701 |  |  |  |  | 42131
56 | 702 |  |  |  |  | 42131
57 | 703 |  |  |  |  | 42131
58 | 704 |  |  |  |  | 42131
59 | 705 |  |  |  |  | 42131
60 | 706 |  |  |  |  | 42131
61 | 707 |  |  |  |  | 42131
62 | 708 |  |  |  |  | 42131
63 | 709 |  |  |  |  | 42131
64 | 710 |  |  |  |  | 42131
65 | 711 |  |  |  |  | 42131
66 | 801 |  |  |  |  | 42131
67 | 802 |  |  |  |  | 42131
68 | 803 |  |  |  |  | 42131
69 | 804 |  |  |  |  | 42131
70 | 805 |  |  |  |  | 42131
71 | 806 |  |  |  |  | 42131
72 | 807 |  |  |  |  | 42131
73 | 808 |  |  |  |  | 42131
74 | 809 |  |  |  |  | 42131
75 | 810 |  |  |  |  | 42131
76 | 811 |  |  |  |  | 42131
77 | 901 |  |  |  |  | 42131
78 | 902 |  |  |  |  | 42131
79 | 903 |  |  |  |  | 42131
80 | 904 |  |  |  |  | 42131
81 | 905 |  |  |  |  | 42131
82 | 906 |  |  |  |  | 42131
83 | 907 |  |  |  |  | 42131
84 | 908 |  |  |  |  | 42131
85 | 909 |  |  |  |  | 42131
86 | 910 |  |  |  |  | 42131
87 | 911 |  |  |  |  | 42131
88 | 1001 |  |  |  |  | 42131
89 | 1002 |  |  |  |  | 42131
90 | 1003 |  |  |  |  | 42131
91 | 1004 |  |  |  |  | 42131
92 | 1005 |  |  |  |  | 42131
93 | 1006 |  |  |  |  | 42131
94 | 1007 |  |  |  |  | 42131
95 | 1008 |  |  |  |  | 42131
96 | 1009 |  |  |  |  | 42131
97 | 1010 |  |  |  |  | 42131
98 | 1011 |  |  |  |  | 42131
99 | 1101 |  |  |  |  | 42131
100 | 1102 |  |  |  |  | 42131
101 | 1103 |  |  |  |  | 42131
102 | 1104 |  |  |  |  | 42131
103 | 1105 |  |  |  |  | 42131
104 | 1106 |  |  |  |  | 42131
105 | 1107 |  |  |  |  | 42131
106 | 1108 |  |  |  |  | 42131
107 | 1109 |  |  |  |  | 42131
108 | 1110 |  |  |  |  | 42131
109 | 1111 |  |  |  |  | 42131
110 | 1201 |  |  |  |  | 42131
111 | 1202 |  |  |  |  | 42131
112 | 1203 |  |  |  |  | 42131
113 | 1204 |  |  |  |  | 42131
114 | 1205 |  |  |  |  | 42131
115 | 1206 |  |  |  |  | 42131
116 | 1207 |  |  |  |  | 42131
117 | 1208 |  |  |  |  | 42131
118 | 1209 |  |  |  |  | 42131
119 | 1210 |  |  |  |  | 42131
120 | 1211 |  |  |  |  | 42131
121 | 1301 |  |  |  |  | 42131
122 | 1302 |  |  |  |  | 42131
123 | 1303 |  |  |  |  | 42131
124 | 1304 |  |  |  |  | 42131
125 | 1305 |  |  |  |  | 42131
126 | 1306 |  |  |  |  | 42131
127 | 1307 |  |  |  |  | 42131
128 | 1308 |  |  |  |  | 42131
129 | 1309 |  |  |  |  | 42131
130 | 1310 |  |  |  |  | 42131
131 | 1311 |  |  |  |  | 42131
132 | 1401 |  |  |  |  | 42131
133 | 1402 |  |  |  |  | 42131
134 | 1403 |  |  |  |  | 42131
135 | 1404 |  |  |  |  | 42131
136 | 1405 |  |  |  |  | 42131
137 | 1406 |  |  |  |  | 42131
138 | 1407 |  |  |  |  | 42131
139 | 1408 |  |  |  |  | 42131
140 | 1409 |  |  |  |  | 42131
141 | 1410 |  |  |  |  | 42131
142 | 1411 |  |  |  |  | 42131
143 | 1501 |  |  |  |  | 42131
144 | 1502 |  |  |  |  | 42131
145 | 1503 |  |  |  |  | 42131
146 | 1504 |  |  |  |  | 42131
147 | 1505 |  |  |  |  | 42131
148 | 1506 |  |  |  |  | 42131
149 | 1507 |  |  |  |  | 42131
150 | 1508 |  |  |  |  | 42131
151 | 1509 |  |  |  |  | 42131
152 | 1510 |  |  |  |  | 42131
153 | 1511 |  |  |  |  | 42131
154 | 1601 |  |  |  |  | 42131
155 | 1602 |  |  |  |  | 42131
156 | 1603 |  |  |  |  | 42131
157 | 1604 |  |  |  |  | 42131
158 | 1605 |  |  |  |  | 42131
159 | 1606 |  |  |  |  | 42131
160 | 1607 |  |  |  |  | 42131
161 | 1608 |  |  |  |  | 42131
162 | 1609 |  |  |  |  | 42131
163 | 1610 |  |  |  |  | 42131
164 | 1611 |  |  |  |  | 42131
165 | 1701 |  |  |  |  | 42131
166 | 1702 |  |  |  |  | 42131
167 | 1703 |  |  |  |  | 42131
168 | 1704 |  |  |  |  | 42131
169 | 1705 |  |  |  |  | 42131
170 | 1706 |  |  |  |  | 42131
171 | 1707 |  |  |  |  | 42131
172 | 1708 |  |  |  |  | 42131
173 | 1709 |  |  |  |  | 42131
174 | 1710 |  |  |  |  | 42131
175 | 1711 |  |  |  |  | 42131
176 | 1801 |  |  |  |  | 42131
177 | 1802 |  |  |  |  | 42131
178 | 1803 |  |  |  |  | 42131
179 | 1804 |  |  |  |  | 42131
180 | 1805 |  |  |  |  | 42131
181 | 1806 |  |  |  |  | 42131
182 | 1807 |  |  |  |  | 42131
183 | 1808 |  |  |  |  | 42131
184 | 1809 |  |  |  |  | 42131
185 | 1810 |  |  |  |  | 42131
186 | 1811 |  |  |  |  | 42131
187 | 1901 |  |  |  |  | 42131
188 | 1902 |  |  |  |  | 42131
189 | 1903 |  |  |  |  | 42131
190 | 1904 |  |  |  |  | 42131
191 | 1905 |  |  |  |  | 42131
192 | 1906 |  |  |  |  | 42131
193 | 1907 |  |  |  |  | 42131
194 | 1908 |  |  |  |  | 42131
195 | 1909 |  |  |  |  | 42131
196 | 1910 |  |  |  |  | 42131
197 | 1911 |  |  |  |  | 42131
198 | 2001 |  |  |  |  | 42131
199 | 2012 |  |  |  |  | 42131
200 | 2003 |  |  |  |  | 42131
201 | 2004 |  |  |  |  | 42131
202 | 2005 |  |  |  |  | 42131
203 | 2006 |  |  |  |  | 42131
204 | 2007 |  |  |  |  | 42131
205 | 2008 |  |  |  |  | 42131
206 | 2009 |  |  |  |  | 42131
207 | 2010 |  |  |  |  | 42131
208 | 2011 |  |  |  |  | 42131
209 | 2101 |  |  |  |  | 42131
210 | 2102 |  |  |  |  | 42131
211 | 2103 | sin | 5 | 0 | 2015-04-24 | 13 | Cerrado
212 | 2104 |  |  |  |  | 42131
213 | 2105 |  |  |  |  | 42131
214 | 2106 |  |  |  |  | 42131
215 | 2107 |  |  |  |  | 42131
216 | 2108 |  |  |  |  | 42131
217 | 2109 |  |  |  |  | 42131
218 | 2110 |  |  |  |  | 42131
219 | 2111 |  |  |  |  | 42131
220 | 2201 |  |  |  |  | 42131
221 | 2202 |  |  |  |  | 42131
222 | 2203 | sin | 2 | 0 | 2015-04-24 | 13 | Cerrado
223 | 2204 | sin | 3 | 0 | 2015-04-24 | 13 | Cerrado
224 | 2205 |  |  |  |  | 42131
225 | 2206 |  |  |  |  | 42131
226 | 2207 |  |  |  |  | 42131
227 | 2208 |  |  |  |  | 42131
228 | 2209 |  |  |  |  | 42131
229 | 2210 |  |  |  |  | 42131
230 | 2211 |  |  |  |  | 42131
231 | 2301 |  |  |  |  | 42131
232 | 2302 |  |  |  |  | 42131
233 | 2303 |  |  |  |  | 42131
234 | 2304 |  |  |  |  | 42131
235 | 2305 |  |  |  |  | 42131
236 | 2306 |  |  |  |  | 42131
237 | 2307 |  |  |  |  | 42131
238 | 2308 |  |  |  |  | 42131
239 | 2309 |  |  |  |  | 42131
240 | 2310 |  |  |  |  | 42131
241 | 2311 |  |  |  |  | 42131
242 | 2401 |  |  |  |  | 42131
243 | 2402 |  |  |  |  | 42131
244 | 2403 | sin | 1 | 0 | 2015-04-24 | 13 | Cerrado
245 | 2404 | sin | 3 | 0 | 2015-04-24 | 13 | Cerrado
246 | 2405 |  |  |  |  | 42131
247 | 2406 |  |  |  |  | 42131
248 | 2407 |  |  |  |  | 42131
249 | 2408 |  |  |  |  | 42131
250 | 2409 |  |  |  |  | 42131
251 | 2410 |  |  |  |  | 42131
252 | 2411 |  |  |  |  | 42131
| Total deptos | 315
| Actas con Observacion | 0 | #DIV/0!
| Actas sin Observacion | 0 | #DIV/0!
| Total entregados | 0 | 0%
| Total requerimiento | 0
| Req promedio por entrega | #DIV/0!
Estatus Actas
| Pospuesto | 0 |  | Pospuesto
| Cerrado | 0 |  | Cerrado
| En curso menos de 30 | 0 |  | Menos de 30
| En curso mas de 30 | 0 |  | Mas de 30
| En curso mas de 60 | 0 |  | Mas de 60
| Total | 0

## Hoja1
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108