## Hoja1
CALENDARIO SEMANA DEL
01 AL 05 DE DICIEMBRE 2014
2014-12-01
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2206 | 717 R-A | ACTA ENTREHA | CONFIRMADO
11.00 | EEC | 813 | Ladrillo Quincho - pasamano piscina | CONFIRMADO
9.00 | 3210 |  | trabajos pendientes | CONFIRMADO
2014-12-02
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2402 | 805 | daños closet - papel | X CONFIRMAR
9.00 | 3214 | 738 R-A | Trabajos pendientes | CONFIRMADO
14.00 | EECC | 810 | DUCTO BASURA P7 | CONFIRMADO
2014-12-03
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2107 | 815 | Filtracion nuevamente vanitorio | XCONFIRMAR
10.00 | 1504 | 817 | filtracion baño 2 - tapa wc | XCONFIRMAR
11.00 | 606 | 814 | Filtracion wc | XCONFIRMAR
12.00 | EECC | 811 | llave red humeda mala P32 | CONFIRMADO
2014-12-04
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1509 | 809 | gruferia tina y Lp - estanque-mueble | CONFIRMADO
11.00 | EECC | 813 | quincho | CONFIRMADO
14.00 | EECC | 812 | bodega 62 (-2) | CONFIRMADO
2014-12-05
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO