## Hoja1
CALENDARIO SEMANA DEL
01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2014
2014-09-01
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1602 | 633 | Celosia Tina | X CONFIRMAR
9.00 | 1103 | 621 | cielo cocina | CONFIRMADO
10.00 | 1206 | 658 | mal olor baños | X CONFIRMAR
10.00 | EECC | 669 | Filtracion Losa Piscina (3210) | CONFIRMADO
2014-09-02
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2111 | 645 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
9.00 | 1303 | sin folio | Cielo Cocina | X CONFIRMAR
9.30 | 1403 | 622 | Cielo Cocina | CONFIRMADO
14.00 | 1705 | 652 | filtracion pendiente | CONFIRMADO
2014-09-03
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1111 | 644 | ACTA (fisura cielos) | XCONFIRMAR
9.30 | 501 | 650-651 | cerrdura y ducha | XCONFIRMAR
10.00 | 802 | sin folio | celosia - puerta closet | XCONFIRMAR
2014-09-04
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 603 | 592 | cielo cocina | CONFIRMADO
9.00 | 1903 | 662 | Hongos papel mural | X CONFIRMAR
9.00 | EECC | 659 | Ladrillo Quincho | CONFIRMADO
10.00 | 914 | 597 | ELECTRICO | XCONFIRMAR
11.00 | 514 | 641 | ELECTRICO | XCONFIRMAR
2014-09-05
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 403 | 663-664 | piso-cielo cocina | X CONFIRMAR