## Hoja1
CALENDARIO SEMANA DEL
04 AL 08 DE AGOSTO 2014
2014-08-04
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 503 | 418 | depto inundado | CONFIRMADO
9.00 | 2404 | 554 | piso flotante | X CONFIRMAR
2014-08-05
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1703 | revision | filtracion linea 3 | CONFIRMADO
9.00 | 1607 | sin folio | reparacion tabique | X CONFIRMAR
9.00 | 1409 | sin folio | puerta y marco baño | X CONFIRMAR
2014-08-06
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1907 | 602 | Acta Entrega | X CONFIRMAR
9.00 | 206 | 570 | tabique y ceramicas baño | CONFIRMADO
9.00 | 2104 | sin folio | puerta bodega | X CONFIRMAR
2014-08-07
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2204 | sin folio | cielo cocina x filtracion | X CONFIRMAR
9.00 | 2202 | sin folio | puerta terraza y puerta baño | X CONFIRMAR
9.00 | 701 | 579 | Acta Entrega | X CONFIRMAR
10.00 | 601 | 544 | electrico | X CONFIRMAR
10.30 | 914 | 597 | electrico | X CONFIRMAR
2014-08-08
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO