## Hoja1
CALENDARIO SEMANA DEL
10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014
2014-11-10
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 3214 | 738 | trabajos pendientes | X CONFIRMAR | martes 18
9.00 | 3007 | 755 | visita (papel con hongo) | X CONFIRMAR | reprogramar
| EECC | 701 | PICADO P.33 | CONFIRMADO
2014-11-11
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2609 | 768 | ACTA (manch alf - frague) | XCONFIRMAR | reprogramar
9.00 | 2809 | 769 | ACTA (pintura antepecho) | XCONFIRMAR | reprogramar
| EECC | 701 | PICADO P33 | CONFIRMADO
2014-11-12
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 3211 | 772 | Filtracion llave paso | XCONFIRMAR
9.00 | 601 | 773-774 | pint. Puerta-griferia-fisura | XCONFIRMAR | martes 18
10.00 | 209 | Revision | filtracion Linea 9 | XCONFIRMAR
2014-11-13
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1409 | 765 | ducto tapado (ELECTRICO) | XCONFIRMAR
10.00 | 913 | 770 | ELECTRICO | XCONFIRMAR
11.00 | EECC | 739 | SENSORES | CONFIRMADO
| EECC | 701 | PICADO P33 | CONFIRMADO
2014-11-14
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1008