## Hoja1
CALENDARIO SEMANA DEL
13 AL 17 DE OCTUBRE 2014
2014-10-13
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2710 | 677 | reparacion shaft por filtracion | X CONFIRMAR
9.00 | 1003 | 728 | Celosias despegadas | X CONFIRMAR
10.00 | 412 | 725 | celosias - aluminio | X CONFIRMAR
14.00 | 2403 | 729 | celosias despegadas | X CONFIRMAR
2014-10-14
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 310 | 724 | ACTA ENTREGA- pedir copia FELIPE | X CONFIRMAR
10.00 | 1509 | 715 | celosia - pintura muro living | X CONFIRMAR
14.00 | 2305 | 718 | cilindro puerta terraza | X CONFIRMAR
14.00 | EECC | 712 | filtracion pasillo P32 (revisar caldera) | COORDINADO
2014-10-15
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2206 | 717 | ACTA ENTREGA-pedir copia Felipe | X CONFIRMAR
10.00 | 1301 | 693 | cielo x filtracion | X CONFIRMAR
14.00 | 603 | 714 | MUEBLE NARANJO DAÑADO | X CONFIRMAR
2014-10-16
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 409 | 713 | Pventa. Pedir obs Felipe | X CONFIRMAR
10.00 | 1906 | 707 | puerta-receptaculo-poco flujo agua | X CONFIRMAR
14.00 | EECC | 722 | Deck suelto, plaza de juego | COORDINADO
2014-10-17
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2009 | 716 | ACTA ENTREGA- pedir copia Felipe | X CONFIRMAR
10.00 | 2506 | 704 - 705 | espejo-puerta-tina-fisuras