## Hoja1
CALENDARIO SEMANA DEL
17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014
2014-11-17
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2609 | 768 | ACTA (manch alf - frague) | XCONFIRMAR
9.00 | 2809 | 769 | ACTA (pintura antepecho) | XCONFIRMAR
10.00 | EECC | 752 | PISO GIMNASIO | CONFIRMADO
11.00 | EECC | 750 | Reparacion Shaft EP(Linea 9) | CONFIRMADO
2014-11-18
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 3214 | 738 | Trabajos Pendientes | CONFIRMADO
9.00 | 601 | 773-774-796 | pint. Puerta-griferia-fisura-prsion | CONFIRMADO
9.00 | 602 | 799 | baja presion (INPRO) | X CONFIRMAR
10.00 | 1110 | 775 | filtracion sello WC (INPRO) | X CONFIRMAR
11.00 | 3211 | 772 | Llave paso (INPRO) | X CONFIRMAR
2014-11-19
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 3007 | 755 | PAPEL CON HONGO | XCONFIRMAR
9.00 | 709 | 797 | bisagra mueble cocina | XCONFIRMAR
9.00 | 1506 | 795 | filtracion monomando | XCONFIRMAR
11.00 | 1305 | 794 | cerradura dorm 2 | XCONFIRMAR
2014-11-20
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2704 | 776 | ceramicas-fisura-ducto-enchape | XCONFIRMAR
9.00 | 1108 | sin folio | ducto tapado (ELECTRICO) | XCONFIRMAR
10.00 | 2303 | sin folio | ducto tapado (ELECTRICO) | XCONFIRMAR
2014-11-21
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2704 | 776 | continuacion trabajos | X CONFIRMAR
9.00 | 1008 | 759 | Obs Felipe | X CONFIRMAR
10.00 | EECC | 750 | reparacion shaft EP LINEA 9 | CONFIRMADO