## Hoja1
CALENDARIO SEMANA DEL
09 AL 13 DE MARZO 2015
2015-03-09
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2514 | 918 | se cayo campana- pegar celo | X CONFIRMAR
10.00 | 914 | 914 | Combinacion poco caudal | X CONFIRMAR
14.00 | 309 |  | REVISAR SHAFT COCINA X FILTRACION | X CONFIRMAR
2015-03-10
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 3210 | 853 | Reparar Cielos | X CONFIRMAR
9.00 | 1504 | 919 | hongos closet | X CONFIRMAR
14.00 | 2706 | re activar | enchape vanitorio | X CONFIRMAR
2015-03-11
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2909 | 916 | barra-challa-cajon-fisura + ACTA | X CONFIRMAR
2015-03-12
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1404 | 912 | falta repisa-aireador b2 + ACTA | X CONFIRMAR
9.00 | 3111 | 913 | cocina sin corriente | X CONFIRMAR
10.00 | 3102 | 915 | sin corriente en dormitorio y living | X CONFIRMAR
11.00 | 2206 | 920 | corte luz-porta rollo-losa lavamanos | X CONFIRMAR
2015-03-13
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1404
9.00 | 2909