## Hoja1
CALENDARIO SEMANA DEL
16 AL 20 DE FEBRERO 2015
2015-02-16
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1404 | ACTA | observaciones acta entrega | CONFIRMADO
9.00 | EECC | 886 | Ceramica Pasillos todo los pisos | CONFIRMADO
2015-02-17
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1404 | ACTA | Observaciones ACTA ENTREGA | CONFIRMADO
10.00 | EECC | 701 | picado losa piso 32 | CONFIRMADO
9.00 | EECC | 886 | Ceramica Pasillos todo los pisos | CONFIRMADO
2015-02-18
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1404 | ACTA | Observaciones ACTA ENTREGA | CONFIRMADO
10.00 | EECC | 701 | picado losa piso 32 | CONFIRMADO
9.00 | EECC | 886 | Ceramica Pasillos todo los pisos | CONFIRMADO
2015-02-19
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1805 | 896 | ajuste puerta (ACTA) | X CONFIRMAR
9.00 | 3210 | 853 | Reparacion cielos | X CONFIRMAR
10.00 | 1713 | 899 | Extractor - falta microcontrolador | X CONFIRMAR
2015-02-20
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 3107 | 889 | revisar filtracion afecta al depto 2907 | X CONFIRMAR
9.00 | 2406 | 891 | Agua se devuelve en lavamanos | X CONFIRMAR