## Hoja1
CALENDARIO SEMANA DEL
22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014
2014-09-22
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 802 | sin folio | PAPEL | CONFIRMADO
9.00 | EECC | 379 | FILTRACIONES SALA BOMBA | CONFIRMADO
14.00 | EECC | 659 | LADRILLO QUINCHO 1 | CONFIRMADO
2014-09-23
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1403 | 622 | CIELO COCINA | CONFIRMADO
9.00 | EECC | 659 | LADRILLO QUINCHO 2 | CONFIRMADO
12.00 | EECC | 674 | MAMPARA SALA VENTA | CONFIRMADO
14.00 | EECC | SIN FOLIO | PINT. VARIAS POR FILTRACION | CONFIRMADO
2014-09-24
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | EECC | 445 | INPRO, MATRZ 2º PISO | CONFIRMADO
9.00 | 2509 | P.ENTREGA | ENCHAPE MUEBLE | CONFIRMADO
11.00 | EECC | 659 | LADRILLOS QUINCHO | CONFIRMADO
14.00 | 1301 | 693 | PRUEBAS TERRAZA X FILTRACION | X CONFIRMAR
2014-09-25
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1503 | 628 | CIELO COCINA+ENCHAPE MUEBLE | X CONFIRMAR
9.00 | 1903 | 662 | PAPEL CON HONGOS | X CONFIRMAR
14.00 | 2610 | 696 | PUERTA TERRAZA+FILTRACION | X CONFIRMAR
2014-09-26
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 2011 | 671 | TIMBRE+ENCHUFE+V+CELOSIA | X CONFIRMAR
9.00 | 2404 | 695 | CAMBIO ALFOMBRA DORM. | X CONFIRMAR