## Hoja1
CALENDARIO SEMANA DEL
26 AL 30 DE ENERO 2015
2015-01-26
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 801 | PE | pre entrega | CONFIRMADO
9.00 | 1007 | 871 | filtracion baño | CONFIRMADO
11.00 | 3107 | 875 | corte encimera | CONFIRMADO
2015-01-27
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1411 | 854 | chapa acceso | X CONFIRMAR
11.00 | 1108 | 868 | pestillo ventanal | X CONFIRMAR
11.00 | 801 | PE | Pre entrega | CONFIRMADO
2015-01-28
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1008 | 874 | FILTRACION B1 | X CONFIRMAR
9.00 | 2504 | 869 | Poca presion LP | X CONFIRMAR
11.00 | 2610 | 867 | Filtracion sifon- encimera corte | X CONFIRMAR
11.00 | 801 | PE | Pre entrega | CONFIRMADO
2015-01-29
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 3207 | 873 | Filtracion cielo | X CONFIRMAR
10.00 | EECC | 860 | Filtracion Rampa -1 | CONFIRMADA
| EECC | 861 | Filtracion Bodega -1 | CONFIRMADA
| EECC | 872 | Filtracion Entre Piso | CONFIRMADA
2015-01-30
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1202 | 242 | BARNIZ PUERTA ACCESO | X CONFIRMAR
11.00 | 805 | 859 | BARNIZ PUERTA ACCESO | X CONFIRMAR