## Hoja1
CALENDARIO SEMANA DEL
29 AL 03 DE OCTUBRE 2014
2014-09-29
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1907 | 690 | CERAMICA COCINA | X CONFIRMAR
9.00 | EECC | sin folio | escalera sala bomba | CONFIRMADO
2014-09-30
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1403 | 622 | CIELO COCINA | CONFIRMADO
9.00 | EECC | 697 | ALUMBRADO RAMPA | CONFIRMADO
2014-10-01
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 807 | sin folio | Varios | CONFIRMADO
9.00 | 2013 | 702 | PTA ACCESO APRETADA | CONFIRMADO
2014-10-02
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 403 | 663 - 664 | PISO FLOTANTE- PAPEL | CONFIRMADO
9.00 | 2107 | 706 | Varios PV | CONFIRMADO
2014-10-03
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1906 | 707 |  | CONFIRMADO
10.00 | 509 | REVISION | INPRO FILTRACION LINEA 9 | CONFIRMADO