## Morande
|  | con |  |  |  |  | Pospuesto | 2014-04-28
|  | sin |  |  |  |  | Menos de 30
Mas de 30
Mas de 60
Cerrado
DEPTO | Número | Con/sin Obs | Plan OK N° | Cantidad Req | Fecha de entrega | Fecha de Termino | Status
1 | 202 | con |  | 1 | 2014-04-09 | 19 | Menos de 30
2 | 203 | con |  | 10 | 2014-03-31 | 28 | Menos de 30
3 | 204 |  |  |  |  | 41757
4 | 205 | con |  | 1 | 2014-03-28 | 31 | Mas de 30
5 | 206 | con | 117 | 11 | 2014-02-12 | 75 | Cerrado
6 | 207 |  |  |  |  | 41757
7 | 209 | con |  | 1 | 2014-04-25 | 3 | Menos de 30
8 | 210 | con | 105 | 1 | 2014-02-20 | 67 | Cerrado
9 | 211 | con |  | 2 | 2014-03-07 | 52 | Cerrado
10 | 212 | con | 168 | 1 | 2014-03-07 | 52 | Cerrado
11 | 213 | con | 3 | 3 |  | 41757 | Cerrado
12 | 214 | con | 118 | 5 | 2014-02-14 | 73 | Cerrado
S | 301 | sin | 93 | 0 | 2014-02-05 | 82 | Cerrado
14 | 302 | con |  | 4 | 2014-04-09 | 19 | Menos de 30
15 | 303 | con |  | 15 | 2014-03-24 | 35 | Mas de 30
16 | 304 |  |  |  |  | 41757
17 | 305 | sin |  | 0 | 2014-03-14 | 45 | Cerrado
18 | 306 | con |  | 1 | 2014-03-05 | 54 | Cerrado
19 | 307 | con | 122 | 6 | 2014-02-14 | 73 | Cerrado
20 | 309 | sin | 85 | 0 | 2014-01-31 | 87 | Cerrado
21 | 310 |  |  |  |  | 41757
22 | 311 | con |  | 3 | 2014-03-12 | 47 | Pospuesto
23 | 312 |  |  |  |  | 41757
24 | 313 | con |  | 7 | 2014-03-31 | 28 | Menos de 30
25 | 314 | con | 123 | 4 | 2014-02-14 | 73 | Pospuesto
26 | 401 |  |  |  |  | 41757
27 | 402 | sin | 169 | 0 | 2014-03-07 | 52 | Cerrado
28 | 403 | con |  | 20 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
29 | 404 | con | 4 | 3 |  | 41757 | Cerrado
30 | 405 | con | 60 | 3 | 2014-01-23 | 95 | Cerrado
31 | 406 | sin |  | 0 | 2014-03-05 | 54 | Cerrado
32 | 407 | sin |  | 0 | 2014-01-31 | 87 | Cerrado
33 | 408 | sin | 69 | 0 | 2014-02-17 | 70 | Cerrado
34 | 409 | con | 26 | 1 | 2014-02-07 | 80 | Cerrado
35 | 410 | con | 59 | 2 | 2014-01-31 | 87 | Pospuesto
36 | 411 | con | 170 | 2 | 2014-03-06 | 53 | Cerrado
37 | 412 |  |  |  |  | 41757
38 | 413 | sin | 84 | 0 | 2014-01-28 | 90 | Cerrado
39 | 414 | con | 58 | 4 | 2014-01-27 | 91 | Cerrado
40 | 501 | con |  | 2 | 2014-03-21 | 38 | Pospuesto
41 | 502 |  |  |  |  | 41757
42 | 503 |  |  |  |  | 41757
43 | 504 |  |  |  |  | 41757
44 | 505 | con | 57 | 17 | 2014-01-30 | 88 | Cerrado
45 | 506 | con | 35 | 1 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
46 | 507 | con | 27 | 1 | 2014-02-07 | 80 | Pospuesto
47 | 508 | sin | 216 | 0 | 2014-03-25 | 34 | Cerrado
48 | 509 |  |  |  |  | 41757
49 | 510 | con | 209 | 15 | 2014-03-14 | 45 | Cerrado
50 | 511 | sin |  | 0 | 2014-02-12 | 75 | Cerrado
51 | 512 | con | 28 | 1 | 2014-02-12 | 75 | Cerrado
52 | 513 |  |  |  |  | 41757
53 | 514 | con | 56 | 2 | 2014-02-13 | 74 | Cerrado
54 | 601 | con | 142 | 20 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
55 | 602 | con | 115 | 3 | 2014-02-24 | 63 | Pospuesto
56 | 603 | con | 106 | 3 | 2014-02-20 | 67 | Cerrado
57 | 604 |  |  |  |  | 41757
58 | 605 |  |  |  |  | 41757
59 | 606 | con |  | 1 | 2014-03-28 | 31 | Mas de 30
60 | 607 | con | 30 | 3 | 2014-02-07 | 80 | Pospuesto
61 | 608 | con |  | 8 | 2014-04-03 | 25 | Menos de 30
62 | 609 | sin | 86 | 0 | 2014-02-04 | 83 | Cerrado
63 | 610 |  |  |  |  | 41757
64 | 611 |  |  |  |  | 41757
65 | 612 |  |  |  |  | 41757
66 | 613 |  |  |  |  | 41757
67 | 614 |  |  |  |  | 41757
68 | 701 |  |  |  |  | 41757
69 | 702 | con | 138 | 5 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
70 | 703 | sin | 98 | 0 | 2014-02-14 | 73 | Cerrado
71 | 704 | con | 36 | 1 | 2014-02-12 | 75 | Pospuesto
72 | 705 | sin |  | 0 | 2014-03-13 | 46 | Cerrado
73 | 706 | con | 174 | 2 | 2014-03-10 | 49 | Pospuesto
74 | 707 |  |  |  |  | 41757
75 | 708 | con | 270 | 8 | 2014-03-31 | 28 | Cerrado
76 | 709 | con | 31 | 1 | 2014-02-12 | 75 | Pospuesto
77 | 710 |  |  |  |  | 41757
78 | 711 |  |  |  |  | 41757
79 | 712 | con |  | 4 | 2014-03-26 | 33 | Cerrado
80 | 713 |  |  |  |  | 41757
81 | 714 |  |  |  |  | 41757
82 | 801 |  |  |  |  | 41757
83 | 802 | con | 61 | 1 | 2014-02-13 | 74 | Pospuesto
84 | 803 | con | 181 | 17 | 2014-03-12 | 47 | Cerrado
85 | 804 | con | 149 | 4 | 2014-02-28 | 59 | Cerrado
86 | 805 |  |  |  |  | 41757
87 | 806 | sin | 125 | 0 | 2014-02-20 | 67 | Cerrado
88 | 807 | con |  | 10 | 2014-04-14 | 14 | Menos de 30
89 | 808 | con | 37 | 3 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
90 | 809 |  |  |  |  | 41757
91 | 810 |  |  |  |  | 41757
92 | 811 |  |  |  |  | 41757
93 | 812 | sin | 133 | 0 | 2014-02-14 | 73 | Cerrado
94 | 813 | sin |  | 0 | 2014-03-28 | 31 | Cerrado
95 | 814 | con |  | 0 | 2014-02-12 | 75 | Cerrado
96 | 901 |  |  |  |  | 41757
97 | 902 | sin |  | 0 | 2014-03-14 | 45 | Cerrado
98 | 903 | con |  | 5 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
99 | 904 |  |  |  |  | 41757
100 | 905 |  |  |  |  | 41757
101 | 906 | sin | 126 | 0 | 2014-02-20 | 67 | Cerrado
102 | 907 | con | 95 | 0 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
103 | 908 | con | 136 | 2 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
104 | 909 | con |  | 5 | 2014-03-21 | 38 | Cerrado
105 | 910 | con |  | 22 | 2014-01-30 | 88 | Cerrado
106 | 911 | con | 62 | 1 | 2014-01-27 | 91 | Pospuesto
107 | 912 | sin | 107 | 0 | 2014-02-20 | 67 | Cerrado
108 | 913 | con | 204 | 12 | 2014-02-28 | 59 | Cerrado
109 | 914 |  |  |  |  | 41757
110 | 1001 |  |  |  |  | 41757
111 | 1002 | con |  | 12 | 2014-03-07 | 52 | Cerrado
112 | 1003 |  |  |  |  | 41757
113 | 1004 | con |  | 10 | 2014-03-10 | 49 | Pospuesto
114 | 1005 | con |  | 5 | 2014-03-07 | 52 | Pospuesto
115 | 1006 | con |  | 3 | 2014-04-02 | 26 | Cerrado
116 | 1007 | con |  | 8 | 2014-03-28 | 31 | Cerrado
117 | 1008 | con |  | 3 | 2014-04-15 | 13 | Menos de 30
118 | 1009 | con |  | 7 | 2014-04-21 | 7 | Menos de 30
119 | 1010 | con |  | 4 | 2014-04-03 | 25 | Menos de 30
120 | 1011 | con |  | 3 | 2014-02-26 | 61 | Pospuesto
121 | 1012 | con |  | 2 | 2014-04-11 | 17 | Menos de 30
122 | 1013 | con |  | 4 | 2014-03-14 | 45 | Pospuesto
123 | 1014 |  |  |  |  | 41757
124 | 1101 | sin | 171 | 0 | 2014-03-06 | 53 | Cerrado
125 | 1102 | con |  | 3 | 2014-04-14 | 14 | Menos de 30
126 | 1103 | sin | 145 | 0 | 2014-03-03 | 56 | Cerrado
127 | 1104 |  |  |  |  | 41757
128 | 1105 | con |  | 3 | 2014-04-24 | 4 | Menos de 30
129 | 1106 | con | 173 | 1 | 2014-03-06 | 53 | Pospuesto
130 | 1107 | con |  | 15 | 2014-03-28 | 31 | Cerrado
131 | 1108 | con |  | 15 | 2014-03-28 | 31 | Cerrado
132 | 1109 |  |  |  |  | 41757
133 | 1110 | con |  | 4 | 2014-04-11 | 17 | Menos de 30
134 | 1111 |  |  |  |  | 41757
135 | 1112 | con |  | 8 | 2014-03-10 | 49 | Pospuesto
136 | 1113 | con |  | 2 | 2014-03-19 | 40 | Cerrado
137 | 1114 |  |  |  |  | 41757
138 | 1201 | con | 333 | 3 | 2014-04-25 | 3 | Cerrado
139 | 1202 | con |  | 2 | 2014-03-19 | 40 | Cerrado
140 | 1203 | con |  | 5 | 2014-03-10 | 49 | Cerrado
141 | 1204 |  |  |  |  | 41757
142 | 1205 | sin | 127 | 0 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
143 | 1206 | sin |  | 0 | 2014-03-14 | 45 | Cerrado
144 | 1207 | sin | 88 | 0 | 2014-02-06 | 81 | Cerrado
145 | 1208 | con |  | 6 | 2014-04-10 | 18 | Menos de 30
146 | 1209 |  |  |  |  | 41757
147 | 1210 | sin |  | 0 | 2014-03-12 | 47 | Cerrado
148 | 1211 |  |  |  |  | 41757
149 | 1212 |  |  |  |  | 41757
150 | 1213 | con | 147 | 1 | 2014-03-05 | 54 | Cerrado
151 | 1214 |  |  |  |  | 41757
152 | 1301 |  |  |  |  | 41757
153 | 1302 | con | 162 | 1 | 2014-03-07 | 52 | Cerrado
154 | 1303 | con | 124 | 30 | 2014-02-13 | 74 | Pospuesto
155 | 1304 |  |  |  |  | 41757
156 | 1305 | con |  | 1 | 2014-03-03 | 56 | Pospuesto
157 | 1306 | con |  | 1 | 2014-03-06 | 53 | Cerrado
158 | 1307 | con | 101 | 2 | 2014-02-04 | 83 | Pospuesto
159 | 1308 |  |  |  |  | 41757
160 | 1309 | con | 197 | 6 | 2014-03-07 | 52 | Pospuesto
161 | 1310 | con |  | 7 | 2014-03-10 | 49 | Pospuesto
162 | 1311 |  |  |  |  | 41757
163 | 1312 |  |  |  |  | 41757
164 | 1313 |  |  |  |  | 41757
165 | 1314 | sin | 272 | 0 | 2014-04-04 | 24 | Cerrado
166 | 1402 | sin | 79 | 0 | 2014-01-29 | 89 | Cerrado
167 | 1403 |  |  |  |  | 41757
168 | 1404 |  |  |  |  | 41757
169 | 1405 | con | 70 | 2 | 2014-02-17 | 70 | Cerrado
170 | 1406 |  |  |  |  | 41757
171 | 1407 | con | 5 | 4 | 2014-01-24 | 94 | Pospuesto
172 | 1409 |  |  |  |  | 41757
173 | 1410 | sin | 288 | 0 | 2014-02-03 | 84 | Cerrado
174 | 1411 | con | 63 | 3 | 2014-01-22 | 96 | Pospuesto
175 | 1412 | sin | 290 | 0 | 2014-03-04 | 55 | Cerrado
176 | 1413 | sin | 80 | 0 | 2014-01-24 | 94 | Cerrado
177 | 1414 | con | 64 | 5 | 2014-01-22 | 96 | Pospuesto
178 | 1502 | sin | 293 | 0 | 2014-01-03 | 115 | Cerrado
179 | 1503 | con | 10 | 1 | 2014-01-24 | 94 | Pospuesto
180 | 1504 | con |  | 18 | 2014-04-25 | 3 | Menos de 30
181 | 1505 | con | 6 | 5 | 2014-02-10 | 77 | Cerrado
182 | 1506 |  |  |  |  | 41757
183 | 1507 |  |  |  |  | 41757
184 | 1509 |  |  |  |  | 41757
185 | 1510 | sin | 291 | 0 | 2014-02-27 | 60 | Cerrado
186 | 1511 | sin | 292 | 0 | 2014-01-02 | 116 | Cerrado
187 | 1512 | con |  | 3 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
188 | 1513 | sin | 277 | 0 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
189 | 1514 | con | 11 | 3 | 2014-01-22 | 96 | Cerrado
190 | 1602 | sin | 78 | 0 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
191 | 1603 | con | 331 | 2 | 2014-04-22 | 6 | Cerrado
192 | 1604 |  |  |  |  | 41757
193 | 1605 | con | 7 | 9 | 2014-01-27 | 91 | Cerrado
194 | 1606 | con | 71 | 2 | 2014-02-17 | 70 | Cerrado
195 | 1607 | sin | 128 | 0 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
196 | 1609 |  |  |  |  | 41757
197 | 1610 | con | 38 | 2 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
198 | 1611 | con | 13 | 3 | 2014-01-22 | 96 | Pospuesto
199 | 1612 | con | 39 | 4 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
200 | 1613 | sin | 87 | 0 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
201 | 1614 | sin | 281 | 0 | 2014-02-27 | 60 | Cerrado
202 | 1702 | sin |  | 0 | 2014-01-27 | 91 | Cerrado
203 | 1703 | con |  | 5 | 2014-03-28 | 31 | Mas de 30
204 | 1704 | con |  | 9 | 2014-03-17 | 42 | Pospuesto
205 | 1705 | con | 271 | 4 | 2014-03-27 | 32 | Cerrado
206 | 1706 | con |  | 1 | 2014-03-27 | 32 | Pospuesto
207 | 1707 | con |  | 3 | 2014-03-28 | 31 | Pospuesto
208 | 1709 | con |  | 1 | 2014-04-17 | 11 | Menos de 30
209 | 1710 | con | 40 | 5 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
210 | 1711 | con | 48 | 8 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
211 | 1712 | con | 47 | 6 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
212 | 1713 | con | 49 | 5 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
213 | 1714 | con | 205 | 10 | 2014-03-17 | 42 | Cerrado
214 | 1802 | con |  | 4 | 2014-03-10 | 49 | Pospuesto
215 | 1803 | con | 33 | 9 | 2014-02-10 | 77 | Pospuesto
216 | 1804 |  |  |  |  | 41757
217 | 1805 |  |  |  |  | 41757
218 | 1806 | con | 108 | 1 | 2014-02-20 | 67 | Cerrado
219 | 1807 | con | 14 | 7 | 2014-01-24 | 94 | Cerrado
220 | 1809 |  |  |  |  | 41757
221 | 1810 | con | 50 | 4 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
222 | 1811 | con | 51 | 5 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
223 | 1812 | con | 52 | 4 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
224 | 1813 | sin | 278 | 0 | 2014-03-10 | 49 | Cerrado
225 | 1814 | sin | 276 | 0 | 2014-02-28 | 59 | Cerrado
226 | 1902 | con | 241 | 3 | 2014-03-19 | 40 | Pospuesto
227 | 1903 | con |  | 5 | 2014-02-14 | 73 | Pospuesto
228 | 1904 |  |  |  |  | 41757
229 | 1905 |  |  |  |  | 41757
230 | 1906 | con | 175 | 2 | 2014-03-10 | 49 | Cerrado
231 | 1907 |  |  |  |  | 41757
232 | 1909 |  |  |  |  | 41757
233 | 1910 | sin | 280 | 0 | 2014-03-11 | 48 | Cerrado
234 | 1911 | con | 19 | 1 | 2014-01-22 | 96 | Pospuesto
235 | 1912 | sin | 279 | 0 | 2014-03-17 | 42 | Cerrado
236 | 1913 | sin | 283 | 0 | 2014-02-27 | 60 | Cerrado
237 | 1914 | con | 20 | 5 | 2014-01-22 | 96 | Cerrado
238 | 2002 | con | 176 | 2 | 2014-03-06 | 53 | Pospuesto
239 | 2003 |  |  |  |  | 41757
240 | 2004 |  |  |  |  | 41757
241 | 2005 | con |  | 3 | 2014-03-28 | 31 | Mas de 30
242 | 2006 | con | 206 | 7 | 2014-03-11 | 48 | Cerrado
243 | 2007 | con |  | 5 | 2014-03-12 | 47 | Pospuesto
244 | 2009 |  |  |  |  | 41757
245 | 2010 |  |  |  |  | 41757
246 | 2011 |  |  |  |  | 41757
247 | 2012 | con | 53 | 4 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
248 | 2013 | sin | 29 | 0 | 2014-02-10 | 77 | Cerrado
249 | 2014 | con | 25 | 2 | 2014-02-05 | 82 | Cerrado
250 | 2102 | sin | 94 | 0 | 2014-02-10 | 77 | Cerrado
251 | 2103 | sin | 89 | 0 | 2014-01-30 | 88 | Cerrado
252 | 2104 |  |  |  |  | 41757
253 | 2105 | con |  | 1 | 2014-03-27 | 32 | Mas de 30
254 | 2106 | con | 177 | 1 | 2014-03-10 | 49 | Pospuesto
255 | 2107 |  |  |  |  | 41757
256 | 2109 |  |  |  |  | 41757
257 | 2110 | con |  | 8 | 2014-03-17 | 42 | Cerrado
258 | 2111 |  |  |  |  | 41757
259 | 2112 | con | 54 | 3 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
260 | 2113 | con | 43 | 2 | 2014-02-11 | 76 | Pospuesto
261 | 2114 | con | 167 | 8 | 2014-03-06 | 53 | Cerrado
262 | 2202 | con |  | 1 | 2014-04-09 | 19 | Menos de 30
263 | 2203 | con | 22 | 13 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
264 | 2204 | con | 129 | 1 | 2014-02-20 | 67 | Cerrado
265 | 2205 | con | 23 | 1 | 2014-01-28 | 90 | Cerrado
266 | 2206 |  |  |  |  | 41757
267 | 2207 | con | 109 | 1 | 2014-02-20 | 67 | Pospuesto
268 | 2209 |  |  |  |  | 41757
269 | 2210 | sin | 301 | 0 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
270 | 2211 | sin | 130 | 1 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
271 | 2212 | sin | 300 | 0 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
272 | 2213 | sin | 311 | 0 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
273 | 2214 | con |  | 1 | 2014-04-15 | 13 | Menos de 30
274 | 2302 | con |  | 3 | 2014-04-11 | 17 | Menos de 30
275 | 2303 |  |  |  |  | 41757
276 | 2304 |  |  |  |  | 41757
277 | 2305 |  |  |  |  | 41757
278 | 2306 | sin | 24 | 0 | 2014-02-07 | 80 | Cerrado
279 | 2307 | sin | 90 | 0 | 2014-01-31 | 87 | Cerrado
280 | 2309 |  |  |  |  | 41757
281 | 2310 | sin | 289 | 0 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
282 | 2311 | sin | 286 | 0 | 2014-02-27 | 60 | Cerrado
283 | 2312 | sin | 310 | 0 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
284 | 2313 | sin | 287 | 0 | 2014-02-18 | 69 | Cerrado
285 | 2314 | con |  | 5 | 2014-03-24 | 35 | Cerrado
286 | 2402 | sin | 172 | 0 | 2014-03-07 | 52 | Cerrado
287 | 2403 |  |  |  |  | 41757
288 | 2404 | con |  | 9 | 2014-04-04 | 24 | Cerrado
289 | 2405 | con |  | 1 | 2014-04-24 | 4 | Menos de 30
290 | 2406 | con | 150 | 2 | 2014-03-03 | 56 | Cerrado
291 | 2407 | con |  | 4 | 2014-03-05 | 54 | Pospuesto
292 | 2409 | con |  | 28 | 2014-04-02 | 26 | Cerrado
293 | 2410 | sin | 284 | 0 | 2014-01-30 | 88 | Cerrado
294 | 2411 | sin | 285 | 0 | 2014-02-18 | 69 | Cerrado
295 | 2412 | sin | 309 | 0 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
296 | 2413 | sin |  | 0 | 2014-04-02 | 26 | Cerrado
297 | 2414 |  |  |  |  | 41757
298 | 2502 | con |  | 2 | 2014-04-11 | 17 | Menos de 30
299 | 2503 | con |  | 1 | 2014-04-04 | 24 | Menos de 30
300 | 2504 | sin |  | 0 | 2014-03-13 | 46 | Cerrado
301 | 2505 | sin |  | 0 | 2014-04-24 | 4 | Cerrado
302 | 2506 | con | 9 | 5 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
303 | 2507 | con |  | 2 | 2014-04-16 | 12 | Menos de 30
304 | 2509 |  |  |  |  | 41757
305 | 2510 | sin | 282 | 0 | 2014-01-27 | 91 | Cerrado
306 | 2511 | con | 18 | 3 | 2014-01-22 | 96 | Pospuesto
307 | 2512 | sin | 308 | 0 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
308 | 2513 | sin | 99 | 0 | 2014-01-30 | 88 | Cerrado
309 | 2514 | con |  | 2 | 2014-04-10 | 18 | Menos de 30
310 | 2602 | sin |  | 0 | 2014-04-24 | 4 | Cerrado
311 | 2603 |  |  |  |  | 41757
312 | 2604 |  |  |  |  | 41757
313 | 2605 | sin |  | 0 | 2014-04-24 | 4 | Cerrado
314 | 2606 | con | 152 | 3 | 2014-03-04 | 55 | Pospuesto
315 | 2607 | sin | 131 | 0 | 2014-02-25 | 62 | Cerrado
316 | 2609 |  |  |  |  | 41757
317 | 2610 |  |  |  |  | 41757
318 | 2611 | con |  | 3 | 2014-03-03 | 56 | Cerrado
319 | 2612 | con |  | 2 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
320 | 2613 | con |  | 2 | 2014-02-03 | 84 | Cerrado
321 | 2614 | con |  | 1 | 2014-03-11 | 48 | Cerrado
322 | 2702 | con |  | 2 | 2014-04-03 | 25 | Cerrado
323 | 2703 | con | 225 | 22 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
324 | 2704 | con | 45 | 8 | 2014-02-07 | 80 | Pospuesto
325 | 2705 | con |  | 5 | 2014-03-18 | 41 | Cerrado
326 | 2706 | con |  | 6 | 2014-03-26 | 33 | Mas de 30
327 | 2707 | con |  | 14 | 2014-03-26 | 33 | Mas de 30
328 | 2709 |  |  |  |  | 41757
329 | 2710 | con | 40 | 1 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
330 | 2711 | sin | 307 | 0 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
331 | 2712 | sin | 306 | 0 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
332 | 2713 | sin | 295 | 0 | 2014-02-17 | 70 | Cerrado
333 | 2714 | sin | 294 | 0 | 2014-02-27 | 60 | Cerrado
334 | 2802 | sin |  | 0 | 2014-04-24 | 4 | Cerrado
335 | 2803 | con | 17 | 2 | 2014-02-11 | 76 | Pospuesto
336 | 2804 | con | 132 | 2 | 2014-02-26 | 61 | Pospuesto
337 | 2805 | sin |  | 0 | 2014-03-05 | 54 | Cerrado
338 | 2806 | con | 114 | 1 | 2014-02-14 | 73 | Pospuesto
339 | 2807 |  |  |  |  | 41757
340 | 2809 |  |  |  |  | 41757
341 | 2810 | sin | 83 | 0 | 2014-01-31 | 87 | Cerrado
342 | 2811 | sin | 82 | 0 | 2014-01-31 | 87 | Cerrado
343 | 2812 | sin | 305 | 0 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
344 | 2813 | sin | 304 | 0 | 2014-03-18 | 41 | Cerrado
345 | 2814 | sin | 296 | 0 | 2014-02-24 | 63 | Cerrado
346 | 2902 |  |  |  |  | 41757
347 | 2903 | con | 133 | 1 | 2014-02-25 | 62 | Cerrado
348 | 2904 | con | 153 | 12 | 2014-02-28 | 59 | Cerrado
349 | 2905 | con |  | 1 | 2014-04-24 | 4 | Menos de 30
350 | 2906 | con | 43 | 3 | 2014-01-29 | 89 | Pospuesto
351 | 2907 | con | 16 | 1 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
352 | 2909 |  |  |  |  | 41757
353 | 2910 | con | 42 | 1 | 2014-01-29 | 89 | Pospuesto
354 | 2911 |  |  |  |  | 41757
355 | 2912 | sin | 303 | 0 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
356 | 2913 | sin | 297 | 0 | 2014-02-24 | 63 | Cerrado
357 | 2914 | con | 15 | 1 | 2014-01-29 | 89 | Pospuesto
358 | 3002 |  |  |  |  | 41757
359 | 3003 | con | 110 | 4 | 2014-02-20 | 67 | Pospuesto
360 | 3004 |  |  |  |  | 41757
361 | 3005 |  |  |  |  | 41757
362 | 3006 | con | 134 | 11 | 2014-02-26 | 61 | Cerrado
363 | 3007 | con | 32 | 1 | 2014-02-12 | 75 | Cerrado
364 | 3009 |  |  |  |  | 41757
365 | 3010 | sin | 302 | 0 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
366 | 3011 | sin | 298 | 0 | 2014-03-03 | 56 | Cerrado
367 | 3012 | con |  | 2 | 2014-04-17 | 11 | Cerrado
368 | 3013 | con | 13 | 3 | 2014-02-11 | 76 | Pospuesto
369 | 3014 | sin |  | 0 | 2014-04-03 | 25 | Cerrado
370 | 3102 |  |  |  |  | 41757
371 | 3103 |  |  |  |  | 41757
372 | 3104 |  |  |  |  | 41757
373 | 3105 |  |  |  |  | 41757
374 | 3106 | con | 12 | 2 | 2014-01-24 | 94 | Cerrado
375 | 3107 | con | 34 | 5 | 2014-02-07 | 80 | Cerrado
376 | 3109 |  |  |  |  | 41757
377 | 3110 | con |  | 5 | 2014-03-19 | 40 | Cerrado
378 | 3111 |  |  |  |  | 41757
379 | 3112 | con | 8 | 2 | 2014-01-29 | 89 | Pospuesto
380 | 3113 |  |  |  |  | 41757
381 | 3114 | sin | 81 | 0 | 2014-02-11 | 76 | Cerrado
382 | 3202 |  |  |  |  | 41757
383 | 3203 | con |  | 1 | 2014-03-26 | 33 | Mas de 30
384 | 3204 |  |  |  |  | 41757
385 | 3205 |  |  |  |  | 41757
386 | 3206 | sin |  | 0 | 2014-04-25 | 3 | Cerrado
387 | 3207 | con |  | 15 | 2014-03-14 | 45 | Pospuesto
388 | 3209 |  |  |  |  | 41757
389 | 3210 | sin |  | 0 | 2014-03-11 | 48 | Cerrado
390 | 3211 | con |  | 4 | 2014-02-28 | 59 | Cerrado
391 | 3212 |  |  |  |  | 41757
392 | 3213 |  |  |  |  | 41757
393 | 3214 | con |  | 24 | 2014-03-18 | 41 | Cerrado
| Total deptos | 393
| Actas con Observacion | 191 | 68.21%
| Actas sin Observacion | 89 | 31.79%
| Total entregados | 280 | 71.25%
| Total requerimiento | 389
| Req promedio por entrega | 1.3893
Estatus Actas
| Pospuesto | 55
| Cerrado | 190
| En curso mas de 30 | 9
| En curso menos de 30 | 26
| En curso mas de 60 | 0
| Total | 280

## Hoja1
N° | Depto | 435 - Depto
1 | 202 | N°202
2 | 203 | N°203
3 | 204 | N°204
4 | 205 | N°205
5 | 206 | N°206
6 | 207 | N°207
7 | 209 | N°209
8 | 210 | N°210
9 | 211 | N°211
10 | 212 | N°212
11 | 213 | N°213
12 | 214 | N°214
13 | 301 | N°301
14 | 302 | N°302
15 | 303 | N°303
16 | 304 | N°304
17 | 305 | N°305
18 | 306 | N°306
19 | 307 | N°307
20 | 309 | N°309
21 | 310 | N°310
22 | 311 | N°311
23 | 312 | N°312
24 | 313 | N°313
25 | 314 | N°314
26 | 401 | N°401
27 | 402 | N°402
28 | 403 | N°403
29 | 404 | N°404
30 | 405 | N°405
31 | 406 | N°406
32 | 407 | N°407
33 | 408 | N°408
34 | 409 | N°409
35 | 410 | N°410
36 | 411 | N°411
37 | 412 | N°412
38 | 413 | N°413
39 | 414 | N°414
40 | 501 | N°501
41 | 502 | N°502
42 | 503 | N°503
43 | 504 | N°504
44 | 505 | N°505
45 | 506 | N°506
46 | 507 | N°507
47 | 508 | N°508
48 | 509 | N°509
49 | 510 | N°510
50 | 511 | N°511
51 | 512 | N°512
52 | 513 | N°513
53 | 514 | N°514
54 | 601 | N°601
55 | 602 | N°602
56 | 603 | N°603
57 | 604 | N°604
58 | 605 | N°605
59 | 606 | N°606
60 | 607 | N°607
61 | 608 | N°608
62 | 609 | N°609
63 | 610 | N°610
64 | 611 | N°611
65 | 612 | N°612
66 | 613 | N°613
67 | 614 | N°614
68 | 701 | N°701
69 | 702 | N°702
70 | 703 | N°703
71 | 704 | N°704
72 | 705 | N°705
73 | 706 | N°706
74 | 707 | N°707
75 | 708 | N°708
76 | 709 | N°709
77 | 710 | N°710
78 | 711 | N°711
79 | 712 | N°712
80 | 713 | N°713
81 | 714 | N°714
82 | 801 | N°801
83 | 802 | N°802
84 | 803 | N°803
85 | 804 | N°804
86 | 805 | N°805
87 | 806 | N°806
88 | 807 | N°807
89 | 808 | N°808
90 | 809 | N°809
91 | 810 | N°810
92 | 811 | N°811
93 | 812 | N°812
94 | 813 | N°813
95 | 814 | N°814
96 | 901 | N°901
97 | 902 | N°902
98 | 903 | N°903
99 | 904 | N°904
100 | 905 | N°905
101 | 906 | N°906
102 | 907 | N°907
103 | 908 | N°908
104 | 909 | N°909
105 | 910 | N°910
106 | 911 | N°911
107 | 912 | N°912
108 | 913 | N°913
109 | 914 | N°914
110 | 1001 | N°1001
111 | 1002 | N°1002
112 | 1003 | N°1003
113 | 1004 | N°1004
114 | 1005 | N°1005
115 | 1006 | N°1006
116 | 1007 | N°1007
117 | 1008 | N°1008
118 | 1009 | N°1009
119 | 1010 | N°1010
120 | 1011 | N°1011
121 | 1012 | N°1012
122 | 1013 | N°1013
123 | 1014 | N°1014
124 | 1101 | N°1101
125 | 1102 | N°1102
126 | 1103 | N°1103
127 | 1104 | N°1104
128 | 1105 | N°1105
129 | 1106 | N°1106
130 | 1107 | N°1107
131 | 1108 | N°1108
132 | 1109 | N°1109
133 | 1110 | N°1110
134 | 1111 | N°1111
135 | 1112 | N°1112
136 | 1113 | N°1113
137 | 1114 | N°1114
138 | 1201 | N°1201
139 | 1202 | N°1202
140 | 1203 | N°1203
141 | 1204 | N°1204
142 | 1205 | N°1205
143 | 1206 | N°1206
144 | 1207 | N°1207
145 | 1208 | N°1208
146 | 1209 | N°1209
147 | 1210 | N°1210
148 | 1211 | N°1211
149 | 1212 | N°1212
150 | 1213 | N°1213
151 | 1214 | N°1214
152 | 1301 | N°1301
153 | 1302 | N°1302
154 | 1303 | N°1303
155 | 1304 | N°1304
156 | 1305 | N°1305
157 | 1306 | N°1306
158 | 1307 | N°1307
159 | 1308 | N°1308
160 | 1309 | N°1309
161 | 1310 | N°1310
162 | 1311 | N°1311
163 | 1312 | N°1312
164 | 1313 | N°1313
165 | 1314 | N°1314
166 | 1402 | N°1402
167 | 1403 | N°1403
168 | 1404 | N°1404
169 | 1405 | N°1405
170 | 1406 | N°1406
171 | 1407 | N°1407
172 | 1409 | N°1409
173 | 1410 | N°1410
174 | 1411 | N°1411
175 | 1412 | N°1412
176 | 1413 | N°1413
177 | 1414 | N°1414
178 | 1502 | N°1502
179 | 1503 | N°1503
180 | 1504 | N°1504
181 | 1505 | N°1505
182 | 1506 | N°1506
183 | 1507 | N°1507
184 | 1509 | N°1509
185 | 1510 | N°1510
186 | 1511 | N°1511
187 | 1512 | N°1512
188 | 1513 | N°1513
189 | 1514 | N°1514
190 | 1602 | N°1602
191 | 1603 | N°1603
192 | 1604 | N°1604
193 | 1605 | N°1605
194 | 1606 | N°1606
195 | 1607 | N°1607
196 | 1609 | N°1609
197 | 1610 | N°1610
198 | 1611 | N°1611
199 | 1612 | N°1612
200 | 1613 | N°1613
201 | 1614 | N°1614
202 | 1702 | N°1702
203 | 1703 | N°1703
204 | 1704 | N°1704
205 | 1705 | N°1705
206 | 1706 | N°1706
207 | 1707 | N°1707
208 | 1709 | N°1709
209 | 1710 | N°1710
210 | 1711 | N°1711
211 | 1712 | N°1712
212 | 1713 | N°1713
213 | 1714 | N°1714
214 | 1802 | N°1802
215 | 1803 | N°1803
216 | 1804 | N°1804
217 | 1805 | N°1805
218 | 1806 | N°1806
219 | 1807 | N°1807
220 | 1809 | N°1809
221 | 1810 | N°1810
222 | 1811 | N°1811
223 | 1812 | N°1812
224 | 1813 | N°1813
225 | 1814 | N°1814
226 | 1902 | N°1902
227 | 1903 | N°1903
228 | 1904 | N°1904
229 | 1905 | N°1905
230 | 1906 | N°1906
231 | 1907 | N°1907
232 | 1909 | N°1909
233 | 1910 | N°1910
234 | 1911 | N°1911
235 | 1912 | N°1912
236 | 1913 | N°1913
237 | 1914 | N°1914
238 | 2002 | N°2002
239 | 2003 | N°2003
240 | 2004 | N°2004
241 | 2005 | N°2005
242 | 2006 | N°2006
243 | 2007 | N°2007
244 | 2009 | N°2009
245 | 2010 | N°2010
246 | 2011 | N°2011
247 | 2012 | N°2012
248 | 2013 | N°2013
249 | 2014 | N°2014
250 | 2102 | N°2102
251 | 2103 | N°2103
252 | 2104 | N°2104
253 | 2105 | N°2105
254 | 2106 | N°2106
255 | 2107 | N°2107
256 | 2109 | N°2109
257 | 2110 | N°2110
258 | 2111 | N°2111
259 | 2112 | N°2112
260 | 2113 | N°2113
261 | 2114 | N°2114
262 | 2202 | N°2202
263 | 2203 | N°2203
264 | 2204 | N°2204
265 | 2205 | N°2205
266 | 2206 | N°2206
267 | 2207 | N°2207
268 | 2209 | N°2209
269 | 2210 | N°2210
270 | 2211 | N°2211
271 | 2212 | N°2212
272 | 2213 | N°2213
273 | 2214 | N°2214
274 | 2302 | N°2302
275 | 2303 | N°2303
276 | 2304 | N°2304
277 | 2305 | N°2305
278 | 2306 | N°2306
279 | 2307 | N°2307
280 | 2309 | N°2309
281 | 2310 | N°2310
282 | 2311 | N°2311
283 | 2312 | N°2312
284 | 2313 | N°2313
285 | 2314 | N°2314
286 | 2402 | N°2402
287 | 2403 | N°2403
288 | 2404 | N°2404
289 | 2405 | N°2405
290 | 2406 | N°2406
291 | 2407 | N°2407
292 | 2409 | N°2409
293 | 2410 | N°2410
294 | 2411 | N°2411
295 | 2412 | N°2412
296 | 2413 | N°2413
297 | 2414 | N°2414
298 | 2502 | N°2502
299 | 2503 | N°2503
300 | 2504 | N°2504
301 | 2505 | N°2505
302 | 2506 | N°2506
303 | 2507 | N°2507
304 | 2509 | N°2509
305 | 2510 | N°2510
306 | 2511 | N°2511
307 | 2512 | N°2512
308 | 2513 | N°2513
309 | 2514 | N°2514
310 | 2602 | N°2602
311 | 2603 | N°2603
312 | 2604 | N°2604
313 | 2605 | N°2605
314 | 2606 | N°2606
315 | 2607 | N°2607
316 | 2609 | N°2609
317 | 2610 | N°2610
318 | 2611 | N°2611
319 | 2612 | N°2612
320 | 2613 | N°2613
321 | 2614 | N°2614
322 | 2702 | N°2702
323 | 2703 | N°2703
324 | 2704 | N°2704
325 | 2705 | N°2705
326 | 2706 | N°2706
327 | 2707 | N°2707
328 | 2709 | N°2709
329 | 2710 | N°2710
330 | 2711 | N°2711
331 | 2712 | N°2712
332 | 2713 | N°2713
333 | 2714 | N°2714
334 | 2802 | N°2802
335 | 2803 | N°2803
336 | 2804 | N°2804
337 | 2805 | N°2805
338 | 2806 | N°2806
339 | 2807 | N°2807
340 | 2809 | N°2809
341 | 2810 | N°2810
342 | 2811 | N°2811
343 | 2812 | N°2812
344 | 2813 | N°2813
345 | 2814 | N°2814
346 | 2902 | N°2902
347 | 2903 | N°2903
348 | 2904 | N°2904
349 | 2905 | N°2905
350 | 2906 | N°2906
351 | 2907 | N°2907
352 | 2909 | N°2909
353 | 2910 | N°2910
354 | 2911 | N°2911
355 | 2912 | N°2912
356 | 2913 | N°2913
357 | 2914 | N°2914
358 | 3002 | N°3002
359 | 3003 | N°3003
360 | 3004 | N°3004
361 | 3005 | N°3005
362 | 3006 | N°3006
363 | 3007 | N°3007
364 | 3009 | N°3009
365 | 3010 | N°3010
366 | 3011 | N°3011
367 | 3012 | N°3012
368 | 3013 | N°3013
369 | 3014 | N°3014
370 | 3102 | N°3102
371 | 3103 | N°3103
372 | 3104 | N°3104
373 | 3105 | N°3105
374 | 3106 | N°3106
375 | 3107 | N°3107
376 | 3109 | N°3109
377 | 3110 | N°3110
378 | 3111 | N°3111
379 | 3112 | N°3112
380 | 3113 | N°3113
381 | 3114 | N°3114
382 | 3202 | N°3202
383 | 3203 | N°3203
384 | 3204 | N°3204
385 | 3205 | N°3205
386 | 3206 | N°3206
387 | 3207 | N°3207
388 | 3209 | N°3209
389 | 3210 | N°3210
390 | 3211 | N°3211
391 | 3212 | N°3212
392 | 3213 | N°3213
393 | 3214 | N°3214