## Parque Davis 2
|  | con |  |  |  |  | Pospuesto | 2014-11-21
|  | sin |  |  |  |  | Menos de 30
Mas de 30
Mas de 60
Cerrado
DEPTO | Número | Con/sin Obs | Plan OK N° | Cantidad Req | Fecha de entrega | Fecha de Termino | Status
1 | 101 | con | 89 | 3 | 2014-05-23 | 182 | Cerrado | RECHAZADO | OK
2 | 102 | con | 420 | 6 | 2014-08-18 | 95 | Cerrado
3 | 103 |  |  |  |  | 41964
4 | 104 | con | 69 | 1 | 2014-05-16 | 189 | Cerrado
5 | 105 | Con | 272 | 1 | 2014-07-22 | 122 | Cerrado
6 | 106 | sin | 318 | 0 | 2014-07-24 | 120 | Cerrado
7 | 107 | sin | 236 | 0 | 2014-06-30 | 144 | Cerrado
8 | 108 | con | 417 | 2 | 2014-08-20 | 93 | Pospuesto
9 | 201 | sin | 366 | 0 | 2014-07-31 | 113 | Cerrado
10 | 202 | sin | 263 | 0 | 2014-07-18 | 126 | Cerrado
11 | 203 | con | 74 | 5 | 2014-05-16 | 189 | Cerrado
12 | 204 | con | 253 | 2 | 2014-07-15 | 129 | Pospuesto
13 | 205 | con | 142 | 1 | 2014-06-06 | 168 | Cerrado
14 | 206 | sin | 191 | 0 | 2014-06-27 | 147 | Cerrado
15 | 207 | con | 150 | 1 | 2014-05-30 | 175 | Cerrado
16 | 208 | sin | 192 | 0 | 2014-06-16 | 158 | Cerrado | RECHAZADO | INMOB. VIVA
17 | 209 | con | 193 | 18 | 2014-06-15 | 159 | Cerrado
18 | 210 | con | 264 | 1 | 2014-07-18 | 126 | Pospuesto
19 | 211 | con | 46 | 12 | 2014-05-12 | 193 | Cerrado
20 | 301 | sin | 194 | 0 | 2014-05-27 | 178 | Cerrado
21 | 302 | sin | 123 | 0 | 2014-06-02 | 172 | Cerrado | RECHAZADO | OK
22 | 303 | sin | 573 | 0 | 2014-08-14 | 99 | Cerrado
23 | 304 | con | 91 | 2 | 2014-05-22 | 183 | Pospuesto
24 | 305 | sin | 79 | 0 | 2014-05-19 | 186 | Cerrado
25 | 306 | con | 368 | 1 | 2014-07-31 | 113 | Pospuesto
26 | 307 | sin | 319 | 0 | 2014-07-24 | 120 | Cerrado
27 | 308 | sin | 439 | 0 | 2014-07-04 | 140 | Cerrado
28 | 309 | sin | 195 | 0 | 2014-06-11 | 163 | Cerrado
29 | 310 | sin | 166 | 0 | 2014-06-13 | 161 | Cerrado
30 | 311 | sin | 238 | 0 | 2014-07-02 | 142 | Cerrado
31 | 312 | sin | 440 | 0 | 2014-08-22 | 91 | Cerrado
32 | 313 | sin | 367 | 0 | 2014-08-06 | 107 | Cerrado
33 | 401 | con | 13 | 4 | 2014-04-25 | 210 | Cerrado
34 | 402 | sin | 44 | 0 | 2014-05-13 | 192 | Cerrado
35 | 403 | sin | 252 | 0 | 2014-07-15 | 129 | Cerrado
36 | 404 | sin | 232 | 0 | 2014-07-02 | 142 | Cerrado
37 | 405 | con | 196 | 1 | 2014-06-26 | 148 | Pospuesto
38 | 406 | con | 119 | 1 | 2014-05-30 | 175 | Pospuesto
39 | 407 | sin | 337 | 0 | 2014-07-11 | 133 | Cerrado
40 | 408 | sin | 151 | 0 | 2014-06-03 | 171 | Cerrado
41 | 409 | sin | 108 | 0 | 2014-05-27 | 178 | Cerrado
42 | 410 | con | 364 | 2 | 2014-07-29 | 115 | Cerrado
43 | 411 | con | 164 | 1 | 2014-06-05 | 169 | Cerrado
44 | 412 | sin | 92 | 0 | 2014-05-22 | 183 | Cerrado
45 | 413 | con | 82 | 4 | 2014-05-19 | 186 | Cerrado
46 | 501 | sin | 574 | 0 | 2014-07-29 | 115 | Cerrado
47 | 502 | con | 234 | 2 | 2014-07-02 | 142 | Cerrado
48 | 503 | sin | 120 | 0 | 2014-05-30 | 175 | Cerrado
49 | 504 | con | 65 | 2 | 2014-05-15 | 190 | Cerrado
50 | 505 | con | 152 | 5 | 2014-05-30 | 175 | Cerrado
51 | 506 | sin | 271 | 0 | 2014-07-22 | 122 | Cerrado
52 | 507 | con | 47 | 37 | 2014-05-13 | 192 | Cerrado
53 | 508 | sin | 320 | 0 | 2014-07-21 | 123 | Cerrado
54 | 509 | sin | 61 | 0 | 2014-05-14 | 191 | Cerrado
55 | 510 | con | 76 | 3 | 2014-05-19 | 186 | Cerrado
56 | 511 | sin | 265 | 0 | 2014-07-21 | 123 | Cerrado
57 | 512 | sin | 221 | 0 | 2014-06-26 | 148 | Cerrado
58 | 513 | sin | 329 | 0 | 2014-08-01 | 112 | Cerrado
59 | 601 | con | 310 | 2 | 2014-07-18 | 126 | Cerrado
60 | 602 | Con | 197 | 1 | 2014-06-16 | 158 | Pospuesto
61 | 603 | con | 80 | 2 | 2014-05-19 | 186 | Cerrado
62 | 604 | con | 51 - 12 | 3 | 2014-04-28 | 207 | Cerrado
63 | 605 | con | 153 | 6 | 2014-05-30 | 175 | Cerrado
64 | 606 | sin | 257 | 0 | 2014-07-17 | 127 | Cerrado
65 | 607 | con | 311 | 4 | 2014-07-21 | 123 | Cerrado
66 | 608 | sin | 575 | 0 | 2014-09-15 | 67 | Cerrado
67 | 609 | sin | 404 | 0 | 2014-08-19 | 94 | Cerrado
68 | 610 | Con | 95 | 1 | 2014-05-23 | 182 | Pospuesto
69 | 611 |  |  |  |  | 41964
70 | 612 | con | 55 | 2 | 2014-05-14 | 191 | Pospuesto
71 | 613 | con | 511 | 1 | 2014-09-23 | 59 | Cerrado
72 | 701 | sin | 254 | 0 | 2014-07-15 | 129 | Cerrado
73 | 702 | sin | 237 | 0 | 2014-06-30 | 144 | Cerrado | RECHAZADO | ok
74 | 703 | sin | 576 | 0 | 2014-08-26 | 87 | Cerrado
75 | 704 | Con | 259 | 2 | 2014-07-17 | 127 | Cerrado
76 | 705 | con | 309 | 2 | 2014-07-24 | 120 | Cerrado
77 | 706 | con | 447 | 6 | 2014-07-08 | 136 | Cerrado
78 | 707 | con | 14 | 3 | 2014-04-25 | 210 | Cerrado
79 | 708 | con | 15 | 3 | 2014-04-25 | 210 | Cerrado
80 | 709 | con | 522 | 1 | 2014-10-07 | 45 | Cerrado
81 | 710 | sin | 198 | 0 | 2014-06-23 | 151 | Cerrado
82 | 711 | sin | 222 | 0 | 2014-06-27 | 147 | Cerrado
83 | 712 | sin | 338 | 0 | 2014-07-15 | 129 | Cerrado
84 | 713 | con | 143 | 1 | 2014-06-06 | 168 | Cerrado
85 | 801 | sin | 441 | 0 | 2014-08-29 | 84 | Cerrado
86 | 802 | con | 199 | 5 | 2014-06-13 | 161 | Cerrado
87 | 803 | sin | 36 | 0 | 2014-05-09 | 196 | Cerrado
88 | 804 | sin | 577 | 0 | 2014-08-22 | 91 | Cerrado
89 | 805 | con | 154 | 3 | 2014-05-30 | 175 | Pospuesto
90 | 806 | sin | 578 | 0 | 2014-09-12 | 70 | Cerrado
91 | 807 | sin | 231 | 0 | 2014-07-02 | 142 | Cerrado
92 | 808 | con | 446 | 1 | 2014-08-21 | 92 | Pospuesto | RECHAZADO | ok
93 | 809 | con | 344 | 7 | 2014-07-25 | 119 | Cerrado
94 | 810 | con | 99 | 7 | 2014-05-23 | 182 | Cerrado
95 | 811 | sin | 155 | 0 | 2014-06-06 | 168 | Cerrado
96 | 812 | sin | 110 | 0 | 2014-05-28 | 177 | Cerrado
97 | 813 | sin | 256 | 0 | 2014-07-15 | 129 | Cerrado | RECHAZADO | OK
98 | 901 | sin | 418 | 0 | 2014-08-22 | 91 | Cerrado
99 | 902 | con | 200 | 5 | 2014-06-13 | 161 | Cerrado
100 | 903 | con | 369 | 6 | 2014-08-04 | 109 | Cerrado
101 | 904 | sin | 34 | 0 | 2014-05-08 | 197 | Cerrado
102 | 905 | con | 114 | 5 | 2014-05-29 | 176 | Pospuesto
103 | 906 | sin | 521 | 0 | 2014-10-07 | 45 | Cerrado
104 | 907 | con | 93 | 12 | 2014-05-22 | 183 | Cerrado
105 | 908 | sin | 300 | 0 | 2014-07-29 | 115 | Cerrado
106 | 909 | sin | 247 | 0 | 2014-07-09 | 135 | Cerrado
107 | 910 | sin | 321 | 0 | 2014-07-04 | 140 | Cerrado
108 | 911 | con | 156 | 1 | 2014-05-22 | 183 | Cerrado | RECHAZADO | OK
109 | 912 | sin | 248 | 0 | 2014-07-10 | 134 | Cerrado
110 | 913 | con | 38-39 | 9 | 2014-05-12 | 193 | Cerrado
111 | 1001 | sin | 190 | 0 | 2014-06-27 | 147 | Cerrado
112 | 1002 | sin |  | 0 | 2014-11-20 | 1 | Cerrado | RECHAZADO
113 | 1003 | sin | 317 | 0 | 2014-08-01 | 112 | Cerrado
114 | 1004 | con | 370 | 1 | 2014-08-07 | 106 | Pospuesto
115 | 1005 | con | 331 | 3 | 2014-07-23 | 121 | Pospuesto
116 | 1006 | sin | 419 | 0 | 2014-08-22 | 91 | Cerrado
117 | 1007 | sin | 223 | 0 | 2014-06-23 | 151 | Cerrado
118 | 1008 | con | 64 | 10 | 2014-05-15 | 190 | Pospuesto
119 | 1009 | sin | 571 | 0 | 2014-10-13 | 39 | Cerrado
120 | 1010 | con | 258 | 1 | 2014-07-17 | 127 | Pospuesto
121 | 1011 | con | 98 | 1 | 2014-05-26 | 179 | Cerrado
122 | 1012 | sin | 322 | 0 | 2014-07-25 | 119 | Cerrado
123 | 1013 | con | 201 | 1 | 2014-06-26 | 148 | Cerrado | RECHAZADO | ok
124 | 1101 | sin | 339 | 0 | 2014-07-04 | 140 | Cerrado
125 | 1102 | sin | 579 | 0 | 2014-09-26 | 56 | Cerrado
126 | 1103 | sin | 189 | 0 | 2014-06-20 | 154 | Cerrado | RECHAZADO | ok
127 | 1104 | con | 41 | 7 | 2014-05-12 | 193 | Cerrado
128 | 1105 | con | 85 | 1 | 2014-05-22 | 183 | Pospuesto
129 | 1106 | con | 60 | 1 | 2014-05-14 | 191 | Pospuesto
130 | 1107 | sin | 442 | 0 | 2014-08-29 | 84 | Cerrado
131 | 1108 | sin | 449 | 0 | 2014-09-01 | 81 | Cerrado
132 | 1109 | sin | 595 | 0 | 2014-09-12 | 70 | Cerrado | RECHAZADO
133 | 1110 | sin | 374 | 0 | 2014-08-11 | 102 | Cerrado
134 | 1111 | sin | 580 | 0 | 2014-05-28 | 177 | Cerrado
135 | 1112 | con | 59 | 3 | 2014-05-14 | 191 | Cerrado
136 | 1113 | con | 567 | 3 | 2014-10-22 | 30 | Cerrado
137 | 1201 | sin | 11 | 0 | 2014-04-24 | 211 | Cerrado
138 | 1202 | sin | 169 | 0 | 2014-06-18 | 156 | Cerrado
139 | 1203 | sin | 302 | 0 | 2014-07-29 | 115 | Cerrado
140 | 1204 | sin | 123 | 0 | 2014-06-02 | 172 | Cerrado | RECHAZADO | OK
141 | 1205 | con | 157 | 1 | 2014-05-27 | 178 | Cerrado
142 | 1206 | sin | 73 | 0 | 2014-05-16 | 189 | Cerrado
143 | 1207 | con | 235 | 1 | 2014-07-03 | 141 | Cerrado
144 | 1208 | con | 48 | 4 | 2014-05-14 | 191 | Cerrado
145 | 1209 | sin | 182 | 0 | 2014-06-24 | 150 | Cerrado
146 | 1210 | sin | 562 | 0 | 2014-10-20 | 32 | Cerrado
147 | 1211 | con | 115 | 2 | 2014-05-28 | 177 | Cerrado
148 | 1212 | sin | 202 | 0 | 2014-06-16 | 158 | Cerrado | RECHAZADO | INMOB. VIVA
149 | 1213 | sin | 109 | 0 | 2014-05-28 | 177 | Cerrado
150 | 1301 | sin | 203 | 0 | 2014-06-16 | 158 | Cerrado
151 | 1302 | con | 512 | 9 | 2014-09-11 | 71 | Cerrado
152 | 1303 | sin | 96 | 0 | 2014-05-26 | 179 | Cerrado
153 | 1304 | sin | 408 | 0 | 2014-08-21 | 92 | Cerrado
154 | 1305 | sin | 204 | 0 | 2014-06-19 | 155 | Cerrado
155 | 1306 | con | 205 | 1 | 2014-06-17 | 157 | Cerrado
156 | 1307 | sin | 158 | 0 | 2014-06-04 | 170 | Cerrado
157 | 1308 | con | 116 | 1 | 2014-05-28 | 177 | Pospuesto
158 | 1309 | sin | 340 | 0 | 2014-07-03 | 141 | Cerrado
159 | 1310 | con | 345 | 10 | 2014-07-24 | 120 | Cerrado
160 | 1311 | sin | 239 | 0 | 2014-07-02 | 142 | Cerrado
161 | 1312 | sin | 206 | 0 | 2014-06-26 | 148 | Cerrado | RECHAZADO | ok
162 | 1313 | con | 224 | 3 | 2014-06-20 | 154 | Cerrado
163 | 1401 | sin | 66 | 0 | 2014-05-15 | 190 | Cerrado
164 | 1402 | con | 381 | 9 | 2014-08-12 | 101 | Cerrado
165 | 1403 | con | 330 | 1 | 2014-07-18 | 126 | Pospuesto
166 | 1404 | sin | 581 | 0 | 2014-06-27 | 147 | Cerrado
167 | 1405 | sin | 526 | 0 | 2014-10-07 | 45 | Cerrado
168 | 1406 | sin | 416 | 0 | 2014-08-14 | 99 | Cerrado
169 | 1407 | sin | 323 | 0 | 2014-07-11 | 133 | Cerrado
170 | 1408 | con | 68 | 3 | 2014-05-19 | 186 | Cerrado
171 | 1409 | sin | 453 | 0 | 2014-08-29 | 84 | Cerrado
172 | 1410 | con | 445 | 1 | 2014-08-29 | 84 | Pospuesto
173 | 1411 | con | 487 | 8 | 2014-09-08 | 74 | Cerrado
174 | 1412 | con | 168 | 5 | 2014-06-10 | 164 | Cerrado
175 | 1413 | con | 363 | 5 | 2014-07-18 | 126 | Cerrado
176 | 1501 | sin | 52 | 0 | 2014-05-13 | 192 | Cerrado
177 | 1502 | sin | 45 | 0 | 2014-05-13 | 192 | Cerrado
178 | 1503 | con | 207 | 4 | 2014-06-26 | 148 | Pospuesto | RECHAZADO | ok
179 | 1504 | sin | 341 | 0 | 2014-07-24 | 120 | Cerrado
180 | 1505 | sin | 268 | 0 | 2014-07-22 | 122 | Cerrado
181 | 1506 | con | 225 | 3 | 2014-06-12 | 162 | Pospuesto
182 | 1507 |  |  |  |  | 41964
183 | 1508 | sin | 97 | 0 | 2014-05-26 | 179 | Cerrado | RECHAZADO | OK
184 | 1509 | con | 208 | 3 | 2014-06-23 | 151 | Cerrado | RECHAZADO | OK
185 | 1510 | sin | 530 | 0 | 2014-10-07 | 45 | Cerrado
186 | 1601 | sin | 255 | 0 | 2014-07-17 | 127 | Cerrado
187 | 1602 | con | 240 | 1 | 2014-07-03 | 141 | Cerrado
188 | 1603 | sin | 415 | 0 | 2014-08-18 | 95 | Cerrado
189 | 1604 | con | 407 | 1 | 2014-08-20 | 93 | Cerrado
190 | 1605 | con | 101 | 2 | 2014-05-23 | 182 | Pospuesto
191 | 1606 | sin | 159 | 0 | 2014-05-30 | 175 | Cerrado | RECHAZADO | OK
192 | 1607 | con | 87 | 6 | 2014-05-22 | 183 | Cerrado
193 | 1608 | sin | 519 | 0 | 2014-10-03 | 49 | Cerrado | RECHAZADO
194 | 1609 | sin | 37 | 0 | 2014-05-09 | 196 | Cerrado
195 | 1610 | con | 180 | 1 | 2014-05-30 | 175 | Cerrado
196 | 1701 | con | 274 | 2 | 2014-07-28 | 116 | Cerrado
197 | 1702 | sin | 160 | 0 | 2014-06-06 | 168 | Cerrado | RECHAZADO | OK
198 | 1703 | sin | 246 | 0 | 2014-07-09 | 135 | Cerrado
199 | 1704 | sin | 266 | 0 | 2014-07-21 | 123 | Cerrado
200 | 1705 | con | 305 | 4 | 2014-07-30 | 114 | Cerrado
201 | 1706 | sin | 414 | 0 | 2014-08-20 | 93 | Cerrado
202 | 1707 | sin | 301 | 0 | 2014-07-29 | 115 | Cerrado
203 | 1708 | sin | 209 | 0 | 2014-06-13 | 161 | Cerrado
204 | 1801 | sin | 275 | 0 | 2014-07-28 | 116 | Cerrado
205 | 1802 | sin | 161 | 0 | 2014-06-06 | 168 | Cerrado | RECHAZADO | OK
206 | 1803 | con | 424 | 2 | 2014-08-22 | 91 | Pospuesto
207 | 1804 | con | 104 | 9 | 2014-05-23 | 182 | Cerrado
208 | 1805 | con | 226 | 1 | 2014-06-12 | 162 | Pospuesto
209 | 1806 | con | 386 | 3 | 2014-08-13 | 100 | Cerrado
210 | 1807 | sin | 324 | 0 | 2014-07-23 | 121 | Cerrado
211 | 1808 | sin | 210 | 0 | 2014-06-25 | 149 | Cerrado
212 | 1901 | sin | 50 | 0 | 2014-05-14 | 191 | Cerrado
213 | 1902 | con | 227 | 2 | 2014-06-27 | 147 | Pospuesto
214 | 1903 | con | 270 | 5 | 2014-08-31 | 82 | Cerrado
215 | 1904 | sin | 211 | 0 | 2014-06-18 | 156 | Cerrado
216 | 1905 | con | 122 | 9 | 2014-05-30 | 175 | Cerrado
217 | 1906 | sin | 86 | 0 | 2014-05-22 | 183 | Cerrado
218 | 1907 | con | 250 | 5 | 2014-07-17 | 127 | Cerrado
219 | 1908 | sin | 413 | 0 | 2014-08-14 | 99 | Cerrado
220 | 2001 | con | 423 | 5 | 2014-08-22 | 91 | Cerrado
221 | 2002 | sin | 173 | 0 | 2014-06-19 | 155 | Cerrado
222 | 2003 | con | 261 | 2 | 2014-07-17 | 127 | Pospuesto
223 | 2004 | sin | 260 | 0 | 2014-07-17 | 127 | Cerrado
224 | 2005 | sin | 582 | 0 | 2014-08-29 | 84 | Cerrado
225 | 2006 | sin | 325 | 0 | 2014-07-24 | 120 | Cerrado
226 | 2007 | sin | 342 | 0 | 2014-07-10 | 134 | Cerrado
227 | 2008 | con | 228 | 2 | 2014-06-20 | 154 | Cerrado
228 | 2101 | con | 121 | 2 | 2014-05-30 | 175 | Pospuesto
229 | 2102 | con | 62 | 12 | 2014-05-14 | 191 | Cerrado
230 | 2103 | sin | 35 | 0 | 2014-05-08 | 197 | Cerrado
231 | 2104 | sin | 583 | 0 | 2014-10-29 | 23 | Cerrado
232 | 2105 | sin | 470 | 0 | 2014-09-10 | 72 | Cerrado
233 | 2106 | sin | 212 | 0 | 2014-06-20 | 154 | Cerrado
234 | 2107 | sin | 70 | 0 | 2014-05-19 | 186 | Cerrado
235 | 2108 | con | 84 | 3 | 2014-05-20 | 185 | Cerrado
236 | 2201 | sin | 81 | 0 | 2014-05-20 | 185 | Cerrado
237 | 2202 | con | 365 | 1 | 2014-07-04 | 140 | Cerrado
238 | 2203 | sin | 584 | 0 | 2014-09-05 | 77 | Cerrado
239 | 2204 | con | 163 | 13 | 2014-05-26 | 179 | Cerrado
240 | 2205 | sin | 480 | 0 | 2014-09-10 | 72 | Cerrado
241 | 2206 | con | 409 | 1 | 2014-08-21 | 92 | Cerrado
242 | 2207 | sin | 585 | 0 | 2014-09-24 | 58 | Cerrado
243 | 2208 | con | 100 | 20 | 2014-05-20 | 185 | Cerrado
244 | 2301 | sin | 113 | 0 | 2014-05-28 | 177 | Cerrado
245 | 2302 | sin | 523 | 0 | 2014-10-07 | 45 | Cerrado
246 | 2303 | sin | 586 | 0 | 2014-07-08 | 136 | Cerrado
247 | 2304 | con | 346 | 4 | 2014-07-23 | 121 | Cerrado
248 | 2305 | con | 303 | 1 | 2014-07-30 | 114 | Cerrado
249 | 2306 | con | 229 | 2 | 2014-06-20 | 154 | Cerrado
250 | 2307 | sin | 376 | 0 | 2014-08-11 | 102 | Cerrado
251 | 2308 | con | 102 | 14 | 2014-05-20 | 185 | Cerrado
252 | 2401 | sin | 251 | 0 | 2014-07-17 | 127 | Cerrado
253 | 2402 | con | 174 | 1 | 2014-06-19 | 155 | Cerrado
254 | 2403 | sin | 572 | 0 | 2014-10-24 | 28 | Cerrado
255 | 2404 | con | 527 | 1 | 2014-10-07 | 45 | Pospuesto
256 | 2405 | con | 513 | 2 | 2014-09-12 | 70 | Cerrado
257 | 2406 | sin | 233 | 0 | 2014-07-02 | 142 | Cerrado
258 | 2407 | sin |  | 0 | 2014-11-20 | 1 | Cerrado
259 | 2408 | sin | 141 | 0 | 2014-06-09 | 165 | Cerrado
260 | 2501 | sin | 276 | 0 | 2014-07-28 | 116 | Cerrado
261 | 2502 | con | 213 | 1 | 2014-06-19 | 155 | Pospuesto
262 | 2503 | con | 72 | 5 | 2014-05-16 | 189 | Cerrado
263 | 2504 | con | 49 | 1 | 2014-05-14 | 191 | Cerrado
264 | 2505 | con | 304 | 4 | 2014-07-30 | 114 | Cerrado
265 | 2506 | con | 75 | 9 | 2014-05-15 | 190 | Cerrado
266 | 2507 | sin | 243 | 0 | 2014-07-08 | 136 | Cerrado
267 | 2508 | con | 510 | 2 | 2014-09-25 | 57 | Pospuesto
268 | 2601 | sin |  | 0 | 2014-11-21 | 0 | Cerrado
269 | 2602 | sin | 172 | 0 | 2014-05-20 | 185 | Cerrado
270 | 2603 | con | 262 | 2 | 2014-07-17 | 127 | Pospuesto
271 | 2604 | con | 390 | 4 | 2014-08-12 | 101 | Cerrado
272 | 2605 | sin | 267 | 0 | 2014-07-21 | 123 | Cerrado
273 | 2606 | sin | 326 | 0 | 2014-07-23 | 121 | Cerrado
274 | 2607 | sin | 588 | 0 | 2014-08-20 | 93 | Cerrado
275 | 2608 | sin | 343 | 0 | 2014-07-30 | 114 | Cerrado
276 | 2701 | con | 42 | 5 | 2014-05-12 | 193 | Cerrado
277 | 2702 | con | 179 | 2 | 2014-06-11 | 163 | Cerrado
278 | 2703 | con | 230 | 2 | 2014-06-17 | 157 | Cerrado
279 | 2704 | con | 71 | 4 | 2014-05-19 | 186 | Cerrado
280 | 2705 | con | 448 | 9 | 2014-08-21 | 92 | Cerrado
281 | 2706 | sin | 327 | 0 | 2014-07-23 | 121 | Cerrado
282 | 2707 | sin | 67 | 0 | 2014-05-15 | 190 | Cerrado
283 | 2708 | con | 214 | 3 | 2014-06-20 | 154 | Cerrado
284 | 2801 | sin | 56 | 0 | 2014-05-14 | 191 | Cerrado
285 | 2802 | con | 40 | 3 | 2014-05-12 | 193 | Cerrado
286 | 2803 | sin | 183 | 0 | 2014-06-24 | 150 | Cerrado
287 | 2804 | sin | 118 | 0 | 2014-05-30 | 175 | Cerrado
288 | 2805 | sin | 162 | 0 | 2014-05-30 | 175 | Cerrado | RECHAZADO | viva
289 | 2806 | sin | 350 | 0 | 2014-08-05 | 108 | Cerrado
290 | 2807 | con | 332 | 3 | 2014-07-25 | 119 | Pospuesto | RECHAZADO | OK
291 | 2808 | con | 215 | 3 | 2014-06-18 | 156 | Cerrado | RECHAZADO | OK
292 | 2901 | con | 57 | 5 | 2014-05-14 | 191 | Cerrado
293 | 2902 | con | 362 | 2 | 2014-07-11 | 133 | Cerrado
294 | 2903 | con | 382 | 6 | 2014-08-04 | 109 | Cerrado
295 | 2904 | sin | 587 | 0 | 2014-08-13 | 100 | Cerrado
296 | 2905 | con | 405 | 2 | 2014-08-28 | 85 | Cerrado
297 | 2906 | sin | 241 | 0 | 2014-07-03 | 141 | Cerrado
298 | 2907 | sin | 216 | 0 | 2014-06-18 | 156 | Cerrado
299 | 2908 | sin | 217 | 0 | 2014-06-23 | 151 | Cerrado
300 | 3001 | sin | 218 | 0 | 2014-06-27 | 147 | Cerrado
301 | 3002 | sin | 561 | 0 | 2014-10-20 | 32 | Cerrado
302 | 3003 | con | 219 | 2 | 2014-06-23 | 151 | Cerrado | RECHAZADO | ok | FILTRACION LLUVIA
303 | 3004 | sin | 412 | 0 | 2014-08-14 | 99 | Cerrado
304 | 3005 | con | 347 | 6 | 2014-07-25 | 119 | Cerrado
305 | 3006 | sin | 90 | 0 | 2014-05-22 | 183 | Cerrado
306 | 3007 | con | 144 | 3 | 2014-06-05 | 169 | Cerrado
307 | 3008 | sin | 167 | 0 | 2014-06-16 | 158 | Cerrado
308 | 3101 | con | 58 | 10 | 2014-05-14 | 191 | Cerrado
309 | 3102 | con |  | 9 | 2014-09-16 | 66 | Pospuesto | RECHAZADO
310 | 3103 | sin | 354 | 0 | 2014-08-06 | 107 | Cerrado
311 | 3104 | sin | 43 | 0 | 2014-05-12 | 193 | Cerrado
312 | 3105 | con | 348 | 5 | 2014-07-09 | 135 | Cerrado
313 | 3106 | sin | 411 | 0 | 2014-08-19 | 94 | Cerrado
314 | 3107 | con | 220 | 1 | 2014-06-17 | 157 | Cerrado
315 | 3108 | sin | 242 | 0 | 2014-07-03 | 141 | Cerrado
| Total deptos | 315
| Actas con Observacion | 142 | 45.51%
| Actas sin Observacion | 170 | 54.49%
| Total entregados | 312 | 99.05%
| Total requerimiento | 577
| Req promedio por entrega | 1.8494
Estatus Actas
| Pospuesto | 36 |  | Pospuesto
| Cerrado | 276 |  | Cerrado
| En curso menos de 30 | 0 |  | Menos de 30
| En curso mas de 30 | 0 |  | Mas de 30
| En curso mas de 60 | 0 |  | Mas de 60
| Total | 312

## Hoja1
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108