## Hoja1
OBSERVACIONES ACTA ENTREGA (ENCHAPES Y BARNICES PUERTAS)
OBRA PEDRO GAMBOA
2014-07-30
| OFICINAS |  | RECINTO | [10 empty] | RESUELTAS
| Nº | FECHA ENTREGA | ACCESO | PRIVADO 1 | PRIVADO 2 | PRIVADO 3 | PRIVADO 4 | SALA REUNION 1 | SALA REUNION 2 | BAÑO 1 | BAÑO 2 | BAÑO 3 | REPARACION | OK
1 | B-201 | 2014-06-20 | PIQUETES | PIQUETES | [5 empty] | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 4
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | [5 empty] | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
2 | B-202 | 2014-03-27 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES | [7 empty] | 3
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
3 | A-309 | 2014-03-05 | [7 empty] | BARNIZ | BARNIZ |  | 2
[10 empty] | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
4 | A-310 | 2014-03-03 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
5 | A-311 | 2014-03-03 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
6 | B-304 | 2014-03-27 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES |  |  | 4
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO
7 | B-306 | 2014-03-05 | BARNIZ | [9 empty] | 1
PTA. Y MARCO
8 | B-307 | 2014-03-26 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES | [7 empty] | 3
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
9 | A-403 | 2014-03-21 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
10 | A-503 | 2014-06-19 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
11 | A-504 | 2014-06-19 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
12 | A-505 | 2014-03-24 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES |  |  |  | 4
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO
13 | A-506 | 2014-03-24 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
14 | A-507 | 2014-03-14 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES |  |  | 4
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO
15 | A-508 | 2014-03-14 |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  | PIQUETES |  | 3
[6 empty] | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  | PTA. Y MARCO
16 | A-509 | 2014-03-05 | BARNIZ | BARNIZ | BARNIZ | [7 empty] | 3
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
17 | A-510 | 2014-04-30 | PIQUETES | PIQUETES | [5 empty] | PIQUETE |  |  |  | 3
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | [5 empty] | PTA. Y MARCO
18 | A-511 | 2014-04-30 | PIQUETES | PIQUETES | [5 empty] | PIQUETE | PIQUETE |  |  | 4
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | [5 empty] | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
19 | B-505 | 2014-02-12 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES | [7 empty] | 3
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
20 | A-601 | 2014-03-17 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
21 | A-602 | 2014-02-26 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
22 | A-603 | 2014-04-30 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
23 | A-604 | 2014-03-21 | BARNIZ | BARNIZ | BARNIZ |  |  |  |  | BARNIZ |  |  | 4
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO
24 | A-605 | 2014-05-02 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
25 | A-606 | 2014-05-02 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
26 | A-607 | 2014-05-14 | PIQUETES | [6 empty] | PIQUETES |  |  | 2
|  |  | PTA. Y MARCO | [6 empty] | PTA. Y MARCO
27 | A-609 | 2014-03-05 | ENCHAPE | ENCHAPE | ENCHAPE | [7 empty] | 3
|  |  | SOPLADO PTA. | SOPLADO PTA. | SOPLADO PTA.
28 | A-610 | 2014-03-25 | BARNIZ | BARNIZ | [5 empty] | BARNIZ | BARNIZ |  |  | 4
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | [5 empty] | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
29 | A-611 | 2014-03-17 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
30 | B-605 | 2014-03-13 | BARNIZ | BARNIZ | BARNIZ | [7 empty] | 3
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
31 | B-606 | 2014-03-13 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  | 6
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
32 | A-703 | 2013-04-30 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
33 | A-706 | 2014-02-25 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES |  |  |  | 4
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO
34 | A-707 | 2014-02-25 |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  | PIQUETES |  |  | PIQUETES |  |  | 4
[5 empty] | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  | PTA. Y MARCO |  |  | PTA. Y MARCO
35 | A-708 | 2014-02-25 |  | PIQUETES |  |  | PIQUETES |  | PIQUETE |  |  | PIQUETE |  | 4
|  |  |  | PTA. Y MARCO |  |  | PTA. Y MARCO |  | PTA. Y MARCO |  |  | PTA. Y MARCO
36 | A-709 | 2014-02-25 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
37 | A-710 | 2014-02-25 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES |  |  |  | 4
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO
38 | A-711 | 2014-02-25 | PIQUETES | PIQUETES |  |  | PIQUETE | [6 empty] | 3
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  | PTA. Y MARCO
39 | A-803 | 2014-04-08 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
40 | A-806 | 2014-07-01 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
41 | A-905 | 2014-04-23 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
42 | A-906 | 2014-04-23 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
43 | A-907 | 2014-03-18 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES |  |  | 3 | 1
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO
44 | A-908 | 2014-04-30 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
45 | A-909 | 2014-03-21 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
46 | A-910 | 2014-03-30 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETES | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
47 | A-911 | 2014-05-27 | PIQUETES | PIQUETES | [5 empty] | PIQUETES | PIQUETES |  | 4
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | [5 empty] | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
48 | B-902 | 2014-03-21 | PIQUETES | [9 empty] | 1
PTA. Y MARCO
49 | A-1001 | 2014-06-02 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETE | PIQUETES |  |  | 5
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO
50 | B-1001 | 2014-04-08 | PIQUETES | PIQUETES | PIQUETES |  |  |  |  | PIQUETE |  |  | 4
|  |  | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO | PTA. Y MARCO |  |  |  |  | PTA. Y MARCO
[13 empty] | 86 | 115
[9 empty] | TOTAL PUERTAS OBSERVADAS |  |  |  | 201