## Hoja1
SANTA ELENA
CALENDARIO SEMANA DEL
03 AL 07 DE AGOSTO 2015
2015-08-03
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | Estac. 9 y 10 | Sin Folio | Revision Filtracion (Depto 207 al 507) | X CONFIRMAR
9.00 | 713 | Sin Folio | papel con hongos, se cancelo entrega | CONFIRMADO
10.00 | 802 | Sin Folio | Filtracion Linea 2 en lavadora | X CONFIRMAR
2015-08-04
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-08-05
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 513 | 100 | Gargola terraza rota (Posventa) | X CONFIRMAR
9.00 | 502 | 91 - 92 | Ajustar cerrojo ventanal (post venta) | X CONFIRMAR
10.00 | 1711 | 73 | Fisura muro cocina (acta entrega) | X CONFIRMAR
10.00 | 1005 | 39 | piquete puerta acceso (acta entrega) | X CONFIRMAR
14.00 | 613 | pend. | luz baño-m.colgante-mueble vanitorio (ACTA) | X CONFIRMAR
2015-08-06
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 1413 | 88 | varios (postventa) | X CONFIRMAR
14.00 | 1505 | pend. | mueble colgante - faltan escuadras m.cocina (ACTA) | X CONFIRMAR
2015-08-07
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.00 | 710 | pend. | manchas muro-fisura cielo (ACTA) | X CONFIRMAR
10.00 | 913 | pend. | piquete campana - numeracion tablero ACTA | X CONFIRMAR