## 17 AL 21
SANTA ELENA
CALENDARIO SEMANA DEL
17 AL 21 DE AGOSTO 2015
2015-08-17
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-08-18
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-08-19
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1811-1807 |  | IMPERMEABILIZACION TECHUMBRE | COORDINADO
9.30 | Sub - 4 |  | REPARACION CODO AA.LL | COORDINADO
10.00 | 313 | SIN FOLIO | VISITA POST VENTA | X CONFIRMAR
10.30 | Quincho |  | SELLAR TUBO | COORDINADO
11.00 | Bod. 10 |  | FILTRACION VERTIVAL AA.LL | COORDINADO
14.00 | S. Caldera |  | Sellar perimetro puerta interior. | COORDINADO
2015-08-20
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1010 | 132 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 1811 | SIN FOLIO | CAMBIO TINA | CONFIRMADO
2015-08-21
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 312 | 123 | OBS. POST VENTA | X CONFIRMAR
13.00 | 209 | SIN FOLIO | Poca presion agua Lº | CONFIRMADO
14.30 | 1811 | SIN FOLIO | CAMBIO TINA | CONFIRMADO

## 24 AL 28
SANTA ELENA
CALENDARIO SEMANA DEL
24 AL 28 DE AGOSTO 2015
2015-08-24
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-08-25
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-08-26
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
09.00 | 906 | 147 | presion agua fria (LTO) | X CONFIRMAR
09.30 | 1710 | 148 | Post Venta (impermeabilizar) agua TDA | X CONFIRMAR
10.00 | 1303 | 141 | Visita Inspeccion (vidrio rayado) | X CONFIRMAR
10.00 | 1001 | 146 | Post Venta (Electrico - Gasfiter) | X CONFIRMAR
11.00 | 806 | 144 | Post Venta (gasfiter) | X CONFIRMAR
14.30 | 208-308 | 98 | Post Venta (filtracion campana cocina) | X CONFIRMAR
2015-08-27
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1807 | 92 - 142 | Post Venta (Pintura cielos - Alarma) | X CONFIRMAR
9.30 | 911 | 137 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 1005 | 39 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-08-28
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1807 | 92 - 142 | Post Venta (pintura Cielo - Alarma) | X CONFIRMAR
10.30 | 1711 | 73 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 1803 | 143 | Post Venta (3 obs.) | X CONFIRMAR