## 31 AL 04 Sept.
SANTA ELENA
CALENDARIO SEMANA DEL
31 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2015
2015-08-31
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-09-01
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-09-02
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1505 | 135 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
11.00 | 1604 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 813 | 139 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-03
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1112 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
| 1212 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
| 1412 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 707 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
| 709 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-04
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 206 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
| 506 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
| 606 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
| 706 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 713 | S-F | ACTA + PV (INFORME FOTOS) | X CONFIRMAR

## 07 AL 11 Sept.
SANTA ELENA
CALENDARIO SEMANA DEL
07 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015
2015-09-07
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-09-08
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-09-09
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
09.00 | 1611 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
09.30 | 605 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
9.30 | 402 | S-F | ACTA ENTREGA (Alfombra Inmob.) | X CONFIRMAR
11.00 | 904 | S-F | ACTA ENTREGA + Lavado Alf. Inmob. | X CONFIRMAR
11.00 | 1411 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 1810 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-10
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 505 | 153 | PV (PUERTAS NO CIERRAN) | X CONFIRMAR
10.00 | 1303 | S-F | vidrio rayado (inspeccion) | X CONFIRMAR
11.00 | 1003 | S-F | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
14.30 | 1003 | 208 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-11
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 501 | 205 | PV - 5 OBSERVACIONES | X CONFIRMAR
10.00 | 403 | 195 | SEGURO VENTANAL | X CONFIRMAR
11.00 | 705 | 204 | PV-TAPACANTO CLOSET | X CONFIRMAR

## 14 al 18 Sept.
SANTA ELENA
CALENDARIO SEMANA DEL
14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2015
2015-09-14
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-09-15
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-09-16
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 209 | 209 | PV (6 OBS) | X CONFIRMAR
14.30 | 204 | 217 | FILTRACION DAÑA MUEBLE | X CONFIRMAR
2015-09-17
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 507 | 96 | PV (6 OBS) CITOFONO | X CONFIRMAR
9.30 | 713 | SF | INSTALACION PAPEL MURAL | X CONFIRMAR
LIBRE
2015-09-18
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
FERIADO

## 21 al 25 Sept.
SANTA ELENA
CALENDARIO SEMANA DEL
21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015
2015-09-21
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-09-22
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-09-23
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1411 | 157 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
11.00 | 201 | 218 | PV-TRANFORMADOR EXTRACTOR | X CONFIRMAR
14.30 | 1303 | 231 | PV- LLAVE LAVADORA | X CONFIRMAR
2015-09-24
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1704 | 229 | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR
2015-09-25
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1809 |  | ACTA ENTREGA | X CONFIRMAR

## 28 al 02 Oct.
SANTA ELENA
CALENDARIO SEMANA DEL
28 AL 02 DE OCTUBRE 2015
2015-09-28
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-09-29
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
2015-09-30
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 713 |  | PAPEL MURAL PEND. | X CONFIRMAR
10.00 | 202 | 233 | USO ALARMA (MARCELO) | X CONFIRMAR
11.00 | 613 | 149 | CHALLAS DUCHAS | X CONFIRMAR
2015-10-01
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO
9.30 | 1001 | 234 | PINTURA ESTAC (INMOBILIARIA) | X CONFIRMAR
| 1001 | 235 | FILTRACION ESTAC -4 | X CONFIRMAR
9.30 | 313 | 236 | FISURA CIELO B1-FISURA MURO LIV.
PAPEL ENGLOBADO
ACUMULACION AGUA MARQUESINA
BAJAR GARGOLA
2015-10-02
HORA | DEPTO | FOLIO POK | ACTIVIDAD | ESTADO