## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 91
PISO | 1 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 102 | FECHA REV: | 2014-11-19
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | En varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Ventana | Hojas con rayas | En varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Cielo | Manchado con pintura de cornizas | En varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por antepecho ventana, por lado derecho | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por lado izq. Pilastra acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta acceso | (en blanco)
| Pintura | Manchada en pilastra de closet | Por parte inferior | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | General | (en blanco)
|  | Falta rematar barniz | General | (en blanco)
| Kit puerta | Cortes 45° fisurados en pilastras | En closet | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En g.polvos | (en blanco)
| Muebles | Falta tapacanto en repisas de closet | General | (en blanco)
|  | Regular puerta de closet | Puerta izquierda | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Desague de lavadora queda sobre ceramica | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Dañado | Entre pilastra acceso y closet | (en blanco)
|  | Con piquetes | En varios sectores | (en blanco)
| Piso fotolaminado | Falta cubrejunta | En closet | (en blanco)
| Inst. Electrica | Mejorar colocacion de tapa | En TDA | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Deficiente en respaldo | Por canto lado derecho | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | En varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | G.polvo encuentro con ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal y piso fotolaminado | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | En varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Con piquetes | Por muro norte | (en blanco)
|  | Con piquete | Muro sur, hacia lado izquierdo | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por esquina nororiente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por lado de tapa metalica | (en blanco)
|  | Falta recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapa metalica | En cielo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Falta tapacanto | En vertical de mueble | (en blanco)
| Muros | Con imperfección | Bajo repisa lado oriente | (en blanco)
| Inst. Electrica | Falta tapa de interruptor | Por lado derecho de pueta acceso | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado derecho de citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Tapacanto deficiente | En base mueble sector microonda | (en blanco)
|  | Alinear puertas | Muebles aereos | (en blanco)
|  | Falta remate interior | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta con piquetes por parte superior | Mueble lado izquierdo horno | (en blanco)
|  | Falta topes metalicos | En mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Frente a encimera | (en blanco)
|  | Esquinero de pvc deficiente | En mocheta acceso, por parte inferior | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta llave de paso AC | En mueble lavaplatos | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | En varios sectores | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada | En pilastra de closet | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en muros de closet | En varios sectores | (en blanco)
| Muros | Fisurado en interior closet | Por esquina izquierda | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por lado derecho de pilastra acceso | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | En esquinas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en muros de closet | General | (en blanco)
|  | Deficiente en muros de closet | General | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Marco de aluminio rayado | Por 1° perfil horizontal | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En pilastras y g.polvos | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
| Cielo | Manchado con pintura de cornizas | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 26
Muebles | 11
Papel mural | 10
G.polvos y junquillos | 5
Sellos | 5
Inst. Sanitarias | 4
Muros | 4
Cerámicas | 4
Ventana | 4
Kit puerta | 4
Aseo | 3
Inst. Electrica | 2
Cielo | 2
Cubierta | 2
Alfombra | 1
Piso fotolaminado | 1
Extraccion | 1
Accesorios | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 91