## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 57
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1001 | FECHA REV: | 2014-09-04
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en hoja de puerta | Por canto lado de bisagras | (en blanco)
|  | Desmanche notorio en hoja de puerta | Por cara exterior, por centro | (en blanco)
|  | Transparente en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar encuentro con respaldo | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Portarrollo sueltos | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar en cornizas | Algunos sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por muro sur, lado derecho y tabique baño | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar encuentro | Entre junquillo y g,polvos | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Falta | En respaldo cubierta, lado lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion tapatornillos | Mueble sector microonda | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Fisurado en closet | Por esquina | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja puerta con juego | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en g.polvos | Por mocheta acceso y entre pilastra closet y acceso | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar en piso fotolaminado | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Home office | Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En soporte de meson | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Junquillo con descuadre | Costado derecho home office | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Piso | Con desnivel | Por lado de shaft | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar en junquillos | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar remate | Costado derecho pilastra puerta | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Esquina norponiente | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 12
Papel mural | 8
Aseo | 8
Muebles | 7
G.polvos y junquillos | 4
Kit puerta | 4
Sellos | 3
Alfombra | 2
Accesorios | 2
Cerámicas | 2
Muros | 2
Cubierta | 1
Inst. Sanitarias | 1
Piso | 1
(en blanco)
Total general | 57